附件1

北沿江高速公路巢湖至无为段施工单位资金管理规定

为确保各合同段建设资金专款专用，根据招标文件的相关规定和北沿江高速公路巢湖至无为段项目资金管理三方协议，特制定施工单位资金（包括发包人支付的动员预付款、工程计量款、材料预付款、工程临时借款等）管理规定。

一、各施工单位在签订合同的同时必须与发包人、开户银行签订项目资金管理三方协议，同时向发包人财务部递交真实的、符合规定的开工预付款银行保函和合同履约银行保函。

二、开设银行账户有关规定

按照北沿江高速公路巢湖至无为段项目办通知的要求，施工单位财务部门及时与项目办财务部取得联系，在办理第一次动员预付款之前必须办妥银行开户手续，并报发包人财务部核准。施工单位的开户银行由项目办财务部指定，银行印鉴章使用的财务专用章应为×××公司×××项目经理部财务专用章。未经项目办财务部同意擅自开设的银行账户项目办不予认可。

三、各施工单位应保证项目建设资金安全、合理和有效使用，要严格按照招标文件的相关规定执行，全面履行北沿江高速公路巢湖至无为段项目资金管理三方协议，不得以任何名义转移本项目建设资金，对支付合理的利润、管理费、代垫款等内部费用须经监理处和项目办的同意后方可办理。项目办对施工单位使用“会计技巧”而转移本项目建设资金的行为将按照北沿江高速公路巢湖至无为段项目资金管理三方协议和招标文件的有关规定追究责任。

四、资金使用有关规定

各施工单位应做好年度和月份的资金使用计划，在每次工程款支付后3日内报送资金使用计划和工程款支付申请表，并附相关合同复印件和农民工工资结算与支付情况说明。施工单位要认真填报，不得弄虚作假，每次资金使用计划和工程款支付申请不得突破该次到位资金和支付款到位前的余额，在资金使用计划执行过程中因工程需要而临时要求改变支付资金用途的要及时与项目办财务部取得联系，由项目办财务部通知银行，否则银行不予办理支付，造成的一切损失由施工单位承担。资金使用计划首先经驻地监理处审核，送项目办工程部、财务部审核签字后报项目办领导审批，并编制工程款支付申请表，申请表经项目办财务部审核后送交开户银行办理工程款支付。

五、工程款支付有关规定

工程款的支付按照本项目招标文件中的有关合同专用条款办理。正常情况下项目办在收到上级单位拨付的工程资金后的4个工作日内将应支付的工程款及时支付给施工单位。

六、资金使用检查的规定

项目办财务部定期或不定期对施工单位资金使用情况和资金状况进行检查，检查结果将作为项目考核评比的内容之一，各施工单位要积极配合，并提供有关资金收支的以下真实资料：

1、相关财务报表；

2、相关账簿；

3、相关记账凭证和原始凭证；

4、银行对账单和明细科目余额表；

5、有关主要材料的资料；

6、农民工工资结算与支付情况；

7、其他相关资料。

施工单位提供虚假或提供不完整上述资料的，项目办将给予一定的处罚。

附件2:

北沿江高速公路巢湖至无为段路面工程统供材料管理办法(暂行)

一、总则

第一条 为加强北沿江高速公路巢湖至无为段路面工程建设统供材料的有效管理，保证工程优质、按期完成，依据《招标文件》有关规定，结合北沿江高速公路巢湖至无为段工程建设实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于参与北沿江高速公路巢湖至无为段路面工程建设的所有承包人、监理人、供货人。

第三条 本办法所称统供材料是指北沿江高速公路巢湖至无为段建设所需的普通沥青、改性沥青、乳化沥青、改性乳化沥青等招标材料。

二、机构和职能

第四条 为了加强对统供材料的管理，北沿江高速公路巢湖至无为段项目办确定合同部为统供材料的管理部门。合同部依据工程进度，确定材料需求计划；书面下达计划至供货商（供货商依此制定相应的材料供应计划）；负责全线统供材料供应协调、材料款结算及资金拨付，并监督检查全线统供材料使用情况。

第五条 依据招标文件，材料供货商需在工程所在地设立项目部。项目负责人要求常驻项目所在地，负责及时组织货源并做好与承包人的衔接、材料交验及钱款结算工作。供货商需将项目部组成人员名单上报项目办。

第六条 各施工合同段要成立物资部，负责编排材料需求计划；做好统供材料到场验收、卸车、保管、结算等工作；确定专门的验收、结算人员各1人，报合同部备案（其他人签字视为无效）。

第七条 监理人要安排专人做好统供材料的计划审核、材料验收单保管、供应数量统计、汇总、材料款结算、计量扣款等。对施工单位的统供材料计划、质量、数量设立台帐进行监控。

三、计划申报

第八条 年度材料（分月）申请计划需在上年度的12月20前按规定格式经监理人审核后上报合同部。

第九条 季度材料（分月）申请计划需在上个季度的最后一个月的20日前按规定格式经监理人审核后上报合同部。

第十条 月度材料申请计划表需在上月的20日前按规定格式经监理人审核后上报合同部。

第十一条 施工单位物资部材料计划人员要根据监理人审定的进度计划和自身的施工安排，认真测算材料各需求时段的需求数量，并逐级申报。对不按时提供材料申请引起的后果由施工单位自行负责，发包人不承担任何责任。

第十二条 施工单位每月的材料申请计划要尽量做到准确，若对月度材料申请计划的材料数量、类型和供应时段进行调整时，应至少在7天前以书面形式经监理处上报合同部。

四、供货与验收程序

第十三条 项目办依据各监理处汇总各承包人上报的各类材料需求计划，书面下达供货计划至材料供货商。

第十四条 材料供货商在接到材料需求计划后与承包人商量，制定切实的材料供应的详细计划或调整计划，明确具体的供货时间、地点、规格和数量。供应商若供货不及时，将承担相关的责任和费用。

第十五条 统供材料运至施工现场后，材料供货商与施工单位、监理人共同验收材料的规格、数量，并在一式四联的验收单上签字确认（验收单必须规范填写，填写运输车车牌号、品名、规格、数量等）。各施工单位必须把每日到场数量经监理人并上报项目办，材料供货商无条件提供材料质保书及相关的资料。

第十六条 承包人收到材料后，应及时自检，并通知监理人抽检。若发现不合格材料，严禁使用，并经监理处、项目办合同部通知供货人，供货人项目部人员及时到现场确认，调换不合格材料。

第十七条 施工单位急需的材料，供货人应根据合同部安排设法、保证及时供应。

五、材料结算

第十八条 监理人及供货人每隔10天把保存的验收单进行分类汇总上报合同部备案（每月1-10日、11-20日、21日至月底）。

第十九条 项目办与供货人、承包人每月结算一次，材料供货人每月月底同各施工合同段核对一次统供材料数量并做好结算单，并由四方（供货方、施工单位、监理人（驻地和总监办））在结算单上签字盖章确认，供货人需在每月10日前将上月供货结算单上报项目办合同部，核对后，若无误则作为材料结算的最终依据。

第二十条 项目办对各标段统供材料需求量实行总量控制，依据施工图纸和各标段砼配合比计算出各标段钢筋、钢铰线、水泥的理论需求量。项目办每季度对各标段的统供材料进行一次核算，施工单位根据季度形象进度完成的实体工程，按图纸和批准的配合比计算出理论用量，经监理人审核，报发包人复核调整后下达供应计划。计算数量与供货数量允许一定的偏差范围（±5%），若超出此范围，全额购买费由施工单位承担。

第二十一条 供货人严格执行合同部下达的需求计划，最大限度不超过计划数的15%，若超过15%须报合同部批准，否则此部分价款项目办不予认可、计量支付。其损失由供货人自负。

第二十二条 未经监理人、发包人同意，承包人不得直接向供应人提交需求计划。严禁供货人私自供货，对于私自供货的项目办不予确认、支付。

六、管理纪律

第二十三条 为保证工程质量和推进工程顺利实施，防止商业欺诈，保证正常的供应、建设秩序，承包人未经发包人同意不得擅自购买统供材料，更不准把统供的材料向外销售，否则将按该部分材料价款的两倍对承包人进行处违约金，其所属监理人按施工单位违约金的10%从监理服务费中扣除。若监理人发现存在问题，并提供有力证据，项目办将按举报一次5000元予以奖励。若明知承包人有问题，还对其包庇，欺瞒发包人，监理人承担发包人损失的50%。

七、各方责任

第二十四条 发包人责任：负责统计统供材料的规格、数量、计划。

协调处理供货人与承包人之间的问题。

负责与供货人及承包人进行每月材料款结算。

第二十五条 供货商责任：

（1）按照合同部下达的材料需求计划（包括调整计划），在允许范围内组织供货，保证材料的及时到位；

（2）供货商提供的产品质量和技术标准应满足本招标文件技术规范的要求。

（3）供货人应在设备检修前2个月书面通知发包人、承包人；或停机三天以上须提前十五天书面通知发包人代表、承包人；

（4）供货人的供料必须首先确保北沿江高速公路巢湖至无为段路面工程项目的计划需要，不得销售给其它单位。

（5）及时向发包人、承包人通报材料的生产、装运、路途以及每日的最低日库存等情况。

（6）按照合同条款与发包人指定的承包人办理材料的所有权交接手续。

（9）参加发包人或发包人代表组织的生产调度会、例会等。供货商在接到发包人代表的通知后，应积极准备报表等材料派出代表参加生产调度会，并对调度会提出的材料供应方面的问题尽快解决落实。

（10）货到发包人指定料场，供货人司乘人员必须服从承包人现场调度的统一指挥、安排，积极配合承包人做好材料的下卸工作。

（12）按照合同规定，处理所供材料的质量和数量争议，并承担相应的费用。凡经确认为不合格的材料，供货人无条件调换。

（13）供货人应保证及时供货。对由于供货人自身原因连续出现供货不及时，影响工程进度的 ，每出现一次，处违约金1万元，连续出现三次，按合同违约处理。

第二十六条 承包人责任：

（1）按时申报材料需求计划。对不按时提供材料申请供应计划及计划不准确引起的后果由承包人自行负责和费用。

（2）保证进场便道畅通。若因进场便道质量问题导致车辆无法进入现场的，各承包人承担相应责任。

（3）主动与供货人协调需供问题。办理材料的所有权交接、验收确认手续。

（4）及时卸货。

（5）承包人应就供货人所提供的材料质量问题向发包人负责。在任何情况下，供货人提供材料的质量是否合格均不能解除承包人应尽的责任和义务。

（6）未经发包人允许，严禁自行采购本工程的统供材料。

（7）对于发包人采购的用于本工程的材料不得挪作他用或变卖。

第二十七条 监理人责任：

（1）对承包人每月材料计划及每季度实际使用数量进行审核，严格控制统购材料数量。

（2）对统供材料及时抽检，对材料质量严格监控，确保材料合格。凡经抽检确认为不合格的材料，监理人代表发包人全权处理，并将结果报项目办合同部。

（3）妥善保管票证，认真审核数量，做好材料款结算、支付工作。

第二十八条 本办法由北沿江高速公路巢湖至无为段项目办负责解释。

第二十九条 本办法自公布之日起施行。

附件3:

## 北沿江高速公路巢无段工程质量首件认可制实施细则

第一条 总则

一、为了加强北沿江高速公路巢无段工程建设质量管理，消除质量事故和质量隐患，预防质量通病，进一步提高现场管理水平，加大监管力度，依靠科学方法强化现场管理，建设项目中主要分项工程实行首件工程认可制。

二、首件工程认可制的建立，立足于“预防为主、先导试点”的原则，抓住首件工程的各项质量指标进行综合评价，对施工质量存在的不足之处分析原因、提出改进措施，预防和纠正后续施工可能产生的各种质量问题。

三、建设项目所有合同段内的分项工程，必须实施首件工程认可制。

第二条 实施目的

一、通过首件工程认可制工作的开展，帮助施工、监理人熟悉工程的特点，掌握新工艺、新材料以及其它关键性技术的要求，并在实施过程中发现、分析和解决出现的各类问题，不断提高技术水平和工艺水平，全面提高工程质量水平，促进工程质量管理标准化。

二、通过首件工程认可制工作的开展，及时分析、总结施工及监理要点，明确质量标准、稳定工艺流程、统一外观要求等，以指导后续同类工程施工。

三、通过首件工程认可制工作的开展，围绕质量管理的总体目标，贯彻“以工序保分项、以分项保分部、以分部保单位、以单位保项目”的质量创优保障原则，抓好关键性分项工程的首件工程质量，制订完备的施工指导意见，将首件工程取得的经验推广、应用。

第三条 评价标准

一、交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；

二、招标文件、施工合同、设计文件及技术规范；

三、安徽省交通控股集团有限公司及本项目有关的质量管理文件。

第四条 实施范围

一、一般情况下，应对所有分项工程实行首件工程认可制：

二、在外部环境条件发生重大改变、施工机械设备有重大调整或重要原材料发生变化等情况下，驻地监理组认为有必要时，应对所涉及的分项工程重新实行首件认可制。

第五条 组织机构与责任范围

一、巢无项目办成立以项目办主任为组长的首件制实施负责小组，各合同单位要相应成立以项目经理或项目总工为组长的首件制实施小组的组织机构。

二、首件工程认可制评价责任体系，应坚持“自下而上、分级负责”的原则。参建单位根据合同要求和监理程序，结合实际工作，分别承担各自所负的责任。

三、各施工单位、驻地办负责各自所辖标段首件工程的评价和认可；总监办负责首件工程认可制工作的开展，并负责将形成的施工指导意见报发包人同意后及时发布，以指导工程施工的实施。

四、施工单位作为施工质量的责任主体，承担自评责任。评价时，必须提供施工工艺措施及自检资料、质量责任人及首件工程施工总结；监理人承担复评责任，必须提交该分项工程（包括分部工程）的监理实施细则、抽检资料、复评或终评意见及监理责任人；总监办承担终评和认可责任。

第六条 实施程序

一、选定

1、各施工单位根据实施首件工程认可制的分项工程范围，在分部分项工程划分批复后，结合具体的工程进度计划安排，与驻地办共同确定上报首件制项目选定及实施计划，在分项工程规模施工前，完成首件制的实施与批复；由总监办选定巢无路全线首件工程的具体位置。驻地办根据首件制认可后的总结选定管辖内的首件工程。

2、由施工单位负责按照逐级分解的质量目标和明确的工序质量要求，拟定针对首件工程的施工组织设计和施工方案。监理人以保证各级质量目标实现为原则，审查施工单位的方案，同时拟定监理实施细则和控制要点，签署审查意见后上报总监办批准，并上报发包人备查。

二、工程实施

1、施工单位在首件工程实施前，应对原材料、机械设备、人员上进行充分的准备，对参与首件工程实施人员进行技术交底，并详细记录有关数据提交驻地监理审核；同时，与驻地办共同对施工流程和工艺进行研究，确定实施方案和控制要点。在取得总监办书面认可后，总监办及时组织召开首件工程预备会，获得批准后方可实施。

2、与会人员：驻地办、承包人、总监办、发包人

3、会议讨论内容

（1）首件工程施工方案、工艺流程、施工控制要点及质量标准；

（2）承包人原材料、机械设备、人员准备情况；

（3）实施计划安排。

4、施工单位应严格按照批准的施工方案施工，监理人员必须对所有的首件工程全过程旁站监督，对实施过程中发现的问题应及时会同有关方面，提出可行的调整处理方案，并做好相应纪录，以保证其顺利实施。

5、施工单位在各分项工程首件工程施工操作过程中要详细记录操作程序和有关数据，及时修正完善作业指导书和施工工艺方案。

三、评价及认可

1、在首件工程实施结束后，施工单位应对已完项目的施工工艺进行总结，并对质量进行综合评价，形成自评总结材料。

2、驻地办应组成检查评定小组，对首件工程进行检查验收，形成复评总结材料；

3、总监办在收到总结材料后组织承包人、驻地办、项目办召开首件工程实施总结会，讨论施工方案、工艺流程及施工控制要点的合理性和指出不足之处，形成终评意见材料，报发包人备查。

4、对于符合质量标准要求的，予以推广示范；对于不符合质量标准要求的，深入分析，找出原因，并进行整改及返工，重新选择实施首件。

5、首件工程中形成的资料包括施工方案、监理方案、原始记录、过程记录、检测评定资料、评审意见等以及针对总监办认可的工程形成的施工总结和施工指导意见等，均应收集齐全，单独归档。

四、推广应用

1、施工单位在首件工程完工并通过工程验收后，应及时总结施工要点，形成该类分项工程施工指导意见，监理人负责审定并补充相应的监理规程和技术要求，同时就改进工艺、提高质量水平的措施和方法提出明确的意见和建议，经总监办签署后实施。

2、实行首件工程认可制，是通过首件工程的示范作用，提高后续工程的质量，重在推广。凡首件认可的项目，总监办应及时召开现场会，推广示范，后建工程不得低于示范工程标准。

3、总监办应在全线范围内组织首件认可项目的推广、示范工作。

第七条 资料管理
　　 得到认可的首件工程检查用表，均须采用附表申报格式，并有相关责任人的签字。首件工程认可的所有相关资料均作为分项工程开工报告的附件整理和归档。

第八条 奖惩

详见项目办后期下发的《北沿江高速公路巢无段路面工程奖惩细则》。

附件4:

北沿江高速公路巢无段施工企业信用评价实施细则

第一条 巢无路的施工企业信用评价工作遵循“公平、公正、公开”的原则，实行项目办统一管理、两级监理审查把关。

第二条 各单位主要职责是：

（一）项目办制定评价实施细则，督促各单位认真执行，并对各施工单位季度信用评价结果进行最终审定和公示；

（二）各施工、监理人要将日常发现的不良履约行为以正式文件进行记录和评价，建立信用评价台账，开展自评和复评工作。

第三条 巢无路施工企业信用评价工作实行定期评价和动态评价相结合的方式。定期评价工作一季度开展一次（时间为下一季度上旬），由项目办牵头组织对各施工企业信用行为开展一次全面检查；动态评价主要依据项目办、总监办及驻地办对各施工企业的日常巡查及不良履约行为记录。

第四条 信用评价等级等级分为AA、A、B、C、D五个等级，各信用等级对应的企业评分X分别为：

AA级：95分≤X≤100分，信用好；

A级：85分≤X＜95分，信用较好；

B级：75分≤X＜85分，信用一般；

C级：60分≤X＜75分，信用较差；

D级：X＜60分，信用差。

第五条  评价内容由公路施工企业投标行为、履约行为和其他行为构成，具体见《安徽省施工企业信用行为评定标准》。

投标行为以公路施工企业单次投标为评价单元，履约行为以单个施工合同段为评价单元。

第六条 投标行为和履约行为初始分值为100分，实行累计扣分制，每季度一评（各评价人对一种行为的重复检查不累计扣分）。若有其他行为的，从企业信用评价总得分中扣除。

年度评价以季度评价为累计基础，各施工单位年度信用评价结果为各季度评价结果的平均值。

第七条 投标行为由项目办负责评价，履约行为及其他行为由项目办、总监办及驻地办共同负责评价，各评价人对评价结果签认负责。

第八条 信用评价的依据：

（一）省质量监督机构、省交通投资集团的检查结果或奖罚通报、决定；

（二）项目办、总监办、试验检测中心及驻地办管理工作中检查评比、奖罚通报等正式文件；

（三）举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果；

（四）关于农民工工资、廉政建设等举报；

（五）其他可以认定不良行为的有关资料。

第九条 信用评价的流程：

（一）各施工单位对照《安徽省施工企业信用行为评定标准》开展季度信用行为自评工作，及时填写评价审定表（见附件），于下一季度首月3日前将审定表（附支撑性文件）报驻地办复核；

（二）驻地办复核评价审定表后，于下一季度首月6日前将审定表（附支撑性文件）报项目办、总监办审定；

（三）项目办、总监办根据驻地办报送的有关信用评分资料，结合季度定期检查结果及日常巡查记录进行审核汇总，共同审定各施工单位季度信用评价结果，确定信用等级。

第十条 信用评价公示制度：

各施工企业信用行为季度评价结果于下一季度首月上旬在巢无路信息化系统中公示、公告。年度评价结果由项目办汇总后报交通厅进行该施工企业的省级综合评价。

第十一条 对施工企业存在直接定为D级行为的，各单位注意收集支撑材料并第一时间报项目办，由项目办抄报集团公司，再由集团公司报省交通厅认定。

第十二条 各评价人要高度重视信用评价日常管理工作，加强对施工企业不良投标行为、履约行为等资料的收集、整理工作，支撑材料要内容详尽、证据确凿，并建立完善的信用管理台帐，及时、客观、公正地对各施工企业进行信用评价，不得徇私舞弊。

第十三条 巢无路施工企业信用评价工作广泛接受社会监督，任何单位和个人均可对公路施工企业的不良行为，以及信用评价工作中的违纪、违规行为进行投诉举报，举报电话：0565-2218119。

第十四条 本细则由项目办负责解释，自即日起开始实施。

北沿江高速公路巢无段路面  标

信用行为201 年第  季度评价审定表

施工企业：                     信用评价方式： □承包人自检 □驻地办复核（打“√”）

| 序号 | 不良行为代码 | 不良行为（详细评述） | 扣分标准 | 扣分值 | 检查日期 | 支撑性文件 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表：                           审核：（盖   章）