界阜蚌公司蒙城收费站房建维修工程

询 价 文 件

安徽省界阜蚌高速公路管理有限公司

二〇一九年五月

目    录

第1章  询价公告

第2章  询价需求

第3章  评审办法

第4章  合同内容

- 报价清单

第6章  技术规范

第7章  报价清单计量规则

第8章  询价响应文件格式

第1章 询价公告

界阜蚌公司蒙城收费站房建维修工程询价公告

一、询价条件

本项目 界阜蚌公司蒙城收费站房建维修工程已由安徽省交通控股集团有限责任公司批准立项列入年度养护计划，项目业主为安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，询价询价人为：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司。项目现已具备询价条件，资金已落实，现对本工程进行公开询价。

二、项目名称及内容

界阜蚌公司蒙城收费站房建维修工程1、管理公司东1宿舍楼外墙；管理公司4栋宿舍内墙进行重新粉刷。2、管理公司办公楼二、三层楼西侧走廊约180平方米、蒙城收费站二层走廊铝合金封闭230平方米。3、管理公司、蒙城收费站办公楼、宿舍楼吊顶进行更换；4. 管理公司、蒙城站宿舍外门进行更换。询价限价：128万元，计划工期2个月，计划2019年5月开工，2019年7月完工，具体日期以合同规定为准。本项目缺陷责任期为以工程项目交工验收合格之日起满1年。

三、询价资格要求

1、资质要求： 具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上资质。

2、业绩最低要求：

投标人在近三年（2016.1～2018.12）内独立成功地完成过至少1个建筑装修装饰工程施工业绩，且已交竣工验收，单项合同金额不低于50万元。

3、主要人员最低要求：

项目经理：为本单位在职员工，具有建筑工程相关专业注册二级（建筑工程专业）建造师资格，持有有效的省级主管部门核发的B类安全生产考核合格证书，担任过1个建筑装修装饰工程的项目经理。

- 信誉要求：

*报价人没有受到行政处罚或司法认定且在处罚期内。*报价人在最近五年（2014年度～至今）中没有发生重、特大质量或安全事故。

四、询价文件报名时间及方式：

凡有意向参加本项目的报价人，2019年 5月15日至5月21日可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com）自行下载询价文件。

五、询价响应性文件递交及相关事宜

（一）询价响应性文件递交截止时间：2019年5月22日上午10:00前。

（二）询价响应性文件递交地点及地点：界阜蚌高速公路管理有限公司养护部。

（三）开标时间：2019年5月22日上午10:00。

（四）逾期送达的、未送达指定地点的或不按照询价文件要求密封的响应文件，招标人将予以拒

收。

（五）本项目不收取响应保证金。

六、询价人联系方式

询价人：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

联系地址：蒙城县乐土镇101号

联系人： 钱工

联系电话： 0558-4629013

2019年5月15日

第2章 询价需求

询价需求

- 项目法人及联系方式

项目法人：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

地    址：安徽蒙城县乐土镇101号

联 系 人：钱国辉

电    话：0558-4629013   手机：13695602505

2、计划开工时间

计划开工日期：2019年5月，计划工期：2个月

3、递交询价响应文件的投标单位最低数量应不少于3家

4、询价响应文件的份数：正本 1份，副本 1份。

询价响应文件的密封：正本、副本统一用一个封套进行包装，并将正本扫描件放U盘内一并封存。

5、封套上写明：

(a)界阜蚌公司蒙城收费站房建工程施工询价响应文件

(b)递交单位名称

6、询价响应文件递交时间：2019年5月22日上午10：00之前

递交询价响应文件的地址：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司三楼会议室

7、履约保证金： 5%中标价，提交时间：收到中标通知书后30天内，并在签订合同协议书之前。中标人在收到中标通知书后7天内，与业主签订合同协议书

第3章 评审办法(最低价法)

一、评审标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人的资质等级符合询价文件规定； （2）投标人的施工业绩符合询价文件规定； （3）投标人的主要人员资质符合询价文件规定； （4）投标人的信誉要求符合询价文件规定。 |

二、详细评审

本次招标活动将采用最低价法评审。

最低价法：以价格为主要因素确定承包人，即在全部满足前附表要求（资格评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐前三名为成交候选人。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，按递交询价响应文件时间在前者确定为中选单位。

“最低价法”主要考虑：①报价是否响应询价文件的实质性要求；②报价是否会降低询价文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。报价人不得以低于成本价的价格投标，不合理的低价报价无效。

本工程最高限价：128万元

第4章 合同内容

通用合同条款说明

通用合同条款详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

专用合同条款

说明：专用合同条款是对通用条款的补充或修改，阅读和理解时应与通用条款的编号相互对照。如果专用合同条款与通用条款间有不同之处，以专用合同条款为准。

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

项目专用合同条款数据表

说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 2 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年 |
| 3 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 4 | 9.2.5 | 安全专项费用：安全生产费用25600元。（计量时需要提供安全设施购置或使用发票，按实计量） |
| 5 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 6 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 7 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：无 |
| 8 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 9 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 10 | 17.2.1 | 开工预付款金额：0% |
| 11 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |
| 12 | 17.3.2 | 承包人向业主提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 13 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 14 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金：计量金额的3% |
| 16 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套 |
| 17 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 18 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 19 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。 |
| 20 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）30万元/人 |
| 21 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。 |
| 22 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：毫州仲裁委员会 |

专用合同条款

专用合同条款是在通用条款中明确指出要在专用合同条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定。专用合同条款是合同条款的组成部分，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾之处，本合同条款的规定优先。

1.1词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司对本项目进行合同管理。

1.1.4.5本项补充：本合同缺陷责任期自工程验收合格之日起满2 年。

增加1.1.1.10条：本项目工程量清单所列数量和总额均以合同期2个月作为基准，工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际维修计量工程量的依据，实际维修和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

1. 1.4 日期

1.1.4.3细化为本次工程计划合同期2个月，计划工期为2019年5月—7月，缺陷责任期以工程验收合格之日起满2年。如承包人在合同执行期间出现以下情况之一，发包人有权提前终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担：

1、承包人在投标和签订合同阶段提供虚假资料。

2、承包人在合同履行过程中拒绝实施合同内容或者部分养护内容达不到时效性和质量要求。

3、因为承包人原因发生过一次（或多次）安全生产较大（及以上）事故或重大（及以上）道路交通责任事故。

4、承包人在合同执行期间出现22.1条终止合同的违约行为。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

本项补充：

（4）承包人应履行的其他义务：

①承包人应有人负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与地方各级政府和管理处联系，以求问题尽快解决，保障工程顺利实施。

②承包人应将项目施工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，并由专人负责内业资料工作，确保内业资料完整、准确。承包人在工程结束后提交完整的书面施工资料和电子文档。

4.2 履约担保

原文代之以：

承包人在收到成交通知书后 30 天之内并在签订合同协议书之前，必须向业主提交履约保证金。履约保证金以银行保函或者现金、支票等支付形式。（收款人：安徽省交界阜蚌高速公路管理有限责任公司， 账号：1311038039200016282，开户行：工行蒙城支行）保证金金额在投标书附录中已写明。

4.3删除原条款，修改为：“本工程一律不允许分包。”

5.1承包人提供的材料和工程设备

本款补充第5.1.4项：

5.1.4 用于本养护工程的主要材料由承包人自行询价并调配，经发包人、监理人（若有）批准后方可使用。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。结算时由承包人提供相关安全生产投入票据，据实结算不超过签约合同价部分。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人与发包人签订合同协议书后， 5天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.5承包人的工期延误

本款补充：

若承包人的实际维修工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。

若承包人一方无法按期完成工程进度，则发包人有权另选施工单位进行工程作业，由此发生的相关费用在承包的相应工程款中支出。

15.3变更程序

15.3.3变更指示：

本项第（1）目细化为：

变更指令也可以由发包人发出，承包人应遵照执行。

15.4变更的估价原则

本工程不做变更。

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：合同期内不进行价格调整。

17.1.2计量方法

本项细化为：

本项目为养护工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3计量周期

工程交工验收后进行计量。

17.4质量保证金

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1) 2年缺陷责任期满；

(2) 工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，经发包人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于投标书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(2) | 承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 发包人将课以承包人1万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人2000元/次·天的违约金 |
| 22.1.1(3) | 承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程 | 发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担。并且发包人视情节严重情况，可终止合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(4) | 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误 | 将按2000元/天课以违约金，且发包人有权另选他人进行工程作业，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(5) | 承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补 | 发包人将课以承包人5万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(6) | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 发包人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 22.1.1(7) | 承包人未能按期开工 | 按2000元/天课以违约金。如果在签订合同后的15天内仍未能开工，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。 |
| 22.1.1(8) | 承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 项目经理、总工未按发包人要求及时进场，课以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金。如果在签订合同后的15天内承包人进场的主要人员仍不符合投标文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。 |
| 22.1.1(9) | 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以承包人1000~10000元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(10) | a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料 | 课以承包人不超过合同总价10％的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，发包人有权解除合同 |
|  | b．未经发包人批准，项目经理、总工擅自离开工地现场 | 课以承包人2000元/人·天的违约金 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告 | D |
|  | e．在施工过程及缺陷内，由于承包人责任造成的安全事故或其它问题 | 施工过程中出现安全管理不规范，每次课以承包人人民币2000～10000元的违约金；造成责任事故的，每次课以承包人人民币10000～50000元的违约金，并承担相应法律责任 |
|  | f．在工程合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假 | 扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍 金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任 |
|  | g．违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行工程师指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求， | 课以2000元/次的违约金 |
|  | h. 承包人擅自更换项目经理、总工 | 课以10000元/人次的违约金 |
|  | i. 承包人在工程交工验收前，项目经理和总工未得到发包人同意前提前离任，在缺陷责任期内应有无专人负责； | 课以10000元/人次的违约金 |
|  | j. 在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改 | 发包人将按照合同约定扣除相关计量，并按500-5000元/处对承包人课以违约金，并有权终止合同 |

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

25.4安全生产管理

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，相关负责人(项目经理、总工)、专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

签订合同时，依据承包人和发包人签订的安全生产合同向所辖路段管理单位交纳一定金额的安全保证金。如合同期满，未发生与承包人违约施工有关的安全事故，安全保证金全额退还。

25.5农民工工资的支付：

- 承包人招用农民工的，应当依法签订劳务合同，并报发包人备案，并按劳务合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。

- 对招用农民工不签订劳务合同，非法使用农民工的承包人，或者拖延支付农民工工资的承包人，监理人和发包人发现后有权要求其纠正，拒不纠正的，发包人将及时向上级主管部门汇报，并可从任何应支付给承包人的款项中扣除拖延和代扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该款的农民工。

第5章  报价清单

说 明

1．清单说明

1.1 本报价清单是根据询价文件中包括的、有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3本报价清单中所列工程数量是预估数量。以现场负责人根据实际情况验收合格后数量计量支付。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.报价说明

2.1 报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 报价清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人必须按业主指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

3.1 本项目建筑工程一切险、承包人职工的人身意外险和第三者责任险由承包人按照项目专用合同条款进行办理，保险费由承包人承担并支付，包含在所报单价或总价中，不单独报价。

报价清单

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全生产经费 | 用于项目投入安全生产使用，并专款专用，该项需提供专用发票 | 项 | 1 | 25600 | 25600 |
| 2 |  | 驻地建设费 | 办公设备、生活设施、安全标志标牌等 | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  | 竣工资料 | 用于办理竣工移交使用 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 040801007003 | 铲除内、外墙装饰面 | 1、拆除内容:原建筑外墙装饰面 2、施工方式、垃圾清运:自行考虑 3、其他：翻新部分脚手、吊篮等措施费用自行考虑计入报价； | ㎡ | 3200 |  |  |
| 5 | 020507001002 | 原建筑内、外墙面翻新 | 1、抹灰面:1:3水泥砂浆找补、找平； 2、腻子种类:弹性腻子二遍； 3、涂料品种、刷喷遍数:弹性底漆一遍，弹性面漆二遍； 4、备注:凡窗头、窗台、阳台、雨篷、檐口、飘板底均做滴水线； 5、其他：翻新部分脚手、吊篮等措施费用自行考虑计入报价； | ㎡ | 3200 |  |  |
| 6 |  | 拆除原有吊顶 | 1、拆除铝扣板、龙骨 2、垃圾清运由施工单位自行考虑 | ㎡ | 1750 |  |  |
| 7 |  | 安装集成吊顶 | 1、集成铝板吊顶:600*600*0.8； 2、龙骨类型、材料种类、规格:轻钢龙骨@1000-1200 | ㎡ | 1750 |  |  |
| 8 |  | 金属防盗门 | 拆除原有旧门，安装金属防盗门 | 樘 | 84 |  |  |
| 9 |  | 铝合金窗 |  | ㎡ | 410 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

第6章 技术规范

- 技术规范通用条款

说明

技术规范通用条款见中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。若技术规范通用条款与现行部颁标准不一致时，执行现行部颁标准。

项目专用技术规范

说　明

技术规范由交通部《公路工程标准施工招标文件》（2018版）（以下简称范本）第七章技术规范和本章项目专用技术规范两部分组成，范本第七章技术规范由投标人自备，本章为第七章技术规范的修改补充。

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，投标人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。

第 100 章  总则

第 101 节  通则

101.01  范围

1. 删除原文，修改为：“本规范适用于界阜蚌公司、蒙城收费站房建维修工程工程。”

101.04  标准与规范

4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；

b.公路工程标准施工招标文件技术规范（下文简称：通用条款）；

c.中华人民共和国交通部行业标准；

d.中华人民共和国国家标准；

e.其他标准与规范；

当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由监理人在与发包人协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”

文末新增第5、6、7款：

5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。

6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。

101.03 其他规定

1.施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由承包人投保。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总价中。

2. 施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合安徽省交通运输及建筑主管部门和发包人的有关施工安全规定。

101.08  工程变更

文末增加：“工程变更的申报应按发包人下发的工程变更管理办法执行。”

101.09 计量与支付

1. 计量

（1）删除原文，改为：

所有施工车辆通行费用应纳入相应单价中，不单独报价。

本工程的工程一切险、第三者责任险、承包人装备险和承包人职工（人身）事故险等所有保险由承包人结合工程实际自行投保，保险费由承包人承担并支付，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

本节费用已包含在相关项目的单价或总额价中，不再另行计量与支付。

第102节 工程管理

102.01 一般要求

承包人实施前应按合同规定向发包人提交工程开工报告，经发包人审批后执行，主要内容应包括：养护项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、安全体系的建立和劳动力安排，材料、机械设备进场情况，工程的实施方案等。

102.02 材料

1、材料询价、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本工程项目。

2、对于施工中的主要材料均采取材料准入制度，须对工程主要材料进行送检，严禁不合格材料用于本工程。

3、发包人如认为有必要时，可将维修材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目暂定金中按实际发生额支付给承包人，如检测结果不合格，检测费用和由此造成的一切损失均由承包人自行承担。

4、发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

102.3 施工照片与录像

承包人应根据发包人要求，提供每项工程施工记录的彩色照片资料。

102.4 工程记录与资料整理

1.承包人应及时做好施工计划、工程月报、施工日志、施工质检资料、安全生产管理等原始施工记录。

2.工程结束后承包人应整理实施所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按发包人要求分类装订成册后移交给发包人验收通过后存档。

102.5 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行《安徽省建设工程安全生产管理办法》（省政府令第265号）。

2.安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。

102．1计量与支付

1．计量

删除原文修改为：

(1)安全生产费工作内容及与此有关的一切作业均不做单独计量与支付，其所涉及的费用应包含在与其相关工程细目的单价和费率之中。

(2)安全生产费用。发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用以工程实际完成发生的费用乘以2%进行计量，包含保护工程施工安全等有关的安全管理工作。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。

2．支付

删除原文修改为：

承包人进场后，根据该项目养护施工在安全方面的实际投入报发包人审核，发包人审批，投入费用在合同金额内的按照发包人审批后的金额按实计量，超出合同金额的部分视为已包含在工程量清单其它报价子目中，不另外计量与支付。

第103节 安全生产费用

103．1 一般要求

1．计量

(1)安全生产费工作内容及与此有关的一切作业均不做单独计量与支付，其所涉及的费用应包含在与其相关工程细目的单价和费率之中。

(2)安全生产费用。发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用以工程实际完成发生的费用乘以2%进行计量，但不得超过25600元上限。包含保护工程施工安全等有关的安全管理工作。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。

2．支付

承包人进场后，根据该项目施工在安全方面的实际投入报发包人审核，发包人审批，投入费用在合同金额内的按照发包人审批后的金额按实计量，超出合同金额的部分视为已包含在工程量清单其它报价子目中，不另外计量与支付。

3．支付子目

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费用 | 总额 | 1 | 25600 | 25600 |
| 总计 | 人民币： 元 |  |  |  |  |

第104节 承包人驻地建设

104.1  一般要求

驻地建设由施工方自行解决，费用包含在总价中，超出部分自行解决。

104.2  办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置生产、生活设施，其中会议室不低于20m2，办公室与生活住房不得混用。

2.承包人项目部应配备电脑、网络、电话、传真、复印机、打印机、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

3.承包人应按发包人要求做好项目部的制度上墙、宣传标语的设立等相关工作，承包人进场后应按照发包人要求格式制作上墙图表；承包人制作、安装相关图表费用已包含在承包人驻地建设总额报价中，发包人不在为此另行支付任何费用。

  - 计量与支付

1.支付子目

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 驻地建设费 | 总额 | 1 |  |  |
| 总计 | 人民币： 元 |  |  |  |  |

第105节 竣工文件

105.1  一般要求

1. 承包人应做好资料的过程管理，及时收集整理，做到内、外业同步，工程竣工时提交竣工纸质材料2份，图纸2份，电子文档1套。

105.2  计量与支付

1.支付子目

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  |
| 总计 | 人民币： 元 |  |  |  |  |

第 800 章   房建工程

第801节  吊顶

801.1  一般要求

本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

801.2  材料要求

1.吊顶采用600*600mm铝扣板，安装前，品种、规格等经甲方认可。

801.3  质量要求

1、吊顶的标高、尺寸、起拱和造型、饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合要求；

2.吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。

3、各类龙骨吊顶必须固定牢固，固定完毕后，要进行一次全面检查和校平，并检查安装位置是否正确。

4、木骨架所用木方规格应按设计要求，各木方之间应打胶再用钉固定，与罩面板接触的一面必须刨平。

5、顶棚木骨架结构应符合防火要求。

6、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，色泽应一致。

吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面 石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、塑料板、格栅 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

801.4计量与支付

1.计量

吊顶工程的施工根据方案及工程量清单进行，经发包人验收合格后以实际完成的合格的工程量据实计量。

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收的列入支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位为支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、制作、安装、旧吊顶拆除、垃圾自运清运等其他为完成该部分工程所必须的费用，是对完成工程的全部支付;

3.支付子目

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除原有吊顶 | ㎡ | 1750 |  |
|  | 安装集成吊顶 | ㎡ | 1750 |  |

第802节  门窗

802.1  一般要求

本规范对所有工程在施工中使用的原材料、成品，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

802.2  材料要求

1.金属防盗门安装前，品种、规格等经甲方认可。

802.3  质量要求

1. :防盗门所选用的板材材质应符合项的国家标准或行业标准的规定。钢质防盗门： 应符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565的要求。

2、主要构件及五金附件应与防盗门使用功能协调一致，有效证明符合相关标准的要求。

3、金属门的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式、型材壁厚应符合设计要求。金属门的防腐处理及填嵌、密封处理应符合规范要求；

4、金属门框和副框的安装必须牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘；

5、金属门配件的型号、规格、数量应符合要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求；

6、金属门扇的橡胶密封条或毛毡应安装完好，不得脱槽。

钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 留缝限值（mm） | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm |  | 2.5 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞1500mm |  | 3.5 |  |
| 2 | 站窗槽口对角线度长差 | ≤2000mm |  | 5 | 用钢尺检查 |
|  |  | ＞2000mm |  | 6 |  |
| 3 | 门窗横框的正、侧面垂直度 |  |  | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  |  | 3 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框的标高 |  |  | 5 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  |  | 4 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  |  | 5 | 用钢尺检查 |
| 8 | 门窗框、扇配合间隙 |  | ≤2 |  | 用塞尺检查 |
| 9 | 无下框时门扇与地面间留缝 |  | 4-8 |  | 用塞尺检查 |

802.4计量与支付

1.计量

吊顶工程的施工根据方案及工程量清单进行，经发包人验收合格后以实际完成的合格的工程量据实计量。

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收的列入支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位为支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、制作、安装、旧吊顶拆除、垃圾自运清运等其他为完成该部分工程所必须的费用，是对完成工程的全部支付;

3.支付子目

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金属防盗门 | 樘 | 84 |  |

第803节  内外墙粉刷

803.1  范围

本节工程内容包括内、外墙粉刷及装饰面板安装更换等。

803.2 材料

1、丙烯酸合成树脂乳液涂料、成品腻子，应有产品合格证及使用说明。

2、所选用的材料的有害物质含量必须满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的规定。

803.3   施工要求

1、外墙粉刷基层处理将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，处理深度至原建筑墙面沙灰层。

2、腻子修补时，用外墙砂浆及柔性腻子将墙面等基层上磕碰得的坑凹、缝隙等处分遍找平；刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来确定。

3、涂刷外墙乳胶漆时，上下两层要注意上下顺刷互相衔接，避免出现干燥后再处理接头。

803.4  质量要求

1、检查项目

内、外墙粉刷检查项目

| 序号 | 项目 | 普通涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 |  |
| 2 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼，刷纹通顺 |  |
| 3 | 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） | 2 | 拉5m线，不足5m 拉通线，用钢直尺检 查 |

2、外观鉴定

- 颜色，均匀一致。

(2)泛碱，咬色等允许少量轻微。

803.5 计量与支付

1、计量

内、外墙粉刷搭设外架等均作为其附属工作不再单独另行计量。

2、支付

按上述规定计量，经工程师验收列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、工具及其他为完成外墙粉刷和装饰面板工程所必需的费用，是完成工程的全部偿付。

3、支付细目

| 项目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铲除内、外墙装饰面 | ㎡ | 3200 |  |
|  | 原建筑内外墙面翻新 | ㎡ | 3200 |  |

第7章  报价清单计量规则

一、说明

1．清单说明

1.1 本报价清单是根据询价文件中包括的、有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3本报价清单中所列工程数量是预估数量。以现场负责人根据实际情况验收合格后数量计量支付。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.报价说明

2.1 报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 报价清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人必须按业主指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

3.1 本项目建筑工程一切险、承包人职工的人身意外险和第三者责任险由承包人按照项目专用合同条款进行办理，保险费由承包人承担并支付，包含在所报单价或总价中，不单独报价。

二、计量规则

第 100 章

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产经费 | 项 | 25600 | 用于项目投入安全生产使用，不得超过25600元上限，并专款专用，该项需提供专用发票。 |
| 2 | 驻地建设费 | 项 | 总额包干 | 办公电脑一台、数码像机一台、复印机一台；、生活设施、驻地面积不少于20平方米；安全标志标牌等。 |
| 3 | 竣工资料 | 项 | 总额包干 | 用于办理竣工移交使用。 |

第8章 询价响应文件格式

界阜蚌公司蒙城收费站房建维修工程

采 购 响 应 文 件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函及询价文件附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、强制性资格条件满足情况表

六、承诺函格式

一、报价函及询价文件附录

(一)报 价 函

致：安徽省交通控股集团界阜蚌高速公路管理有限公司

1. 在研究了界阜蚌公司蒙城收费站房建维修工程  项目的询价文件(含补遗书第    号至第    号)和考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)                   元(                  元)的总价，遵照询价文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果你单位接受我们的询价，我们将保证在接到开工通知书后，在本询价书附录内写明的开工期内开工，并在 60 个日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从本投标书附录内写明的开工日期算起。

3.如果你单位接受我们的询价，我们将保证按照你单位认可的条件，以本询价书附录内写明的金额提交履约保证金。

4.我们同意在从规定的递交询价响应书之日起 30 天内严格遵守本询价响应书的各项承诺。在此期限届满之前，本询价响应书始终将对我方具有约束力。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本询价响应书连同你单位的合同邀约通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们理解，你单位不一定接受最低报价询价响应书或你单位接到的其他任何询价响应书。同时也理解，你单位不负担我们在询价过程发生的任何费用。

申请人地址：                            申请人： （全称） （盖章）

邮政编码：                            法定代表人

电     话：                                     或

传     真：                             其授权的代理人（职务） （姓名） （签字）

日     期：     年     月     日

(二)询价文件附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 5%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 0 %签约合同价 |  |
| 7 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 8 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 支付额的 3 % |  |
| 10 | 履约保证金 | 4.2 | 5%中标价 |  |

询价文件签署人签名：________________(盖单位章)

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 (盖单位章)

年      月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

(二) 授权委托书

授权书

致: （业主名称）

本授权书宣告:(申请人全称)(职务)(姓名)合法地代表我单位,授权(申请人或其下属单位全称)的(职务)(姓名)为我单位代理人,该代理人有权在界阜蚌公司蒙城收费站房建维修工程施工询价的活动中,以我单位的名义签署询价书、与业主协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投标人:           (盖章)

授权人:           (签字)

被授权的代理人:   (签字)

日期:     年    月    日

注：1、授权书由授权人和被授权的代理人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。原件应装订在投标文件的正本之中。如果由申请人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书。

三、已标价工程量清单

投标人应按照第5章“报价清单”的要求逐项填报报价清单，包括报价清单说明、报价说明、其他说明及报价清单各项表格。

四、施工组织设计

1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在3000字以内)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2) 关键工序的施工方案、方法及技术措施

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)对本项目的理解及对业主的建议

(9)其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表1  施工总体计划表（横道图）

附表2  项目管理机构

附表2、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

五、强制性资格条件满足情况表

- 表1  强制性资格条件（基本资格）

| 项目 | 资格要求 | 报价单位达到 程度的简述 (由报价单位填写) |
| --- | --- | --- |
| - 资质要求 | 具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上资质。 |  |
| 2、 业绩最低要求 | 投标人在近三年（2016.1～2018.12）内独立成功地完成过至少1个建筑装修装饰工程施工业绩，且已交竣工验收，单项合同金额不低于50万元。 |  |
| 3、主要人员最低要求 | 项目经理：为本单位在职员工，具有建筑工程相关专业注册二级（建筑工程专业）建造师资格，持有有效的省级主管部门核发的B类安全生产考核合格证书，担任过1个建筑装修装饰工程的项目经理。 |  |
| 4、 企业信誉 | *报价人没有受到行政处罚或司法认定且在处罚期内。 *报价人在最近五年（2014年度～至今）中没有发生重、特大质量或安全事故。 |  |

- 附表2  项目经理资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目一 |  | 项目二 |  | 项目三 |  |
| 参加的项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同造价 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）简历表后应附有身份证、毕业证、职称证书、安全生产考核合格证书、注册建造师资质证书（或建造师临时执业证书），所有证件均应采用彩色扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该项目经理参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明

材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

- 附表3  专职安全员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  | 专职安全员 |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目一 |  | 项目二 |  | 项目三 |  |
| 参加的项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同造价 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）简历表后应附有身份证、毕业证、职称证书、安全生产考核合格证书，所有证件均应采用彩色扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该专职安全员参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

- 表7  近三年（2016年度～至今）内已完成工程情况表

| 项目或指标 | 单位 | 项目1 | 项目2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 主要施工方案 |  |  |  |  |
| 合同总价 | 万元 |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 | __年_月/ 月 |  |  |  |
| 承包方式（独立或分包） |  |  |  |  |
| 竣工质量评定 |  |  |  |  |
| 业主单位名称及联系方式 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

- 说明：工程完工表后应附业绩合同复印件及竣工验收证明。

六、承诺函格式

承诺函

致：  （业主名称）

若我单位有幸成为界阜蚌公司蒙城收费站房建维修工程施工项目的承包人，我单位郑重承诺如下：

1、我单位将在接到通知后立即组织人员、设备进驻施工现场，在3天内具备施工条件。

2、我单位将采取有效措施，精心组织施工，确保在  月内完成合同工程的实施。

3、我单位将按合同、规范的要求进行承建项目的实施，保证工程质量达到询价文件的质量标准。

若我单位不能完全遵守以上承诺，贵单位有权没收我单位的履约保证金，并可单方面终止与我单位签定的合同，由此造成的一切损失由我单位独自承担。特此承诺！

承诺人：（报价单位名称，加盖法人公章）

法定代表人或

其授权代理人：               （签字）

时间：2019年   月   日