泗许高速公路2019年度边坡修复工程

询 比 采 购 文 件

安徽省徐明高速公路管理有限公司

二〇一九年六月

目    录

第1章  询比采购公告

第2章  须知资料表

第3章  评审标准

第4章  通用合同条款

- 专用合同条款

- 报价清单

第7章  技术规范

第8章  询标响应文件格式

第1章 询比采购公告

泗许高速公路2019年度边坡修复工程询比采购公告

本项目泗许高速公路2019年度边坡修复工程已由安徽省交通控股集团有限公司批准立项列入年度养护计划，项目业主为安徽省徐明高速公路管理有限公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，询比采购人为：安徽省徐明高速公路管理有限公司。项目已具备询比采购条件，现邀请符合条件的单位参加询比。

一、项目名称及内容

1、项目名称：泗许高速公路2019年度边坡修复工程

2、工程地点：安徽省宿州市

3、建设单位：安徽省徐明高速公路管理有限公司

4、项目概况：项目设1个标段，工作内容主要：针对土质边坡以排水为主，沟通现有排水系统，做好坡面封、排水，坡顶、坡体排水，坡面防护主要采用拱护、植生袋等。

主线土质边坡1处：

（1）S04泗宿段，K46+940下行线，处置长度80米。

上跨桥土质边坡5处

（1）K46+940处置长度80米。

（2）K1+207处置长度50米。

（3）K5+847处置长度40米。

（4）K30+025处置长度74米。

(5)K49+171处置长度70米。

坡脚增设护脚矮墙，坡面清理，沿坡面做拱护，拱护内贴六棱块或码植生袋。

5、类别：工程类

6、限价：171万元整

7、标段划分：1个标段

8、计划工期：计划工期120 天，计划2019年 6月开工，2019年10月完工，具体日期以合同规定为准。本项目缺陷责任期为以工程项目交工验收合格之日起满1年。

二、竞标人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路养护工程二类甲级资质。

2、业绩最低要求：

近5年（2014年1月至今，以交工或完工时间为准）独立承担过1个合同总价不少于150万元的高速公路边坡维修加固工程类似施工。

3、主要人员最低要求：

（1）项目经理：为投标人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），注册二级建造师及以上（公路工程专业），担任过1个合同总价不少于150万元的高速公路边坡维修加固工程类似施工合同的项目经理。

（2）项目总工：为投标人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），高级工程师及以上职称（公路工程相关专业），担任过1个高速公路边坡维修加固工程类似施工合同的项目总工。

（3）项目安全员：系本单位在职人员，具有高速公路施工经历，持有安全生产考核合格证（“三类人员”交安或建安C类证书），并在1个以上（含1个）高速公路项目养护施工项目中担任项目安全员。

4、其他要求

（1）具有独立订立合同的能力；（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（4）企业的资质类别、等级和项目经理的资质等级满足询价公告要求；（5）符合法律、法规规定的其他条件。

5、本次询比不接受联合体，本项目严禁转包及非法分包。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次询比。

三、竞标保证金

本项目的报价保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年6月13日10：00时前到账，否则无效。

户    名：安徽省徐明高速公路管理有限公司

账    号：1303010009300050866

开户银行：中国工商银行股份有限公司五河支行

四、询比采购文件获取方式

询比采购文件随本公告在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）发布，有意者自行下载。

五、询比响应性文件递交信息

1、询比响应性文件递交截止时间：2019年6月13日上午10点00分

2、询比响应性文件递交地点及地点：安徽省徐明高速公路管理有限公司二楼会议室

3、询价开标时间：2019年6月13日上午10点00分

六、采购人联系方式

采 购 人：安徽省徐明高速公路管理有限公司

地    址：蚌埠市五河县头铺镇五河西收费站旁

联 系 人：牛工

电    话：0552-2352831

2019年 5月31日

第2章 须知资料表

须知资料表

| 条款号 | 具 体 信 息 或 数 据 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：安徽省徐明高速公路管理有限公司 地 址：蚌埠市五河县头铺镇五河西收费站旁 邮政编码：233523 联 系 人： 牛工 电 话：0552-2352831 |
| 2 | 项目名称：泗许高速公路2019年度边坡修复工程 |
| 3 | 资金来源：业主自筹 |
| 4 | 计划开工日期： 2019 年6月，计划工期： 120 日历天 |
| 5 | 业主不组织工程现场考察 |
| 6 | 递交响应文件的报价人数量如少于3家，按流标处理，响应文件原封退还，不予开启。 |
| 7 | 指明合同是否调价：不予调价 |
| 8 | 询比采购响应文件的份数：正本 1份，副本 1份。 询比采购响应文件的密封：正本、副本统一用一个封套进行包装。 |
| 9 | 封套上写明： (a)泗许高速公路2019年度边坡修复工程施工询比采购响应文件 (b)递交单位名称 |
| 10 | 询比采购响应文件递交时间： 2019 年6月13日上午10点之前 递交询比采购响应文件的地址：安徽省徐明高速公路管理有限公司二楼会议室 |
| 11 | 询比采购响应文件的组成： 1.报价函及报价函附录 2.法定代表人身份证明及授权委托书 3.已标价工程量清单 4. 施工组织设计 5. 强制性资格条件满足情况表 6. 承诺函 |
| 12 | 履约保证金： 5%中标价 提交时间：收到中标通知书后7天内，并在签订合同协议书之前 |
| 13 | 中标人在收到中标通知书后7天内，与业主签订合同协议书 |
| 14 | 询比有效期：90天 |

第3章 评审标准(最低价法)

一、评审标准

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | （1）报价人的资质等级符合询比采购文件规定； （2）报价人的注册资金符合询比采购文件规定； （3）报价人的类似项目业绩符合询比采购文件规定； |
| 2 | 响应性评审标准 | （1）报价不高于本次采购的最高限价：171万元整； （2）响应文件未降低询比采购文件规定的质量、工期、服务内容、功能、计量与支付等内容的要求和标准； （3）报价人未低于成本价报价； （4）报价无缺项、漏项或错项； （5）响应文件实质性满足询比文件要求； （6）安全生产费按照询比采购文件规定的金额填报。 |

二、评审程序

本次采购活动将采用有效低价法进行评审。采购人将组建评审小组，人数为3人以上单数。

有效低价法：评审小组按照上述评审标准规定的资格评审和响应性评审标准进行审查，对通过审查的报价人的报价按照由低到高的顺序进行排名，依次推荐前三名为成交候选人。

如果出现报价相同的情况，按递交询比采购响应文件时间在前者优先确定排名。

经评审，不足三份响应文件通过资格评审和响应性评审时，如剩余报价具备竞争性，经评审小组成员一致确认同意，可按实际数量推荐，否则按流标处理。

第4章 通用合同条款

通用合同条款

说明

通用合同条款详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

第5章 专用合同条款

专用合同条款

说明：专用合同条款是对通用条款的补充或修改，阅读和理解时应与通用条款的编号相互对照。如果专用合同条款与通用条款间有不同之处，以专用合同条款为准。

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

项目专用合同条款数据表

说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 见报价人须知资料表 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年 |
| 4 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 5 | 9.2.5 | 安全专项费用：安全生产费用为30000元整。（计量时需要提供安全设施购置或使用发票，按实计量） |
| 6 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 7 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 8 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：无 |
| 9 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 10 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 11 | 17.2.1 | 开工预付款金额：0% |
| 12 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |
| 13 | 17.3.2 | 承包人向业主提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 14 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 15 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 16 | 17.4.1 | 质量保证金：计量金额的3% |
| 17 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套 |
| 18 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 19 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 20 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。 |
| 21 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）30万元/人 |
| 22 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。 |
| 23 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：蚌埠市仲裁委员会 |

专用合同条款

专用合同条款是在通用条款中明确指出要在专用合同条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定。专用合同条款是合同条款的组成部分，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾之处，本合同条款的规定优先。

1.1词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：安徽省徐明高速公路管理有限公司对本项目进行合同管理。

1.1.2.6本项补充：泗许高速公路2019年度边坡修复工程的监理人由发包人另行确定。

1.1.4.5本项补充：本合同缺陷责任期自工程验收合格之日起满1 年。

增加1.1.1.10条：本项目工程量清单所列数量和总额均以合同期120天作为基准，工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际养护和计量工程量的依据，实际养护和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

1.1.2.2细化为：

本项目的发包人对本项目进行合同管理。

承包人进场后发包人可根据路段实际特点修定宿州管理公司专项工程月度考评办法及考评细则，在经过承包人书面认可后作为发包人对承包人合同履约管理考评的依据。

1. 1.4 日期

1.1.4.3细化为本次工程计划合同期120 天，计划工期为 2019年6月- 10月，缺陷责任期以工程验收合格之日起满1年。如承包人在合同执行期间出现以下情况之一，发包人有权提前终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担：

1、承包人在投标和签订合同阶段提供虚假资料。

2、承包人在合同履行过程中拒绝实施合同内容或者部分养护内容达不到时效性和质量要求。

3、因为承包人原因发生过一次（或多次）安全生产较大（及以上）事故或重大（及以上）道路交通责任事故。

4、发包人定期对承包人的履约行为组织月度检查考评，以合同工期内的考评得分进行平均计算，平均得分在85分以下。

5、承包人在合同执行期间出现22.1条终止合同的违约行为。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

本项补充：

（4）承包人应履行的其他义务：

①承包人应有人负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与地方各级政府和管理处联系，以求问题尽快解决，保障工程顺利实施。

②承包人应将项目施工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，并由专人负责内业资料工作，确保内业资料完整、准确。承包人在工程结束后提交完整的书面施工资料和电子文档。

4.2 履约担保

原文代之以：

承包人在收到成交通知书后 7 天之内并在签订合同协议书之前，必须向业主提交履约保证金。履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式，保证金金额在报价函附录中已写明。

4.3删除原条款，修改为：“本工程一律不允许分包。”

5.1承包人提供的材料和工程设备

本款补充第5.1.4项：

5.1.4 用于本养护工程的主要材料由承包人自行采购并调配，经发包人、监理人（若有）批准后方可使用。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。结算时由承包人提供相关安全生产投入票据，据实结算不超过签约合同价部分。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制养护工程施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、年度计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

承包人应配合发包人做好大中修养护工程计划的编制工作，经批复的大中修养护工程计划做为承包人制定月度养护计划的依据，承包人根据发包人下发的总体养护计划，对总体养护计划进行分解，每月根据现场情况制订月度养护计划报发包人批准后实施。

每项工程进度计划应在发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保养护工程合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人与发包人签订合同协议书后， 5天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在报价函附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在报价函附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.5承包人的工期延误

本款补充：

若承包人的实际养护工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。

若承包人一方无法按期完成工程进度，则发包人有权另选施工单位进行工程作业，由此发生的相关费用在承包的相应工程款中支出。

15.3变更程序

15.3.3变更指示：

本项第（1）目细化为：

变更指令也可以由发包人发出，承包人应遵照执行。

15.4变更的估价原则

本款补充第15.4.5～15.4.6项：

15.4.5 当工程量清单中有类似工程项目单价时，可以参照其类似的单价，作为变更单价。

15.4.6 当本合同段工程量清单中没有相同或相似工程项目单价，且上述条款不适用时，则可采用《安徽省高速公路养护工程定额》及现行有关定额，根据投标文件预算资料中的工料机单价（无相应价格时按照实际施工期间的工程所在地的材料价格信息公布的价格）和费率编制预算单价，变更单价经监理人(若有)初审、发包人审定并批文后执行。发包人有权根据变更的具体情况针对上述相应的条款确定变更单价和费用，承包人应无条件接受。所有变更应当按照发包人下发的管理办法执行。

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：合同期内不进行价格调整。

17.1.2计量方法

本项细化为：

本项目为养护工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3计量周期

工程交工验收后进行计量

17.4质量保证金

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)组织年度审计（如有）完成；

(2)1年缺陷责任期满；

(3)养护工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有养护实体工程经发包人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于报价函附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(2) | 承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 发包人将课以承包人1万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人2000元/次·天的违约金 |
| 22.1.1(3) | 承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程 | 发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担。并且发包人视情节严重情况，可终止合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(4) | 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误 | 将按2000元/天课以违约金，且发包人有权另选他人进行工程作业，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(5) | 承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补 | 发包人将课以承包人5万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(6) | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 发包人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 22.1.1(7) | 承包人未能按期开工 | 按2000元/天课以违约金。如果在签订合同后的15天内仍未能开工，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。 |
| 22.1.1(8) | 承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 项目经理、总工未按发包人要求及时进场，课以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金。如果在签订合同后的15天内承包人进场的主要人员仍不符合投标文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。 |
| 22.1.1(9) | 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以承包人1000~10000元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(10) | a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料 | 课以承包人不超过合同总价10％的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，发包人有权解除合同 |
|  | b．未经发包人批准，项目经理、总工擅自离开工地现场 | 课以承包人2000元/人·天的违约金 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．对高速公路设施造成损坏或污染； | 承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，课以承包人1000～10000元/次的违约金 |
|  | e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告 | 视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币 |
|  | f．在养护施工过程及缺陷内，由于承包人责任造成的安全事故或其它问题 | 施工过程中出现安全管理不规范，每次课以承包人人民币2000～10000元的违约金；造成责任事故的，每次课以承包人人民币10000～50000元的违约金，并承担相应法律责任 |
|  | g．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假 | 扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍 金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任 |
|  | h．违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行养护工程师指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求， | 课以2000元/次的违约金 |
|  | i. 承包人擅自更换项目经理、总工 | 课以10000元/人次的违约金 |
|  | j. 承包人在养护工程交工验收前，项目经理和总工未得到发包人同意前提前离任，在缺陷责任期内应有无专人负责； | 课以10000元/人次的违约金 |
|  | k. 在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改 | 发包人将按照合同约定扣除相关计量，并按500-5000元/处对承包人课以违约金，并有权终止合同 |

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

25.4安全生产管理

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，相关负责人(项目经理、总工)、专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

签订合同时，依据承包人和发包人签订的安全生产合同向所辖路段管理单位交纳一定金额的安全保证金。如合同期满，未发生与承包人违约施工有关的安全事故，安全保证金全额退还。

25.5农民工工资的支付：

- 承包人招用农民工的，应当依法签订劳务合同，并报监理人和发包人备案，并按劳务合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。

- 对招用农民工不签订劳务合同，非法使用农民工的承包人，或者拖延支付农民工工资的承包人，监理人和发包人发现后有权要求其纠正，拒不纠正的，发包人将及时向上级主管部门汇报，并可从任何应支付给承包人的款项中扣除拖延和代扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该款的农民工。

26.考核方案：

26.1 发包人对承包人专项养护管理从质量、进度、费用、安全及应急等五大方面进行考核。

第6章报价清单

说 明

1．清单说明

1.1 本报价清单是根据询比采购文件中包括的、有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3本报价清单中所列工程数量是预估数量。以现场负责人根据实际情况验收合格后数量计量支付。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.报价说明

2.1 报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 报价清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人必须按业主指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

3.1 本项目建筑工程一切险、承包人职工的人身意外险和第三者责任险由承包人按照项目专用合同条款进行办理，保险费由承包人承担并支付，包含在所报单价或总价中，不单独报价。

| 工程量清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 货币单位：人民币元 |  |
| 序号 | 章 节 | 项目名称 | 金 额 |
| 1 | 100 | 总 则 | 55000.00 |
| 2 | 200 | 路基工程 |  |
| 3 | 第100章至200章清单合计 |  |  |
| 4 | 投标价=3 |  |  |

第100章      总 则

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价(元) |  | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-1 | 安全生产费用 | 总额 | 1 | 30000 |  | 30000 |
| 101-2 | 驻地建设 | 总额 | 1 |  | 20000 | 20000 |
| 101-3 | 竣工资料费 | 总额 | 1 |  | 5000 | 5000 |
| 总计 | 人民币： 55000 元 |  |  |  |  |  |

货币单位：人民币元

第200章      路基工程

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201-1 | 土方清理 | m³ | 534.8 |  |  |
| 203-1 | 挖土方 | m³ | 1004.4 |  |  |
| 203-2 | 塑料盲沟 | m | 2331 |  |  |
| 204-1 | 填土方 | m³ | 86.8 |  |  |
| 205-1 | 6%水泥土回填 | m³ | 395.6 |  |  |
| 205-2 | 砂砾垫层 | m³ | 65.7 |  |  |
| 205-3 | 反滤土工布 | m2 | 728.4 |  |  |
| 205-4 | 植生袋 | m2 | 3907 |  |  |
| 208-4 | C25现浇混凝土 | m³ | 1058.4 |  |  |
| 208-5 | C25实心六棱块 | m³ | 50 |  |  |
| 208-7 | φ483mm*3.5钢管 | 根 | 88 |  |  |
| 208-6 | M20水泥砂浆 | m³ | 304.3 |  |  |
| 总计 | 人民币： 元 |  |  |  |  |

第7章 技术规范

- 技术规范通用条款

说明

技术规范通用条款见中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。若技术规范通用条款与现行部颁标准不一致时，执行现行部颁标准。

项目专用技术规范

说　明

技术规范由交通部《公路工程标准施工招标文件》（2018版）（以下简称范本）第七章技术规范和本章项目专用技术规范两部分组成，范本第七章技术规范由报价人自备，本章为第七章技术规范的修改补充。

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，报价人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。

第 100 章  总则

第 101 节  通则

101.01  范围

1. 删除原文，修改为：“本规范适用于泗许高速公路2019年度边坡修复工程”

101.04  标准与规范

4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；

b.公路工程标准施工招标文件技术规范（下文简称：通用条款）；

c.中华人民共和国交通部行业标准；

d.中华人民共和国国家标准；

e.其他标准与规范；

当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由监理人在与发包人协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”

文末新增第5、6、7款：

5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。

6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。

101.03 其他规定

1. 养护施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由承包人投保。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总价中。

2.养护施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）、《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）以及安徽省交通运输主管部门和发包人的有关施工安全规定。

101.07  图纸

1. 文末增加：“承包人进场后，在第一次结算支付前，应完成施工设计图纸中工程数量与合同清单工程量的复核，并建立相应的台帐。”

101.08  工程变更

文末增加：“工程变更的申报应按发包人下发的工程变更管理办法执行。”

101.09 计量与支付

1. 计量

（1）删除原文，改为：

所有施工养护车辆通行费用应纳入相应单价中，不单独报价。

本工程的工程一切险、第三者责任险、承包人装备险和承包人职工（人身）事故险等所有保险由承包人结合工程实际自行投保，保险费由承包人承担并支付，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

本节费用已包含在相关项目的单价或总额价中，不再另行计量与支付。

第101节 承包人驻地建设

101.01一般要求

1.发包人不提供的专用养护工区，承包人自行解决。包括办公楼、宿舍、车间、库房、储料场等房屋及场地设施，养护工作情况如下：

2.承包人承包人可自行就近租房，费用包含在驻地建设总额中发包人不再为此单独另行支付。

101.02办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置生产、生活设施，可根据需要小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区，办公室面积不低于200m2（含会议室），其中会议室不低于50m2，办公室与生活住房不得混用。

2.承包人项目部应配备电脑、网络、电话、传真、复印机、打印机、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

3.承包人应绿化、美化生产和生活营地。消防、安全设施应齐全到位。处理好项目部区域内临时雨水、污水排放，防止污染环境。

4.承包人应按发包人要求做好项目部的制度上墙、宣传标语的设立等相关工作，承包人进场后应按照发包人要求格式制作上墙图表，图表主要包括以下部分：

①管养路线示意图及管养概括；

②管养路况评定示意图；

③晴雨表；

④项目部组织机构与养护工区或施工作业队伍设立情况；

⑤主要人员（项目经理、总工、安全员、内业资料员）和各部门工作职责；岗位职责、规章制度的板面规格为：60×90cm（长×高），白底、黑字，聚酯塑料框。

⑥质量、安全管理与应急管理制度的板面规格为：160×120cm（长×高），白底、黑字，聚酯塑料筐。

⑦施工组织机构、养护工程平面图、总体布置图、形象进度图、天气情况等的板面规格为：高150cm，长度根据实际情况确定，白底、黑字。

⑧各种资料应齐全、规范，应建立收发文制度，档案盒内有卷内目录，应使用统一且符合管理公司规定的档案盒。

承包人制作、安装相关图表费用已包含在承包人驻地建设总额报价中，发包人不在为此另行支付任何费用。

101.03工地试验室

1. 工程开工前，承包人应择选一家有资质的试验室作为本项目的工地试验室，并报发包人审批认可。

2．承包人进场时，必须配齐小修保养工程中所需的常规试验、检测仪器和设备，满足工程试验、检测工作的正常开展。

3.承包人的自检试验结果应按有关规定及时报发包人批准。

101.04其它建设

1.车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行检修或改进以及工程材料的再加工，车间必须要有相适应的设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2.仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它对象提供足够的面积，不少于150㎡,所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放。

3.承包人巡查车辆及工程车

承包人应按本招标文件合同附件五要求配备常驻养护路段的巡查车和工程车，工程车和巡查车应喷涂专用标志并全部配备GPS定位系统，管理软件安装在发包人指定位置，以便于发包人随时掌握车辆运行状况，安装GPS系统和相关软件的全部费用由承包人承担，费用包含在投标报价驻地建设中，发包人不再为此单独计量与支付。

101.05承包人驻地设施的保护

合同期满时，承包人使用的发包人的办公住房、生活、生产等相关设施，都应保持原样。承包人在使用期间，应加强生产生活设施的管理和保护。

101.06计量与支付

1、计量：承包人驻地建设固定费用为50000元，满足发包人验收合格后方可计量，包含本工程需要完成生产、办公、生活设施设备的配备，以及相关的临时工程与设施。驻地建设完成后，经发包人、监理人现场查验、签认，以总额价计量。承包人驻地建设计量须附相关物资采购清单、购置发票、监理查验签认记录等相关证明资料作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。

2、支付：发包人按照合同文件要求对承包人驻地建设进行验收，待项目交工验收后计量。

3.支付细目

| 项目号 | 细目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 101 | 承包人驻地建设 | 总额 |

第102节 工程管理

102.01 一般要求

1、开工报告

（1）养护总开工报告：承包人实施养护前应按合同规定向发包人提交养护总开工报告，经发包人审批后执行，主要内容应包括：施工备案、进场后养护项目的调查情况、养护项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、质检体系、安全体系的建立和劳动力安排，材料、机械及试验、检测仪器设备进场情况，各分项养护工程的保养、维修方案，各项养护检查工作的实施方案等。

（2）分项开工报告：承包人应根据发包人要求，在分项工程开工前3天向发包人提交分项工程开工报审表。其内容包括：施工地段与工程名称，现场负责人名单，施工组织和劳动安排，材料供应、机械进场等情况，材料试验及质量检查手段，施工方案进度计划及其他需说明的事项等。若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经发包人书面同意，分项工程才能开工。

2、施工备案

承包人进场后，应根据本路段的路政、交警部门的要求，及时办理施工备案，并送交发包人备案。施工备案内容及格式按照安徽省路政条例及本路段路政、交警部门的相关要求执行。

3、工程报告单

承包人应按合同条款规定向发包人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料检验、各类工程(分工序)检验、工程计量、工程进度、工程事故、养护巡查、检查等报告单或发包人指定需要提供的其他报告单。

4、养护工程计划

承包人应根据合同工期编制总体进度计划、月度养护计划，及时报请发包人批准。承包人在施工过程中必须严格执行发包人批准的养护计划，若发现需要调整或修改时，应在下月进行调整并报请发包人批准。

102.02 材料

1、养护材料如由承包人自行询比、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。

2、对于养护施工中的主要材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目。

3、发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目暂定金中按实际发生额支付给承包人，如检测结果不合格，检测费用和由此造成的一切损失均由承包人自行承担。

4、发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

102.03 养护施工照片与录像

1.承包人应根据发包人要求，提供每项工程施工记录的彩色照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。

2.承包人应提供经发包人确认的相册，以供贴片之用，这些彩色照片及承包人拍摄的录像归发包人所有。

3.承包人提供的养护工程彩色照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。

102.04 工程记录与养护资料整理

1.承包人应及时做好养护施工计划、养护月报、施工日志、施工任务单及验收单、质检资料、安全生产管理及测量等原始施工记录，并按发包人要求定期上报。

2.工程结束后承包人应整理实施养护工作所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按发包人要求分类装订成册后移交给发包人验收通过后存档。

3.在养护工程实施过程中，承包人对所使用到的专业养护机械的配备情况及机械设备管理情况要及时登记造册，在机械使用时填写相关机械运行记录，机械操作人员证件、现场作业安全及质量控制措施的相关资料要收集齐全。

102.05 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范。

2.安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人像片，安全员的佩证为红色以示醒目。

3.安全标志

（1）本项目交通安全标志等设施应配备充足，养护工作中至少配备两套交通安全标志，并根据养护作业量的不同随时增加交通安全标志及设施，以满足施工进度和安全要求。

安全标志标牌最低配置

| 序号 | 标志名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前方施工1600m | 4块 | 具体参照最新国标标准配置 |
| 2 | 前方施工800m | 2块 |  |
| 3 | 限速80Km | 2块 |  |
| 4 | 限速60Km | 2块 |  |
| 5 | 向左改道 | 2块 |  |
| 6 | 右侧变窄 | 2块 |  |
| 7 | 路栏 | 2块 |  |
| 8 | 施工警示灯 | 2个 |  |
| 9 | 解除限速60Km | 2块 |  |
| 10 | 锥形标志 | 1000只 |  |

注：1、本表要求为最低配置，根据现场安全要求，如需增设标志标牌，承包人无条件配合，费用不单独计量与支付 ，标志配置应保证完好，如果损坏必须及时更换补齐。

（2）承包人养护施工交通安全设施的规格、尺寸、颜色、文字与架设地点的设置除应满足《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)等国家法律、法规要求外，还应满足路政、交警等相关部门和发包人的要求。

（3）承包人应及时补充养护合同期内丢失或损坏的交通安全标志及设施，相关费用已包含在交通安全专项费用中，发包人不再另行计量与支付。

102.06  养护施工现场安全管理

1、在进行养护施工作业前，承包人首先应对施工路段交通量、重载车辆通行情况、施工路段实际状况、封道现场布置等进行调查、并结合施工组织设计，制定专项交通组织控制方案，经发包人相关部门审查后，报交警、路政部门联合审批下发施工备案，并报发包人备案，方案未经审批的不得进行施工。

2、各养护维修单位应按国家相关规定和合同文件要求建立安全管理部门，并设置专职安全员，实施对全体养护作业人员的安全技术培训和教育。

3、养护施工作业时间超过一天的，应在路段可变信息情报板上发布施工作业提示信息；作业时间超过三天的，除发布情报板信息外，还应在省级媒体、交通网站或交通广播上进行信息发布工作。

4、养护施工作业区域内进行维修作业，严禁施工车辆及人员跨越或超出安全施工作业区域规定的范围，并不得随意在车辆通行的车道上停留。

5、养护施工现场设专人指挥交通，尽量减少施工对正常行驶车辆的影响。

6、所有养护施工作业人员必须由专用客运车辆接送，禁止人员步行或骑车进行高速公路作业现场，禁止养护作业人员在中央分隔带、硬路肩和护栏边缘休息。小修保洁人员上路作业时，应与交通流向逆向行进，并注意观察前方交通状况。

7、施工车辆禁止在中央分隔带掉头。

8、承包人应严格遵守施工作业时间，禁止在雨天、雪天、雾天、夜间、昏暗等能见度低、视线不良等不利于安全施工的环境因素条件下进行施工，特殊情况下的抢修要另行报批，并采取特殊措施，确保安全施工。

9、工程车辆必须配备警示灯、安全标志牌，承包人要定期对机械设备操作人员进行安全检查考核。

10、养护现场作业人员必须统一穿着反光背心或带有反光标志的桔红色工作装（套装），衣着整洁。任何作业人员严禁穿拖鞋、凉鞋进入高速公路施工现场。

11、养护现场专职安全员和交通疏导员应戴红袖章，手执红旗指挥现场安全施工和协助车辆通行。

102.07 环境保护（垃圾、废弃物的处理）

在养护施工过程中造成的垃圾、杂物、废弃物，承包人必须集中清理外运至高速公路范围以外，费用含在相应工程细目报价中。

102．1计量与支付

1．计量

删除原文修改为：

(1)安全生产费工作内容及与此有关的一切作业均不做单独计量与支付，其所涉及的费用应包含在与其相关工程细目的单价和费率之中。

(2)安全生产费用为30000元。发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的询比和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用以工程实际发生的百分比乘以30000元进行计量，计量上限为30000元，包含交通管制、施工安全管理、与交管部门协调、设置安全标志、办理管制手续等一切与保护工程施工和交通安全等有关的安全管理工作。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。

（3）竣工料费包干费用为5000元，上报资料需满足《内业资料标准体系》要求。

2．支付

删除原文修改为：

承包人进场后，根据该项目养护施工在安全方面的实际投入报发包人审核，发包人审批，投入费用在合同金额内的按照发包人审批后的金额按实计量，超出合同金额的部分视为已包含在工程量清单其它报价子目中，不另外计量与支付。

3．支付细目

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 102 | 安全生产费用 | 总额 |
| 103 | 养护资料费 | 总额 |

- 路基工程

第201节  土方清理

201.01 范围

本节工作内容为按照发包人指示，对坡面及新增护脚矮墙处进行清理。

201．02  一般要求

1.承包人应在施工前确定现场工作界线，并保护所有规定保留和养护工程师指定的要保留的植物及构造物。

2. 坡面清理后，承包人应重测坡面，保持原有坡比并将挖断面和土方调配提交业主审核。

3.清理工作完成后，应由养护工程师进行现场检查验收，在验收合格后才能进行下一步工序。

201.03 施工要求

1、新增拱形护坡坡面及新增护脚矮墙清理

（1）对新增拱形护坡及新增护脚矮墙生长的植被垃圾进行清理。

201.04 计量与支付

1、 计量

（1）施工坡面清理的计量应按业主指定的范围进行验收。

2、支付

按上述规定计量，经发包人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

第202节  防护工程

202.01 范围

本节工作内容包括：

- 对边坡新增浇筑拱形护坡，锥坡底部设置护脚矮墙等有关的施工作业。

202.02 主要工程措施

1、对新增边坡拱护处表面进行清理后，进行拱护防护，保持拱护框架内原有植被，坡脚采用护角矮墙支撑满足图纸要求。

202.03施工工艺

拱护施工工艺

1、施工准备

1）现浇混凝土衬砌拱施工前，必须待该段路基土方施工完成。用挖掘机结合人工对路基边坡进行整修，边坡修整时用坡度尺拉线修整，修整后的边坡坡度不得少于设计值，对于原已经亏坡路段，必须将边坡放缓，并不得小于设计边坡值，修整后的边坡经养护工程师工程师验收合格后方可进行下道工序。

2）根据设计要求定出护脚大样，用挖掘机结合人工将边沟开挖好，按施工方案平面位置、标高及几何尺寸进行施工。

2、临时排水措施

施工期间应采取措施避免雨水浸泡、冲刷坡面及基坑，因此在施工前需做好临时排水措施，防止雨水冲刷边坡。

3、拱护施工

1）施工放样

根据横坡放出衬砌拱坡角（顶）线，并确定其护脚基础顶面高程，根据该段边坡长度准确放出衬砌拱骨架位置及拱肋位置。本工程第一级骨架垂高统一设置为3.5m，第二级骨架根据道路纵坡可适当减小骨架长度，线位设好以后报请养护工程师检测，符合要求后再进行下道工序施工。

2）材料要求

由于混凝土需要在坡面上浇筑，要将混凝土坍落度控制在5～10cm，要求和易性好，采用振捣器帮振捣，防止混凝土下滑，采取隔段加纤维板横隔的方式。施工前，需严格按照上述要求在试验室做好配合比，施工过程中严格按照配合比进行施工。

3）施工方法

A、骨架及拱肋沟槽开挖

由于在坡面上作业，且沟槽宽度只有 50cm，不宜采用机械作业，全部采用人工开挖沟槽，人工开完前根据测量放样确定的位置，上下拉通，同时严格控制好开挖的宽度和深度，不得超挖和欠挖，保证其骨架边线顺直。从上往下进行开挖，不得有松土留在沟槽中，并用人工拍打密实。一般根据其施工能力及天气情况确定开挖长度，不得将开挖好的沟槽长时间晾置。

B、护脚沟槽开挖

待某一段上部的骨架及拱肋沟槽开完完毕后，清走该段内弃土，然后恢复其护脚基坑开挖边线及高程控制点，可采用挖掘机配合人工进行开挖，开挖完成后用人工清走坑底松土，并用小型振动强夯机进行整平压实。

C、护脚基础施工

基坑开挖完成后，先按照要求进行装模，装模完成后，应再次复核护脚基础的平面位置及标高，确认无误后，报请养护工程师到现场检查验收。

D、拱骨架及拱圈混凝土浇筑

在护脚基础施工完成后，即可浇筑上部的衬砌拱骨架混凝土，施工过程中要注意保护坑槽，里面的积土要随时清除，保证浇筑厚度，要用振捣器进行振捣。

4、质量保证

1）沉降缝的设置

一般每隔12m 设置一道沉降、伸缩缝，要求缝宽1cm，缝内采用竹夹板填塞。

2）养生

每施工完成一段，待混凝土初凝后，用湿草帘覆盖定时洒水养护，覆盖养生7天，养护期间避免外力碰撞、振动或承重。

202.04计量与支付

1、 计量

（1）施工场地清理的计量应按业主指定的范围进行验收。

2、支付

按上述规定计量，经发包人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

第8章 询比采购响应文件格式

泗许高速公路2019年度边坡修复工程

询 价 响 应 文 件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、强制性资格条件满足情况表

六、承诺函格式

一、报价函及报价函附录

(一)报 价 函

致：（业主全称）

1. 在研究了泗许高速公路2019年度边坡修复工程项目的询比采购文件(含补遗书第    号至第    号)和考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)                   元(                  元)的总价，遵照询比采购文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果你单位接受我们的询比响应文件，我们将保证在接到开工通知书后，在本报价函附录内写明的开工期内开工，并在120个日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从本报价函附录内写明的开工日期算起。

3.如果你单位接受我们的询比响应文件，我们将保证按照你单位认可的条件，以本询比采购文件写明的金额提交履约保证金。

4.我们同意在从规定的递交询比采购响应文件之日起90天内严格遵守本询比采购响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本询比采购响应文件始终将对我方具有约束力。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本询比采购响应文件连同你单位的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们理解，你单位不一定接受最低报价询比响应文件或你单位接到的其他任何询比采购响应书。同时也理解，你单位不负担我们在询比采购过程发生的任何费用。

报价人地址：                            报价人： （全称） （盖章）

邮政编码：                            法定代表人

电     话：                                     或

传     真：                             其授权的代理人（职务） （姓名） （签字）

日     期：     年     月     日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 5%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 0 %签约合同价 |  |
| 7 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 8 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 支付额的 3% |  |
| 10 | 履约保证金 | 4.2 | 5%中标价 |  |

询比采购文件签署人签名：________________(盖单位章)

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：

系                              (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 (盖单位章)

年      月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

(二) 授权委托书

授权书

致: （业主名称）

本授权书宣告:(报价人全称)(职务)(姓名)合法地代表我单位,授权(报价人或其下属单位全称)的(职务)(姓名)为我单位代理人,该代理人有权在泗许高速公路2019年度边坡修复工程询比采购的活动中,以我单位的名义签署询比采购书、与业主协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

报价人:           (盖章)

授权人:           (签字)

被授权的代理人:   (签字)

日期:     年    月    日

注：1、授权书由授权人和被授权的代理人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。原件应装订在投标文件的正本之中。如果由报价人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书。

三、已标价工程量清单

报价人应按照第6章“报价清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

四、施工组织设计

1. 报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在3000字以内)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2) 关键工序的施工方案、方法及技术措施

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)对本项目的理解及对业主的建议

(9)其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表1  施工总体计划表（横道图）

附表2  项目管理机构

附表2、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

五、强制性资格条件满足情况表

- 表1  强制性资格条件（基本资格）

| 项目 | 资格要求 | 报价人达到 程度的简述 (由报价人填写) |
| --- | --- | --- |
| - 资质等级 | 具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路养护工程二类甲级资质。 |  |
| 2、注册资金 | 无要求。 |  |
| 2、 施工业绩 | 近5年（2014年1月至今，以交工或完工时间为准）独立承担过1个合同总价不少于150万元的高速公路边坡维修加固工程类似施工。 |  |
| 3、 企业信誉 | 报价人没有受到行政处罚或司法认定且在处罚期内。 *报价人在最近三年（2016年度～至今）中没有发生重、特大质量或安全事故。 |  |

- 附表2  项目经理资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目一 |  | 项目二 |  | 项目三 |  |
| 参加的养护工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工/养护方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同造价 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）简历表后应附有身份证、毕业证、职称证书、安全生产考核合格证书、注册建造师资质证书（或建造师临时执业证书），所有证件均应采用彩色扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该项目经理参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明

材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

- 附表3  项目总工资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  | 项目总工 |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目一 |  | 项目二 |  | 项目三 |  |
| 参加的养护工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工/养护方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同造价 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）简历表后应附有身份证、毕业证、职称证书、安全生产考核合格证书，所有证件均应采用彩色扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该项目技术负责人参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

- 附表4  专职安全员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  | 专职安全员 |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目一 |  | 项目二 |  | 项目三 |  |
| 参加的养护工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工/养护方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同造价 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）简历表后应附有身份证、毕业证、职称证书、安全生产考核合格证书，所有证件均应采用彩色扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该项目技术负责人参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

- 表5 近五年（2014年度～至今）内已完成工程情况表

| 项目或指标 | 单位 | 项目1 | 项目2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 主要施工/养护方案 |  |  |  |  |
| 合同总价 | 万元 |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 | __年_月/ 月 |  |  |  |
| 承包方式（独立或分包） |  |  |  |  |
| 竣工质量评定 |  |  |  |  |
| 业主单位名称及联系方式 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

六、承诺函格式

承诺函

致：  （业主名称）

若我单位有幸成为泗许高速公路2019年度边坡修复工程施工项目的承包人，我单位郑重承诺如下：

1、我单位将在接到通知后立即组织人员、设备进驻施工现场，在3天内具备施工条件。

2、我单位将采取有效措施，精心组织施工，确保在 120 天内完成合同工程的实施。

3、我单位将按合同、规范的要求进行承建项目的实施，保证工程质量达到询比采购文件的质量标准。

若我单位不能完全遵守以上承诺，贵单位有权没收我单位的履约保证金，并可单方面终止与我单位签定的合同，由此造成的一切损失由我单位独自承担。特此承诺！

承诺人：（报价人名称，加盖法人公章）

法定代表人或

其授权代理人：               （签字）

时间：2019年   月   日