《长大桥梁养护指南》编制项目

询 比 采 购 文 件

安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

二〇一九年六月

说  明

- 根据《中华人民共和国招投标法》及其实施条例和相关法规，采购人结合本项目的具体特点和实际情况，编制了本项目采购文件。

二、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，竞标人应主动上网查询，采购人不承担竞标人未及时关注上述信息引发的任何责任。

三、竞标人向采购人提出的澄清或疑问，应通过采购人的通讯联系方式书面提交。

四、采购文件中要求竞标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

五、如提供的相关资料为外文，应附中文翻译件。

六、为节约成本，采购文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。

七、自采购报名之日起，竞标人应保证其提供的联系方式（电话、传真）一直有效，并保持畅通；否则，由此引起的一切后果由竞标人负责。

八、采购人对采购文件内容有最终解释权。

目    录

第一章 询比采购公告	1

第二章 委托人要求	5

第三章 评审方法和程序	7

第四章 响应文件格式	8

第五章 附件	22

# 第一章  询比采购公告

《长大桥梁养护指南》编制项目询比采购公告

为规范地方标准编制工作，明确项目组工作任务，保证项目有序开展并达到预期成果，项目采购人为安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心，建设资金由采购人自筹，出资比例100%。现对本项目《长大桥梁养护指南》编制服务项目进行询比采购。

一、项目概况与采购内容

1、项目名称：《长大桥梁养护指南》编制服务项目

01标：健康监测系统布设指南；02标：机电系统维护管理指南

2、工程地点：安徽省交通控股集团有限公司养管的长大桥梁

3、工程概况：

安徽作为全国桥梁大省与强省，在健康监测技术的研究与工程应用领域居于全国领先地位。

因此，有必要针对我省长大桥梁健康监测系统在运营期应用存在的不足，展开广泛调研，学习和借鉴同行的经验，扎实地推进长大桥梁健康监测系统的研究工作；迫切需要加强桥梁结构健康监测系统现场施工与后期维护体系的研究，在此基础上制定长大桥梁健康监测系统设计指南，从而确保健康监测系统的完善，并保证结构运营安全。同时，针对监控、通信、低压配电、照明及桥梁专用机电设施的日常维护管理工作，贯彻“突出重点、注重结果、简化过程、强化标准”的原则，采纳和吸取了先进技术和经验，结合我国的高速公路机电系统维护技术状况，从机电巡检管理、机电维护业务管理、机电维修业务管理机、电备品备件管理、机电维护内业资料管理等方面规范日常维护管理流程，积极推动我省高速公路桥梁机电系统维护规范化、科学化。

安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心申报了“长大桥梁养护指南第1、2部分：健康监测系统布设指南与机电系统维护管理指南”，已被安徽省质量技术监督局列入2018年第一批安徽省地方标准制定计划项目清单。

《长大桥梁养护指南第2部分：机电系统维护管理指南》针对监控、通信、低压配电、照明及桥梁专用机电设施的日常维护管理工作，贯彻“突出重点、注重结果、简化过程、强化标准”的原则，采纳和吸取了先进技术和经验，结合我国的高速公路机电系统维护技术状况，从机电巡检管理、机电维护业务管理、机电维修业务管理机、电备品备件管理、机电维护内业资料管理等方面规范日常维护管理流程，积极推动我省高速公路桥梁机电系统维护规范化、科学化。

4、本项目采购人：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

本项目管理执行机构：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

5、采购类别：服务类

6、项目任务来源

《长大桥梁养护指南第1、2部分》已列入安徽省质量技术监督局列入2018年第一批安徽省地方标准制定计划项目清单（项目计划号2018-01-057、2018-01-058）。

7、标准主要内容和标段（包）划分情况

《指南》名称及内容为暂定，可根据后续评审情况进行修定。

7.1标准主要内容

01标：《长大桥梁养护指南第1部分：健康监测系统布设指南》本标准适用于新建或已建的跨度大于300米斜拉桥、500米悬索桥、200米拱桥以及150米梁桥。对于加固后监测结构运行状况的桥梁或其他特殊要求的桥梁，可参照本标准设计原则进行特别分析及设计。

02标：《长大桥梁养护指南第2部分：机电系统维护管理指南》本标准适用于长大桥梁机电设备的维护和管理。本标准拟设定十章内容，分别为范围、总则、术语、机电巡检管理、机电维护业务管理、机电维修业务管理、机电升级改造管理、机电备品备件管理、机电内业资料管理和附录。

7.2标段划分：共2个标段。

8、计划服务期：预计9个月,具体以发包人要求为准。

9、成果评审及交付地点

安徽省质量技术监督局对《标准》的过程评审地点为安徽省合肥市，《标准》最终交付地点为安徽省合肥市。

- 资格条件

1、资质要求：（01、02标）具有独立法人资格，具有公路或桥梁相关的科学研究、技术咨询或技术服务经验的高等院校、科研单位及其它企业、事业单位。

2、业绩要求：（01、02标）近五年（2014年1月1日至今）至少承担过1项公路或桥梁专业信息化技术开发、技术咨询或技术服务项目，或参加过至少1项公路或桥梁行业标准（指南）或地方标准（指南）或团体标准（指南）的编制。

3、主要人员要求：

01标：

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 高级工程师（或副教授）或以上职称，主持或参与公路或桥梁类行业标准（指南）或地方标准（指南）或团体标准（指南）的编制或公路或桥梁专业信息化技术开发或技术咨询或技术服务项目至少1项。 |
| 主要参与人员 | 5 | 讲师（或工程师、或工程师相当级别）及以上职称，参与公路或桥梁类行业标准（指南）或地方标准（指南）或团体标准（指南）的编制或公路或桥梁专业信息化技术开发或技术咨询或技术服务类项目至少1项。 |

02标：

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 高级工程师（或副教授）或以上职称，具有主持或参与公路或桥梁类行业标准（指南）或地方标准（指南）或团体标准（指南）的编制或公路或桥梁专业信息化技术开发、技术服务或技术咨询的经验。 |
| 主要参与人员 | 5 | 讲师（或工程师、或工程师相当级别）及以上职称，具有参与公路或桥梁类行业标准（指南）或地方标准（指南）或团体标准（指南）的编制或公路或桥梁专业信息化技术开发、技术服务或技术咨询的经验。 |

4、（01、02标）单位法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段询价。

5、本项目不允许分包。

6、信誉要求（01、02标）：

（1）竞标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

（2）竞标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。

（3）竞标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审小组认定不会对承担本项目造成重大影响。

（4）未在评标期间被认定为“失信被执行人”（以http://www.creditchina.gov.cn/ “信用中国”网站查询信息为准）。

7、本项目允许符合条件的竞标人最多可对 2 个标段竞标，只允许成交 1 个标。

三、发布公告的媒介和采购文件的获取

1、本次采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/）公开发布。

2、采购文件及相关资料领取：自公告发布起至2019年6月26日10:00自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载采购文件，并在规定时间将响应文件送至指定地点，并办理相关手续。

四、响应文件的递交及相关事宜

1、本项目报价最高限额为01标15万元，02标25万元，竞标人的报价不得超过采购人设定的报价控制价上限，否则作废标处理。本项目不收取竞标响应保证金。

2、响应文件的密封与递交：响应文件应装订成册并封装，正本壹 份（电子文件存入U盘中，须清晰扫描）；副本 壹 份，密封提交。采购人将按照采购文件的相关要求对竞标人的资格条件、响应文件符合性响应性等方面进行审查。

3、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年6月26日10时00分，递交地点为安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心一楼会议室（门牌号134）（合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心）。

采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

4、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

5、参与响应报价的竞标人数量如少于3家，按流标处理，响应文件原样退还。

6、联系方式

本项目管理执行机构：安徽省交通控股集团有限公司养管中心

地址：安徽省合肥市响洪甸路1200号

联系人：冯工   联系电话：0551-68166038

五、响应文件格式

附件：《长大桥梁养护指南》编制项目询比采购文件

安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

2019年6月19日

第二章 委托人要求

一. 工作内容

- 完成《长大桥梁养护指南》的调研、资料收集和相关试验检测，通过计算、现场数据采集，对技术关键指标进行理论分析等其他工作；

- 完成《指南》的大纲、征求意见、送审、总校、报批等阶段的材料编制，参加各阶段的相关评审，组织相关会务；

- 完成《指南》出版印刷；

- 在指南实施阶段，配合完成宣传、培训等活动，跟踪调查《指南》的实施应用情况；

- 配合完成《指南》的相关研究和学术交流活动；

- 配合完成《指南》复审、技术档案归档和整理工作。

二. 时间进度安排

计划9个月。

01标：

| 序号 | 阶段 | 进度安排 | 月数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程调研及资料、数据收集分析 | 2019年 6月 ～ 2019年 7月 | 1.5 |
| 2 | 大纲审查及指南编写 （大纲审查会—标准编写） | 2019年 8月 ～ 2019年 9月 | 1.5 |
| 3 | 征求意见及审查 （征求意见通知—送审稿审查会） | 2019年 9月 ～ 2019年12月 | 3 |
| 4 | 指南审查及总校 （送审稿审查会—总校会议） | 2019年12月 ～ 2020年1月 | 1.5 |
| 5 | 报批及出版 （总校会议—申请报批-出版） | 2020年 2月 ～ 2019年 3月 | 1.5 |

02标：

| 序号 | 阶段 | 进度安排 | 月数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程调研及资料、数据收集分析 | 2019年6月 ～ 2019年 7月 | 1.5 |
| 2 | 大纲审查及规程编写 （大纲审查会—标准编写） | 2019年 8月 ～ 2019年9月 | 1.5 |
| 3 | 征求意见及审查 （征求意见通知—送审稿审查会） | 2019年 9月 ～ 2019年12月 | 3 |
| 4 | 规程审查及总校 （送审稿审查会—总校会议） | 2020年1月 ～ 2020年2月 | 1.5 |
| 5 | 报批及出版 （总校会议—申请报批-出版） | 2020年 2月 ～ 2020年 3月 | 1.5 |

三、报价清单见响应文件格式，并以此文件内容为准。

四、支付方式

1.计量与支付方式：分期。

2.计量与支付内容：《长大桥梁养护指南第1部分：健康监测系统布设指南》、《长大桥梁养护指南第2部分：机电系统维护管理指南》

编制服务项目（见第四章）。

3.合同价款由发包人根据承包人目标完成情况分期支付承包人。具体支付方式和支付条件如下：

4.支付：

（1）完成《指南》大纲、征求意见、送审编制工作，并通过安徽省质量技术监督局审查，支付40%。支付条件：三阶段相关技术资料上传至“安徽交通控股集团有限公司科研项目管理系统”科技成果（标准）中，并通过发包人审核确认。

（2）完成《指南》总校、报批等编制工作，并通过安徽省质量技术监督局审查，支付40%。支付条件：二阶段相关技术资料上传至“安徽交通控股集团有限公司科研项目管理系统”科技成果（标准）中，并通过发包人审核确认。

（3）完成《指南》出版印刷、配合发包人完成宣传、培训等，支付20%。支付条件：出版印刷资料上传至“安徽交通控股集团有限公司科研项目管理系统”科技成果（标准）中，并通过发包人审核确认。

第三章  评审方法和程序

1、评审方法：最低价法。在响应文件满足采购文件规定的资格条件、工作要求、服务质量等相关要求的前提下，按照报价最低优先的原则，确定项目实施单位。

2、成立询比采购评审小组，评审小组构成：5人（含3人）以上单数。

3、采购人按采购公告的要求接收响应文件，并在规定的时间当场宣布报价函中的总报价。参与响应报价的竞标人数量如少于3家，按流标处理，响应文件原样退还。

4、评审小组从满足询价文件实质性要求的单位中，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，并编写询价评审报告。成交候选人推荐数量不超过3名，并标明排序。经评审，如果通过响应性审查的响应文件不足3份，评审小组将根据通过审查的响应文件是否具备竞争性决定是否推荐成交候选人。

5、在评审工作完成后，采购人将履行定标程序，确定排名第一的成交候选人为成交人。报价相等时，递交响应文件时间较前的竞标人优先确定为第一成交候选人。

# 第四章 响应文件格式

注：响应文件密封于信封中。

正本（或副本）

《长大桥梁养护指南》   标编制项目询比采购

响  应  文  件

竞标人名称：                                  (盖单位章)

年      月      日

目  录

一、报价函…………………………………………………………………………（页码）

二、授权委托书……………………………………………………………………（页码）

三、报价清单………………………………………………………………………（页码）

四、竞标人资质证明文件一览表…………………………………………………（页码）

五、拟投本项目服务人员一览表…………………………………………………（页码）

六、竞标人类似项目业绩一览表…………………………………………………（页码）

七、项目服务方案…………………………………………………………………（页码）

八、相关证明材料…………………………………………………………………（页码）

## 一、报价函

（询价人名称）：

1．我方已仔细研究        （项目名称、标段）询比文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     元(¥   )的总报价(或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额)，工期      月，按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        标准。

2．我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我方中标，我方拟派      为本工程项目负责人，其项目负责人资质为   （专业）

4．如我方被确定为成交人：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，为其承担法律责任。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞  标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

注：竞标人须在报价函上加盖单位章，由法定代表人或其委托代理人签字。

### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至竞标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）法定代表人身份证明

竞标人名称：

姓名：  （法定代表人签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

### 已标价的报价清单

清单说明

1、研究费用包括调研、人员、差旅、安全、保险、软件研发或采购、软件使用手册编制、软件使用培训等所发生的所有费用。

2、报价时要统一考虑研究从立项到验收等所有工作（包括可能需要的各种室内外试验费用和试验中需要的试件制作、各种仪器、元器件、设备、车辆等及各种野外作业费用，设计审查费用、标准出版费用、专项审查费用等）的全部费用，其中专项审查费（包括征求意见稿、送审稿、总校稿、报批稿等）用包含出席会议的专家、代表的食宿费、差旅费、专家费以及会议所需的其他服务费用。

3、报价为综合单价，包括税费、企业管理费等为完成本标准项目一切明示或暗示的其他费用。

竞标单位法人（或授权委托人）签名：                     竞标单位盖章：

## 01标《长大桥梁养护指南第1部分：健康监测系统布设指南》

## 报价清单

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 研究费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料收集与调研 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据与理论分析、指标提取 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 试验检测费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 研究人员差旅费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 编制与审查报批 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《指南》征求意见稿、送审稿、总校稿、报批稿等编制费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 审查会务费（含专家咨询费） | 次 | 3 |  |  |  |
| 3 | 参加各类审查会议费用（含差旅费、资料印刷费等） | 次 | 3 |  |  |  |
| 三 | 印刷出版及宣贯工作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 印刷出版费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 宣贯费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 总报价（元）=（一+二+三） |  |  |  |  |  |

竞标单位法人（或授权委托人）签名：                    竞标单位盖章：

## 02标《长大桥梁养护指南第2部分：机电系统维护管理指南》

## 报价清单

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 研究费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料收集与调研 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据与理论分析、指标提取 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 试验检测费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 研究人员差旅费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 编制与审查报批 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《规程》征求意见稿、送审稿、总校稿、报批稿等编制费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 审查会务费（含专家咨询费） | 次 | 3 |  |  |  |
| 3 | 参加各类审查会议费用（含差旅费、资料印刷费等） | 次 | 3 |  |  |  |
| 三 | 印刷出版及宣贯工作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 印刷出版费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 宣贯费 | 项 | 1 |  |  |  |

竞标单位法人（或授权委托人）签名：                           竞标单位盖章：

## 四、竞标人资质证明文件一览表

|  | 竞标人情况 | 证明文件 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质 |  |  |  |

注: 在本表后附相应的资质证明文件（企业营业执照或法人登记证、资质证书、单位简介等）相关资料复印件(加盖公章)

## 五、拟投本项目服务人员一览表

| 本项目拟担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书号或岗位证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附项目负责人相关证明材料及其他人员的社保缴费证明（至少3个月）、职称证、业绩证明材料（合同或者业主开具的证明材料）。

竞标人：              （单位全称并加盖公章）

法定代表人或授权代理人：　　　　　　　（签字或盖章）

## 六、竞标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 开始时间 | 完成时间 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、每张表只填写一个项目，并表明序号。

2、本表后须附相关业绩证明材料：合同协议书（扫描件）。

3全0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003、如近年来，申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

竞标人：           （单位全称并加盖公章）

法定代表人或授权代理人：　　　　　　（签字或盖章）

## 七、项目服务方案

（竞标人根据本项目采购需求自行拟写。）

## 八、相关证明文件

竞标人认为需要提供的其它相关证明材料。

# 第六章  附件

附表一：开标记录表

（项目名称）采购开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 竞标人 | 密封情况 | 送达时间 | 总报价（元） | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人编制的报价最高限额 |  |  | 01标：15万元 02标：25万元。 |  |  |  |

注：开标过程中，若采购人发现响应文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布投标无效：

（1）未在投标函上填写总报价；

（2）总报价超出采购人公布的报价最高限额；

（3）报价函大写金额报价与已标价报价清单中的汇总价格不一致，由四舍五入引起的除外。

记录人：                                       监标人：

附件二：询标函

询标函

项目名称：

采购编号：                                  评审时间：    年  月  日

询标内容：

竞标人解答并签字： 单位名称： 法人代表人或授权代理人签字： 身份证号码：

评审小组意见：

全体评委签字：

监督员签字：

注：评审小组在评审过程中认为响应文件相关内容需要进行澄清，将向竞标人提出询标要求，竞标人应在规定的时间内进行答复。

附件三：成交通知书

成交通知书

(成交人名称)：

你方于         （竞标日期）所递交的         （项目名称）询比采购响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：                  元。

计划服务期：     个月。

项目负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内与我方签订承包服务合同，在此之前按采购文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

采购人：               (盖单位章)

年   月   日

附件四：合同协议书

合同协议书

（甲方名称，以下简称“甲方”）为实施                   （科技项目名称，以下简称项目），已接受                （乙方名称，以下简称“乙方”）对该项目的竞标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）已标价报价服务内容一览表；

（6）其他合同文件。

组成合同的上述文件应互相解释，互为说明，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2.乙方的项目负责人：             。

3.项目的服务期为     （月或日历日）。

4.签约合同价：人民币（大写）       元（¥       ）

5.项目的考核指标为：完成相关资料收集与调研、试验检测、数据与理论分析和指标提取，编制           标准相关服务等。

6.项目的质量达到     标准。（从通过甲方组织的验收，国内先进，国内领先，国际先进，国际领先等选项中选择）。

7.乙方承诺按合同约定的内容完成项目的实施。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。付款前，承包人须提供符合国家规定的增值税专用发票（适用税率为*%）。

开票单位名称：安徽省交通控股集团有限公司；

纳税人识别号：9134 0000 MA2MT9 QA0T

开户行：中国银行合肥高新区支行

账号：181234740899

地址：合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心

电话：0551-68166036。

9.本协议书一式    份，合同双方各执    份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。当发生争议且协商不成时，则当事人任何一方可提起仲裁，仲裁委员会名称为合肥仲裁委员会

甲方：                      （盖章）   乙方：                        （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或                                     或

其委托代理人：             （签字）    其委托代理人：               （签字）

年   月   日                             年   月   日

附件五：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目交工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

（本页无正文）

发包人：               (盖单位章)         承包人：              (盖单位章)

法定代表人                                法定代表人

或                                        或

其委托代理人：         (签字)             其委托代理人：        (签字)

年       月      日                      年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)         承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)