安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年宿舍楼改造工程

采 购 文 件

采购人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

二○一九年七月

说  明

一、本项目采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成。

二、本项目采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)和本采购项目专用本共同组成。

三、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，响应人应主动上网查询，采购人不承担响应人未及时关注上述信息引发的任何责任。

四、响应人向采购人提出的澄清或疑问应通过采购人的通讯联系方式书面提交。

五、为节约成本，响应文件建议采用双面打(复)印，并软面胶装。

六、自采购之日起，响应人应保证其提供的联系方式(电话、传真)一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由响应人负责。

七、采购人对采购文件内容有最终解释权。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  响应人须知	4

第三章  评审办法	10

第四章  合同条款及格式	12

第五章  工程量清单（另附）	39

第六章  图  纸（另附）	40

第七章  技术规范	41

第八章  工程量清单计量规则	48

第九章  响应文件格式	50

# 第一章  采购公告

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年宿舍楼改造工程采购公告

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处对“安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年宿舍楼改造工程”进行公开采购，欢迎符合条件的响应人参加报价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年宿舍楼改造工程

2、工程地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

3、项目概况：

本项目的发包人为安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处，资金由发包人自筹，已列入年度养护预算，本次房屋维修及内墙维修工程采用资格后审方式进行公告邀请采购。

4、项目估算：65万元

5、采购类别：工程类。

6、标段划分：共分1个标段，主要工程内容：给排水改造、增设23个独卫及公共卫生间原墙面、地面、吊顶拆除等工作。

7、计划工期：计划工期90日历天，计划开工日期2019年7月，计划终止时间为2019年9月，具体日期以合同规定的为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年，其中一体式卫生间产品保质期应符合相关要求。

二、响应人资格要求

1、本次询价要求响应人须具备的资质、业绩、财务、信誉、项目经理等要求见采购文件响应人须知附录，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、本次询价不接受 联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价均无效。

4、在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的响应人，不得参加报价。

三、采购文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的响应人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载采购文件。

四、响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和报价预备会，响应人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年7月18日10：30时，响应人应于当日8：30时至10：30时将响应文件递交至安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处养护部。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本项目的响应保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），响应保证金必须由响应人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年7月17日18：00时前到账，否则无效。若采用银行保函形式，则应由响应人的基本账户银行开具，银行保函应采用采购文件提供的格式，银行保函原件装订在投标文件的正本之中。

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

地  址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处

联系人：孙其超

电  话：0554-5316235

六、保证金账户

户名：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

账号：1304002709022131862

开户银行：中国工商银行淮南洞山支行

2019年7月11日

# 第二章  响应人须知

- 说明：

- 一、本章“响应人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工采购文件》（2018年版）中的“响应人须知”正文。

- 二、“响应人须知前附表”是对“响应人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“响应人须知前附表”中的附录表格同属“响应人须知前附表”内容，具有相同效力。

第二章  响应人须知

响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名 称：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处 地 址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处 联系人：孙其超 电 话：0554-5316235 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 |  | 安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年宿舍楼改造工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 |  | 淮南管理处宿舍楼 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 给排水改造、增设23个独卫及公共卫生间原墙面、地面、吊顶拆除等工作 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：90日历天 计划开工日期：2019年7月（以开工令为准） 计划交工日期：2019年9月 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 工程交工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 |  | 无安全责任事故 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：见附录 财务要求（如要求）：见附录 业绩要求：见附录 信誉要求：见附录 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 报价预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 响应人提出问题的截止时间 |  | 递交响应文件截至之日3天前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 |  | 递交响应文件截至之日2天前 |
| 1.11 | 分包 |  | þ不允许 ¨允许 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 |  | 采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等 |
| 3.1.1 | 响应文件密封形式 |  | þ单信封 ¨双信封 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 |  | 无 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 |  | 否 |
| 3.2.8 | 最高限价 |  | ¨无 þ有， 最高限价：陆拾伍万元整（￥650000.00），包括暂列金：贰万元整（￥：20000.00）。 |
| 3.2.9 | 报价的其他要求 |  | 无 |
| 3.3.1 | 报价有效期 |  | 自响应人提交响应文件截止之日起计算30天 |
| 3.4.1 | 报价保证金 |  | 报价保证金的金额、形式、截止时间、采购人指定的开户银行及账号等要求见“采购公告”。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还报价保证金的情形 |  | 增加： （4）中标候选人放弃中标候选人资格； （5）响应人在报价过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他响应人串通报价、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等报价不良行为的。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 近 5 年（2014年1月1日至报价截止日） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选报价方案 |  | 不允许 |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数及其他要求 |  | 响应文件副本份数： 1 是否要求提交电子版文件： 是 其他要求： 无 |
| 3.7.4 | 响应文件正本和副本标记 |  | 正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 |  | 无 |
| 4.1.1 | 响应文件（纸质版）装订 其他要求 |  | 响应文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在封套中；响应文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版文件（U盘）表面应标明响应人名称和所投项目名称。在信封封套的封口处加盖响应人单位章或由响应人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 项目名称： 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 |  | 见“采购公告” |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 响应文件开标时间：同报价截止时间 响应文件开标地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处一楼养护部会议室 |
| 5.2.1 | 开标程序 |  | （4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评审小组的组成 |  | 评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。 |
| 6.3.2 | 确定中标候选人 |  | 评审小组对低于报价控制价上限且满足采购文件实质要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/） 公示期限：2日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提交履约保证金： þ要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：5%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：响应人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到成交通知书后7天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 □不要求 |
| 7.8.3 | 签约合同价的确定原则 |  | 文末增加： （3）若成交人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受采购人的要求。 |
| 8.5.1 | 监督部门 |  | 安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处党务部 电话：0554-5316206 地址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 |  | 本项目相关保险、施工环保费（包括施工期环保、水保、垃圾处理等）、成品保护费均不单独报价，由响应人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。 |  |
| 10.2 |  | 响应人或其他利害关系人对评审结果有异议的，应以书面形式提出，异议材料应包括： （1）异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）异议事项的基本事实； （3）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人提出异议的，异议材料必须由其主要负责人或者异议本人签字，并附有效身份证明复印件。 |  |
| 10.3 |  | 如果至报价截止时间参加报价的响应人不足三家时，响应文件原封退还给响应人，不予开标，采购活动按流标处理。 |  |

附录1   资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备以下其中之一的资质： （1）建筑工程施工总承包三级资质或以上资质 （2）建筑装修装饰工程专业承包二级资质或以上资质

附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无要求

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近5年（ 2014 年 1 月 1 日至今，以完工时间为准）承担过不少于1个单项合同金额不小于 50 万元的建筑装修装饰工程施工项目。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次报价。

附录5   资格审查条件（项目经理最低要求）

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具备建筑工程专业二级建造师或以上资格 |

注：上述资质证书需采用彩色扫描件，类似工作证明：开具业主证明或提供成交通知书或合同协议书等证明文件。

# 第三章  评审办法

第三章  评审办法

本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足采购文件实质要求的响应文件，根据以下评审标准规定的评审标准进行审查通过后，按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但报价低于其成本的除外。报价相等的，采购人采用递交响应文件时间较前的响应人优先的方法确定第一中标候选人。

评审标准：

1、响应文件是否按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

2、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全；

3、响应人营业执照是否有效；

4、本次采购要求响应人须具备的资质、业绩、财务、信誉、项目经理等要求见采购文件响应人须知附录，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

5、凡是正在被省级及以上交通或建设主管部门作出取消报价资格或禁止进入建设市场的企业谢绝其对本项目提出报价申请。凡隐瞒不良记录或在任何阶段提供虚假资料有欺诈行为的，一经发现即取消其报价资格。骗取中标的，取消中标资格并承担由此造成的采购人损失

6、响应人填写完毕的报价清单是否对采购人给定的报价清单内容、数量进行了修改。

7、出现下列特殊情况之一，可重新询价：

（1）报价截止期止，提交响应文件的响应人少于三个的；

（2）经评审委员会否决全部报价的；

（3）评审委员会推荐的成交候选人均未能与询价人签订合同协议书的。

# 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2018年版）

第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B. 项目专用合同条款

说明：

1.采购人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目采购文件中的“项目专用合同条款”时，可根据采购项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处 地 址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 本项目不设监理人 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：缺陷责任期为专项工程交工验收合格之日起满1年，一体式卫生间质量符合相关要求，洁具质保期应符合国家标准 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸采用项目建设期设计图纸，图纸需要修改和补充的，应由发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前2天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 执行发包人另行制定的工程变更管理办法 |
| 6 | 5.2.4 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备或临时设施：否 |
| 8 | 9.2.5 | 安全文明施工费：以总额包干的形式支付（本项报价不得低于13000.00元） |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：500元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 11 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 12 | 17.2.1 | 开工预付款金额： 0 %签约合同价 |
| 13 | 17.2.1 | 材料、设备预付款：无 |
| 14 | 17.3.2 | 承包人在向发包人提交进度付款申请单的份数：2 份 |
| 15 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 16 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：同期商业银行短期贷款利率，不计复利 |
| 17 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：当期计量额的3% |
| 18 | 17.5.1 | 承包人向和发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 2 份 |
| 19 | 17.6.1 | 承包人向和发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 2 份 |
| 20 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2 份，以及电子文档 1 套 |
| 21 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 响应人自行办理 |
| 22 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人 |
| 23 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限（不计免赔额）。保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 24 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁。仲裁委员会名称：淮南仲裁委员会 |

项目专用合同条款

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

本项补充：

本项目不设监理人。

1.1.6 其他

25.本项补充：

1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按响应文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。

1.6图纸和承包人文件

1.6.4图纸的错误：

本项补充：

承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知发包人，没有发包人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10（4）细化为：

a、承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

4.2 履约担保

本款补充：

承包人在收到成交通知书后7天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。担保金额在报价书附录中写明。

本款补充第5.1.4项～5.1.5项：

5.1.4用于本工程的主要材料如一体式卫生间板材、洁具、给排水管、电线由承包人自行采购，经发包人批准后方可使用。

5.1.5为保证工程质量，本工程所用的全部材料质量应满足设计及相关规范标准要求。对用于本合同工程的主要材料，如一体式卫生间板材、洁具、给排水管、电线、瓷砖等材料，应选用优质品牌产品。所有材料进场前均需向管理单位提供有效的检测检验报告。任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

8.1 施工控制网

8.1.1项补充：：

承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。

9.2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外。安全文明施工费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》安徽省等有关规定指导安全方面的法规和规范及发包人相关制度。在整个施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，包括施工总体计划以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

工程进度计划应在发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保合同工期的前提下，进度计划应在开工前提交给发包人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人应在签订合同协议书后10天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在报价书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在报价书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.2交（竣）工

本款补充：

承包人应按照交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制交（竣）工文件。各分部（项）工程的交（竣）工文件在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交发包人审查，全部工程完工后，在全部工程的交（竣）工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套发包人认为完整、合格的交（竣）工文件。缺陷责任期内应补充交（竣）工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善交（竣）工资料，其费用由承包人承担。

承包人在完成交（竣）工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程交（竣）工财务结算（含电子文档），报发包人审核，作为交（竣）工文件的一部分。

11.3发包人的工期延误

11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由发包人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。

11.5承包人的工期延误

本款补充：

若承包人的实际工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。如果承包人不能采取有效措施保证工程按计划进度完成时，发包人有权将该工程交由其他单位实施，并无需征求承包人同意。

15.3变更程序

本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照发包人有关规章制度执行。

15.4变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

- 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

- 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，可采用该子目的单价。

- 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

- 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在报价时所提供的单价分析表的基础上，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

- 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

16 价格调整

原文细化为：

由于本工程工期较短，响应人在报价时应充分考虑本项目的特点，实施过程中不允许调价。

17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目工程量计算规则：

(1)工程完工经验收后（不合格工程不予验收），凭工程验收记录，经验收合格的实际发生工程数量进行计量、结算；

(2)本项工程合同单价为综合单价，含完成该单项工程规定内容所需一切费用，具体工程项目单价见工程单价表。结算金额以实际发生并经验收的工程量乘以相应工程项目为准。合同中没有单价的项目，由双方按照现行定额和实际协商确定，并办理单价变更；

（3）按发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：由于本项目工期较短，采用项目交工验收后一次性计量方式。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项补充：

本工程不支付预付款。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)组织年度审计（如有）完成；

(2)1年缺陷责任期满；

(3)工程项目存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有实体工程经发包人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于报价书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元，事故次数不限。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（5）若在合同实施期间发现响应人提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时采购人将响应人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

本款补充第22.1.3项

22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：

（1）承包人在收到发包人签发的开工令前

a.人员：报价书附表中所列的人员必须在发包人指定的日期进场。对未经发包人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理或项目总工程师、项目经理部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的20天内承包人进场的主要人员仍不符合响应文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

b.设备：承包人所承诺的施工机械设备必须按照发包人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照发包人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的15天内，承包人进场的仪器设备仍不符合响应文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

（2）在工程实施期间

a. 若承包人更换项目经理、项目总工，将扣缴1万元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；

b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、），将扣缴5000元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；新任人员考察期为5天，合格后由发包人批准；

c.项目经理及其他主要负责人在现场时间应不少于28天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工不足天数1000元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数500元/天的违约金；

d.项目经理无故缺席发包人主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴2000元/次的违约金；

e.不能按时完成阶段性工期目标，将按1万元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；

f.施工机械设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该设备调回，并扣缴1000元/天违约金；

g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导发包人作假，将扣缴1万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行发包人指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴3000元/次的违约金；

i.施工人员缺30%以上，在发包人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。”

（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴2万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

新增第25.1～25.4 款：

25.1农民工工资的支付

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

(3)对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并给予5万/次以内的处罚。

25.2环境保护

有施工废弃物，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路基边坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。

25.3安全生产管理

工程施工采取高速公路和地方道路（如涉及）“边通车边施工”的组织方式。整个施工期施工作业区段的封道，交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责实施。承包人须建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

安全文明施工费必须专款专用。安全文明施工费包括安全教育培训，安全防护用具、设施的采购、维护与更新等一切用于安全文明生产的措施费及安全生产条件改善，以项为单位并经工程师验收合格后进行计量支付（安全文明费报价不得低于13000.00元），如未提供相关安全文明投入资料，导致工程师验收不合格的将在本项中扣除相应的费用或不予计量。

25.4 工程审计：

工程结算时，发包人扣除结算金额的2%作为工程审计预留金，待发包人组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计预留金。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）成交通知书；

（3）报价函及报价函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

2、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。本工程采用固定单价方式确定，以工程实际发生并验收合格的工程量乘以本合同相对应的清单单价作为最终的工程结算价，结算时承包人需提供增值税专用发票。

3、承包人项目经理：          。

4、工程质量符合：    标准。工程安全目标：        。

5、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

6、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7、承包人应按照发包人指示开工，工期为     日历天。

8、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

9、本协议书正本二份、副本 六 份，发包人执正本一份，副本四份，承包人执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同正本二份，副本六份，发包人执正本一份，副本四份，承包人执正本一份，副本二份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件三：安全生产合同

安 全 生 产 合 同

为在             工程合同段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，            （以下简称“发包人”）与          （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

6．结合实际制定相应的安全管理规定，督促承包人严格执行。

二、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》、《公路养护安全作业规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.施工人员必须进行必要的安全生产培训，作业时着施工养护服装，做好自身的安全防护工作。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工车辆及机械应严格遵守高速公路交通管理及其有关规定，施工车辆严禁逆行、倒车、穿越中央分隔带、随意停车，驾驶员须接受高速公路交通安全知识培训和上岗。

11.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

13.安全文明施工费按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

三、安全责任

乙方应时刻提高安全意识，严格按施工安全规范要求执行，不得违章作业和影响正常交通，在甲方与乙方签订合同之日起，乙方在施工中发生的一切人身伤亡事故和其他事故，由乙方负全部责任，甲方不承担任何法律责任和经济责任。

四、违约责任

1.承包人实施和完成本合同工程、缺陷修复工程的一切作业，必须采取足够的安全预防措施，以保证施工生产安全、高速公路通行安全、被交河（航）道、铁路、公路通行安全，作业区周边构造物、道路安全设施、机电设施安全、防污防损与正常使用，不干扰群众生产、生活和通行方便。如果发生上述情况并导致索赔、诉讼以及其他经济损失，应由承包人承担一切责任及费用。

2.如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本二份，副本六份，发包人执正本一份，副本四份，承包人执正本一份，副本二份。本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件四：其他主要管理人员和技术人员最低要求

（本表要求的人员应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 工程师 | 1 | 1. 助理工程师及以上职称； 2.大专及以上学历（土建专业）； 3. 从事建筑施工工作2年以上。 |
| 安全员 | 1 | 1.为本单位职工，助理工程师及以上职称； 2.从事安全管理工作2年以上； 3. 持有交通运输或建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。 |
| 资料管理员 | 1 | 1.大专及以上学历（土建专业）； 2.建筑施工、养护资料档案管理工作1年以上。 |

附件五：主要机械设备及物资最低要求

（设备和物资应在中标单位签订合同，正式进场前到位，设备应数量，应满足发包人要求。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金）

附件六：项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：               (盖单位章)

法定代表人：     (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

抄送：  (     )

附件七：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履 约 保 证 金

(发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称)的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人 名 称：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

# 第五章  工程量清单（另附）

# 图  纸（另附）

# 第七章  技术规范

通用技术规范

采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第三卷第七章技术规范

项目专用技术规范

- 技术规范及要求

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

工程建设标准

一、本工程采用的标准与规范

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》             GB50300—2013

2、《屋面工程质量验收规范》                     GB50207—2012

3、《建筑装饰装修工程质量验收标准》             GB50210—2018

4、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》        GB50325—2010

5、《绿色建筑评价标准》                        GB-T50378-2019

6、《平屋面建筑构造(一)》                      GB50108-2008

7、《建筑给水排水设计规范》                    GB50015-2003  2009年版

8、《室外给水设计规范》                         GB50013-2006

9、《室外排水设计规范》                       GB50014-2006  2016年版

10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  GB50242-2002

12、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及安徽省或行业的有关工程建设标准、规范的要求。

采购人要求：

- 成品一体式卫生间（项目编码：031006015003）

- 进场前应向业主提供预购厂家资质信息、产品信息、产品价格、尺寸、配置、出厂合格证、等信息，待业主审核合格后方可进场；

- 顶板、防水底盘、壁板、门等结构材料应选用优质材料：SMC树脂材料，壁厚不低于4mm；

- 成品一体式卫生间中至少应包括马桶、花洒、陶瓷面盆、毛巾架、镜子、LED吸顶灯、排气扇、防臭地漏、防溅型5孔插座（含配线）等，其中马桶、花洒、水龙头、陶瓷面盆应从箭牌 、惠达、安华、科勒、九牧中选择，且尺寸应是市场通用标准尺寸；

- 项目实施前应与设计单位进行对接，并经现场测量放线后方可采购安装，如存在现场安装不上，责任由承包方承担，安装需根据成品一体式卫生间对成品一体式卫生间的底部进行相应的整平；

- 成品一体式卫生间占地面积不高于3.17m²，占地面积不得低于2.56m²，其中最长边不得高于1.78m，整体框架尺寸厚度不得高于10cm，其中内部面积不得低于2.25m²；

- 成品一体式卫生间主体结构及板材质保期应符合相关要求，洁具质保期应为2年；

- 成品一体式卫生间壁板外侧、顶部空间及底部应配备相应的外装饰或根据发包人要求进行装饰；

- 成品一体式卫生间应具备自防水，防水等级应符合国家相关标准，如出现渗水等现象应及时维修；

- 采购一体式卫生间预留电线、给排水管应配置相应长度以便安装，且内部给排水管和电线应符合国家标准；

- 安装应保持相应的平整度和垂直度；

- 生产厂家应提供成品一体式卫生间（含内部设施）的质量保证书和售后服务；

- 上述所有涉及的费用均含在成品一体式卫生间（031006015003）子目中，不再另行支付；

- 电线配管、配电箱及小电器

- 配管开槽及恢复：响应人应考虑电线配管安装需要在墙体开槽，开槽宽度和深度根据配管的尺寸进行确定，埋设配管后需进行恢复，本项不单独报价，响应人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不再另行支付；

- 配电箱（小电器）开槽及恢复：响应人应考虑配电箱（小电器）安装需要在墙体开槽，开槽宽度和深度根据配电箱（小电器）的尺寸进行确定，安装配电箱（小电器）后需进行恢复，本项不单独报价，响应人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不再另行支付；

- 吊顶（项目编号：020302001001）

- 吊顶为轻钢龙骨硅钙板吊顶，轻钢龙骨及硅钙板进场前应履行材料准入制度，待业主审核后，方可进场；

- 扣件、螺栓等辅材作为完成该子目的必要工序，不再另行支付；

- 拆除零星结构（项目编号：CC030010010004）

- 拆除公共卫生间中的公共卫生间所有的给排水管道、电线、洗手池及原各个宿舍的电风扇等结构；

- 拆除下的电风扇应送至业主指定位置，其他由承包人自行处置；

- 瓷砖等装饰材料

- 材料应选择国家知名品牌且进场前应履行材料准入制度，待业主审核后，方可进场；

- 配套桌椅（式样）

- 挂墙桌：桌面尺寸80cm（长）*40cm（宽）*1.7cm（厚）的实木板材，实木椅：37cm（长）*37cm（宽）*46cm（高）

- 挂墙支架应选用木支架；

- 具体形式如右图；

- 4、桌子、椅子进场前应履行材料准入制度，待业主审核后，方可采购进场；

- 安全文明施工费

- 安全文明施工费必须专款专用。安全文明施工费包括安全教育培训，安全防护用具、设施的采购、维护与更新等一切用于安全文明生产的措施费及安全生产条件改善，以项为单位并经工程师验收合格后进行计量支付（安全文明费报价不得低于13000.00元），如未提供相关安全文明投入资料，导致工程师验收不合格的将在本项中扣除相应的费用或不予计量。

- 施工时应保证施工现场干净整洁，产生的建筑垃圾每天应及时清理，对宿舍内部改造应注意成品保护，必要时需要购置塑料薄膜对相应设施进行保护，响应人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不再另行支付；

- 应加强对工人的安全教育及素质教育，严禁出现施工工人私自拿取宿舍内的个人物品，如有发现，将进行1000元/次的处罚，并将物品归还给原主。

- 驻地建设费

1、一般要求

（1）. 承包人项目部设置应能够满足本项目施工方便、快捷的需要。

（2）.承包人租住的生产、生活、办公用房的地点、面积应征得发包人的同意后方可租赁。

（3）.承包人应按养护工程的实际需要合理布置项目部和现场工区的生产、生活设施，可根据需要小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区，办公室面积不低于100m2（含会议室），办公室与生活住房不得混用。

（4）.承包人项目部和现场工区应配备电脑、网络、电话、传真、复印机、打印机、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

（5）.承包人应按要求做好项目部和现场工区的制度上墙、宣传标语的设立等相关工作，承包人进场后应按照要求格式制作上墙图表。

- 2、以总额为单位按照总额包干形式计量支付（驻地建设费报价不得高于7000.00元），如在此基础上增加安全文明施工费以满足项目施工需要，则响应人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不再另行支付。

- 七、其他要求

- 按图施工，并参照现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及工程所在地相关要求。

- 第八章  工程量清单计量规则

本项目工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目工程量计算规则：

(1)工程完工经验收后（不合格工程不予验收），凭工程验收记录，经验收合格的实际发生工程数量进行计量、支付；

(2)本项工程合同单价为综合单价，含完成该单项工程规定内容所需一切费用，具体工程项目单价见工程表。单价结算金额以实际发生并经验收的工程量乘以相应工程项目为准。合同中没有单价的项目，由双方按照现行定额和实际协商确定，并办理单价变更；

（3）按发包人有关规章制度规定执行。

# 第九章  响应文件格式

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年宿舍楼改造工程

响  应  文  件

响应人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函及报价函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、报价保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、承诺函

八、其他材料

九、已标价工程量清单

### 一、报价函及报价函附录

（一）报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年宿舍楼改造工程 施工采购文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（¥       ）的总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不撤销响应文件。

3．工程质量： 合格 ，安全目标： 无安全责任事故 ，工期： 90  日历天。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

响应人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话 ：

传真：

邮政编码：

年        月        日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | 500元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数和权重表 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | 0 %签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 3%合同价格 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7（1） | 无 |  |

响应人：                      (盖单位章)

响应文件签署人签名：________________

### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响应人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

响应人名称：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

### 三、报价保证金格式

如采用电汇（转账），响应人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在响应文件中，格式如下：

（采购人名称）：

鉴于          （响应人名称）（以下称“响应人”）于    年  月  日参加         （项目名称）的报价，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若响应人在规定的报价有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还报价保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）             元 。

本保函在报价有效期或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

四、施工组织设计

响应人应编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在5000字以内）

五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

六、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）响应人基本情况表

（二）响应人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（五）响应人的信誉情况

（六）拟委任的项目经理资历表

（一）响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应人关联企业情况 | 响应人应提供关联企业情况，包括： - 响应人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如响应人为上市公司，响应人应提供股权占公司股份总数 20%以上的所有股东名称及相应股权比例； - 响应人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； - 与响应人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括响应人名称、响应人其他相关信息、颁发机构名称、响应人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖响应人单位章；

（5）响应人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件；

（6）响应人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

2.响应人企业简介。

（二）响应人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三）近年完成的类似项目情况表

序号：

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交工验收日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 获奖情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、对于项目表格后应附符合资格审查条件（业绩最低要求）的业绩证明材料复印件，相关要求见响应人须知（1.4.1）资格审查资料的规定，否则业绩不予认定。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与供应商名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

（四）近年财务状况表

（无要求）

（五）响应人的信誉情况

| 项 目 | 响应人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）响应人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |

注：1.本表后应附：

（1）响应人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）响应人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）响应人近3年（2016年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.响应人应如实填报，若经查实响应人存在瞒报行为，将取消其报价或中标资格。

（六）拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  |  | 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： |  |  |  |  |
| 业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应填写项目经理相关情况，填写一张表。

2、本表后应附拟认项目经理的身份证、社会保障卡（或医保卡或社保缴费证明）以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如毕业证、职称证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、业绩证明材料等）的复印件。

七、承诺函

致：（采购人）

我单位参与（项目名称）项目的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，我单位、法定代表人及拟委任本项目的项目负责人近三年内不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，否则将取消我单位的报价资格，特此承诺。

单位名称：（加盖公章）

年   月   日

注：以联合体形式报价的，联合体各成员应分别填写编制。

八、其他材料

8.1主要材料、设备一览表

| 序号 | 名称 | 细目名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 型号 | 主材价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 | 块料楼面-防滑地砖楼面 | 600*600、防滑砖（东鹏、诺贝尔、斯米克、冠军、冠珠、马可波罗、蒙娜丽莎品牌中自选），≥9厚。 | m2 |  |  |  | 符合《国标 GBT 4100-2006 陶瓷砖》的相关规定 |
| 2 | 涂料 | 内墙乳胶涂料二遍 | 多乐士、立邦、华润金装5合一系列品牌中自选 | m2 |  | ／ |  | 耐洗刷2000次，强力覆盖细微裂纹、防霉、气味清新和持久亮丽。 响应人所报主材价格中含所报品牌原厂的专用腻子、底漆、面漆的价格，不含施工费及施工过程中的辅材费、机械费 |
| 3 | 门 | 木门 | 品牌TATA、欧派荣耀、裕森、富新品牌中自选 | m2 |  |  |  | 响应人所报主材价格中含门套、锁具、五金、附件等，不含安装费及安装过程中的辅材费、机械费。 |
| 4 | 窗 | 断热铝合金中空玻璃窗 | 采用坚美、凤铝、伟业磨砂面彩色铝材品牌中自选、配件品牌在国强、春光、和合中自选。 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 洁具 | 坐便器 | 在下列品牌型号中自选： 箭牌 、惠达、安华、科勒、九牧 |  |  |  |  | 含配套配件 |
| 6 | 花洒 | 淋喷头及连接件 | 在下列品牌型号中自选： 箭牌 、惠达、安华、科勒、九牧 |  |  |  |  |  |
| 7 | 灯具 | 荧光灯灯 | 1、光源的飞利浦、TCL、欧普系列产品品牌中自选； |  |  |  |  |  |
| 8 | 小电器 | 开关、插座 | 鸿雁、飞雕、松下品牌中自选 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电器配线 | 电缆、电线 | 绿宝、远东、起帆品牌中自选 |  |  |  |  |  |
| 10 | 成品一体式卫生间 | 成品一体式卫生间 | ／ | 套 |  | ／ |  | 含LED吸顶灯、排气扇、毛巾架、坐便器、陶瓷面盆、花洒、防臭地漏、毛巾、防溅型插座、防水底板、壁板、顶板等，含运输费、安装费、辅材费。 |
| 11 | 挂墙桌及椅子 | 配套桌椅 | ／ | 套 |  | ／ |  | 响应人所报主材价格中含挂墙桌、椅子、五金、附件等，不含安装费及安装过程中的辅材费、机械费。 |

注：1、以上材料设备名称响应人按照采购文件要求，自行填表，若出现同种材料设备多种规格，请响应人自行添加表格。

2、本工程所用材料设备必须达到本表规定的质量标准，响应人的响应文件中有一项关键材料设备指标不满足采购文件中的技术要求则属于重大偏差。

3、在签订合同时，成交单位需携带响应文件中的《主要材料、设备一览表》中所有材料的样品至业主方，经验收并封存，若在施工过程中出现施工现场使用的材料与样品材料不符，业主有权对成交单位进行处罚或者解除合同。

### 九、已标价工程量清单

注：响应人应按照第五章“工程量清单”（另附）的清单说明逐项填报报价清单，包括工程量清单说明、工程量清单、单价分析表及各项表格。采购人提供工程量固化清单的，以清单电子文件格式和内容为准。