G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程

询 价 文 件

安徽省界阜蚌高速公路管理有限公司

二〇一九年八月

目    录

第1章  询价公告

第2章  询价需求

第3章  评审办法

第4章  合同内容

- 报价清单

第6章  技术规范

- 第7章  报价清单计量规则（见技术规范）

第8章  询价响应文件格式

第1章 询价公告

G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程询价公告

一、询价条件

本项目 G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程已由安徽省交通控股集团有限责任公司批准立项列入年度专项计划，项目业主为安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，项目询价人为：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司。现已具备询价条件，资金已落实，现对本工程进行公开询价。

二、项目名称及内容

G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程要求拆除界首主线站大棚，并在界阜蚌高速公路光武道口新建南侧与北侧收费大棚，及新建南北侧活动房（规格尺寸详见设计图纸），询价最高限价：278万元，本工程计划2019年9月开工，大棚一期拆除要求在2019年10月31日之前完成，二期拆除要求在2020年3月31日之前完成，新建匝道收费站大棚及房建工程要求在2019年10月31日之前完成。具体日期以合同规定为准。本项目缺陷责任期为以工程项目交工验收合格之日起满2年。

三、询价资格要求

1、资质要求：本次询价要求报价人须具备独立法人资格、有效营业执照和有效安全生产许可证，具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包三级及以上资质。

2、业绩最低要求：

近三年内(2016年1月至2018年12月,以合同完工时间为准）成功地完成过3个钢结构新建或改扩建工程,其中至少独立完成过1个合同为100万元及以上的收费站钢结构网架收费天棚工程施工业绩，且已交工验收。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3、主要人员最低要求：

项目经理：为本单位在职员工，具备建筑工程相关专业注册二级建造师资格，持有有效的B类安全生产考核合格证书，担任过1个合同为100万元及以上（含100万元）的收费站钢结构网架收费天棚工程施工项目的项目经理。询价项目经理无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。

- 信誉要求：

1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价（报价）资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

- 2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。

四、询价文件报名时间及方式：

凡有意向参加本项目的报价人，2019年 8月12日至8月19日可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com）自行下载询价文件。

五、询价响应性文件递交及相关事宜

（一）询价响应性文件递交截止时间：2019年8月19日下午15:30前。

（二）询价响应性文件递交地点及地点：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司二楼会议室。

（三）开标时间：2019年8月19日下午15:30。

（四）逾期送达的、未送达指定地点的或不按照询价文件要求密封的响应文件，询价人将予以拒

收。

（五）本项目的响应保证金金额为人民币伍万元整（￥50000.00元），响应保证金必须由响应人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年8月19日15：30前到账，否则无效。

（六）本项目递交响应文件的报标人数量不得少于3家（含3家）。递交响应文件少于3家的，询价人将重新进行询价。

六、询价人联系方式

询价人：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

联系地址：蒙城县乐土镇101号

联系人： 高工   钱工

联系电话： 0558-4629013

七、保证金账户

户    名：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

账    号：1311038039200016282

开户银行：工行蒙城支行

2019年8月12日

第2章 询价需求

询价需求

- 项目法人及联系方式

项目法人：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

联系地址：蒙城县乐土镇101号

联系人： 高工   钱工

联系电话： 0558-4629013

- 2、计划开工时间

- 计划开工日期：本工程计划2019年9月开工，大棚一期拆除要求在2019年10月31日之前完成，二期拆除要求在2020年3月31日之前完成，新建匝道收费站大棚及房建工程要求在2019年10月31日之前完成。

- 3、递交询价响应文件的报价单位最低数量应不少于3家

4、询价响应文件的份数：正本 1份，副本 1份。

询价响应文件的密封：正本、副本统一用一个封套进行包装，并将正本扫描件放U盘内一并封存。

5、封套上写明：

(a)G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程施工询价响应文件

(b)递交单位名称：

6、询价响应文件递交时间：2019年8月19日下午15：30之前

- 递交询价询价响应文件的地址：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司二楼会议室

7、履约保证金： 5%中标价，提交时间：收到中标通知书后7天内，并在签订合同协议书之前。中标人在收到中标通知书后30天内，与业主签订合同协议书

第3章 评审办法(最低价法)

一、评审标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | (1)报价人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书和基本账户开户许可证； (2)报价人的资质等级符合询价文件规定； (3)报价人的类似项目业绩符合询价文件规定； (4)报价人的信誉符合询价文件规定； (5)报价人的项目经理资格、在岗情况符合询价文件规定。 |
| 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 1）询价响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.报价函按询价文件规定填报了询价人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、施工期限； b.询价响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）询价响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定。 （3）报价人按照询价采购文件的规定提供了报价保证金： a.响应保证金金额符合询价采购文件规定的金额，且报价保证金有效期不少于报价有效期； b.响应保证金采用现金或支票形式提交，报价人应在递交询价响应文件截止时间之前，将响应保证金由报价人的基本账户转入并到达询价采购文件指定账户； （4）报价人法定代表人授权委托代理人签署询价响应文件的，须提供法定代表人身份证明及授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投报价人法定代表人亲自签署询价响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）同一报价人未提交两个以上不同的询价响应文件。 （7）询价响应文件载明的项目完成期限未超过询价采购文件规定的时限。 （8）询价响应文件对询价采购文件的实质性要求和条件作出响应。 （9）权利义务符合询价采购文件规定： a.报价人应接受询价采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.报价人未增加委托人的责任范围，或减少报价人义务； c.报价人未提出不同的支付办法； d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.报价人在报价活动中无欺诈行为； f.报价人未对合同条款有重要保留。 （10）报价文件正、副本份数和标记符合询价文件第二章“报价人须知”规定。 （11）询价采购文件未附有采购人不能接受的条件。 （12）安全生产费用为固定报价200000元。 （13）现场大棚拆除的钢结构材料由承包人处理，材料重量暂估48吨，报价人报价原钢构残值单价不低于2050元/吨（第三方评估价，含税费，参见皖安建评报字【2019】第0810号），运输费和切割费由承包人承担，结算工程量以现场材料实际过磅为准，此项清单报价为负值。 (14)工程量清单中自来水引入为固定报价200000元，实际实施过程中由业主和当地自来水公司商议价格，实际计量不超过200000元。 |

二、详细评审

本次询价活动将采用最低价方法评审。

最低价法：以价格为主要因素确定承包人，即在全部满足前附表要求（资格评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐前三名为中标候选人。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，按递交询价响应文件时间在前者确定为优先中标候选人。

“最低价”法主要考虑：①报价是否响应询价文件的实质性要求；②报价是否会降低询价文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于报价成本；④是否有重大缺项漏项或错项。报价人不得以低于成本价的价格报价；不合理的低价报价无效。

本工程最高限价：278万元

第4章 合同内容

通用合同条款说明

通用合同条款详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工询价文件》（2018年版）。

专用合同条款

说明：专用合同条款是对通用条款的补充或修改，阅读和理解时应与通用条款的编号相互对照。如果专用合同条款与通用条款间有不同之处，以专用合同条款为准。

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工询价文件》（2018年版）

项目专用合同条款数据表

说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 2 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年 |
| 3 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 4 | 9.2.5 | 安全生产专项费用：200000元。（根据工程量清单中的实施内容进行计量） |
| 5 | 11.5 | 逾期交工违约金：2000元/天 |
| 6 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 7 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：无 |
| 8 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 9 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 10 | 17.2.1 | 开工预付款金额：0% |
| 11 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |
| 12 | 17.3.2 | 承包人向业主提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 13 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 14 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金：当期计量金额的3% |
| 16 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套 |
| 17 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 18 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 19 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。 |
| 20 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）５0万元/人 |
| 21 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。 |
| 22 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：毫州仲裁委员会 |

专用合同条款

专用合同条款是在通用条款中明确指出要在专用合同条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定。专用合同条款是合同条款的组成部分，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾之处，本合同条款的规定优先。

1.1词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司对本项目进行合同管理。

1.1.4.5本项补充：本合同缺陷责任期自工程验收合格之日起满2年。

增加1.1.1.10条：本项目工程量清单所列数量和总额均以合同期7个月作为基准，工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际维修计量工程量的依据，实际维修和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

1. 1.4 日期

1.1.4.3细化为本次工程计划合同期7个月，计划工期为2019年9月—2020年3月，缺陷责任期以工程验收合格之日起满2年。如承包人在合同执行期间出现以下情况之一，发包人有权提前终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担：

1、承包人在报价和签订合同阶段提供虚假资料。

2、承包人在合同履行过程中拒绝实施合同内容或者部分施工内容达不到时效性和质量要求。

3、因为承包人原因发生过一次（或多次）安全生产较大（及以上）事故或重大（及以上）道路交通责任事故。

4、承包人在合同执行期间出现22.1条终止合同的违约行为。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

本项补充：

（4）承包人应履行的其他义务：

①承包人应有人负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与地方各级政府和管理处联系，以求问题尽快解决，保障工程顺利实施。

②承包人应将项目施工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，并由专人负责内业资料工作，确保内业资料完整、准确。承包人在工程结束后提交完整的书面施工资料和电子文档。

4.2 履约担保

原文代之以：

承包人在收到成交通知书后 7 天之内并在签订合同协议书之前，必须向业主提交履约保证金。履约保证金以电汇、转帐或汇票形式。（收款人：安徽省交界阜蚌高速公路管理有限责任公司， 账号：1311038039200016282，开户行：工行蒙城支行）保证金金额在报价书附录中已写明。

4.3删除原条款，修改为：“本工程一律不允许分包。”

5.1承包人提供的材料和工程设备

本款补充第5.1.4项：

5.1.4 用于本工程的主要材料由承包人自行询价并调配，经发包人、监理人（若有）批准后方可使用。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的维护和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。结算时由承包人提供相关安全生产投入票据，据实结算不超过签约合同价部分。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和等相关制度。在整个施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人与发包人签订合同协议书后， 5天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在报价书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在报价书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.5承包人的工期延误

本款补充：

若承包人的实际维修工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。

若承包人一方无法按期完成工程进度，则发包人有权另选施工单位进行工程作业，由此发生的相关费用在承包的相应工程款中支出。

15.3变更程序

15.3.3变更指示：

本项第（1）目细化为：

变更指令也可以由发包人发出，承包人应遵照执行。

15.4变更的估价原则

本工程不做变更。

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：合同期内不进行价格调整。

17.1.2计量方法

本项细化为：

本项目为施工工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3计量周期

最低进度支付款额度为50万元。

17.4质量保证金

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1) 2年缺陷责任期满；

(2) 工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，经发包人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于报价书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(2) | 承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 发包人将课以承包人1万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人2000元/次·天的违约金 |
| 22.1.1(3) | 承包人在施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程 | 发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担。并且发包人视情节严重情况，可终止合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(4) | 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误 | 将按2000元/天课以违约金，且发包人有权另选他人进行工程作业，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(5) | 承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补 | 发包人将课以承包人5万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(6) | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 发包人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 22.1.1(7) | 承包人未能按期开工 | 按2000元/天课以违约金。如果在签订合同后的15天内仍未能开工，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。 |
| 22.1.1(8) | 承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 项目经理、总工未按发包人要求及时进场，课以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金。如果在签订合同后的15天内承包人进场的主要人员仍不符合报价文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。 |
| 22.1.1(9) | 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以承包人1000~10000元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(10) | a．承包人在报价或签订合同阶段提供虚假资料 | 课以承包人不超过合同总价10％的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，发包人有权解除合同 |
|  | b．未经发包人批准，项目经理、总工擅自离开工地现场 | 课以承包人2000元/人·天的违约金 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告 | D |
|  | e．在施工过程及缺陷内，由于承包人责任造成的安全事故或其它问题 | 施工过程中出现安全管理不规范，每次课以承包人人民币2000～10000元的违约金；造成责任事故的，每次课以承包人人民币10000～50000元的违约金，并承担相应法律责任 |
|  | f．在工程合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假 | 扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍 金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任 |
|  | g．违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行工程师指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求， | 课以2000元/次的违约金 |
|  | h. 承包人擅自更换项目经理 | 课以10000元/人次的违约金 |
|  | i. 承包人在工程交工验收前，项目经理未得到发包人同意前提前离任，在缺陷责任期内无专人负责； | 课以10000元/人次的违约金 |
|  | j. 在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改 | 发包人将按照合同约定扣除相关计量，并按500-5000元/处对承包人课以违约金，并有权终止合同 |

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

25.4安全生产管理

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，相关负责人(项目经理、总工)、专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

签订合同时，依据承包人和发包人签订的安全生产合同向所辖路段管理单位交纳一定金额的安全保证金。如合同期满，未发生与承包人违约施工有关的安全事故，安全保证金全额退还。

25.5农民工工资的支付：

- 承包人招用农民工的，应当依法签订劳务合同，并报发包人备案，并按劳务合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。

- 对招用农民工不签订劳务合同，非法使用农民工的承包人，或者拖延支付农民工工资的承包人，监理人和发包人发现后有权要求其纠正，拒不纠正的，发包人将及时向上级主管部门汇报，并可从任何应支付给承包人的款项中扣除拖延和代扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该款的农民工。

第5章  报价清单

说 明

1．清单说明

1.1 本报价清单是根据询价文件中包括的、有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3本报价清单中所列工程数量是预估数量。实际计量以现场验收合格后数量为准。

1.4工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.报价说明

2.1 报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等与该项目相关的一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 报价清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人必须按业主指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7本工程满堂脚手架搭设、大型机械设备进出场及安拆等措施费已包含在清单综合报价中，不再另行计量。

2.8 清单子目中的技术指标未尽事宜详见图纸。

3. 其他说明

3.1 本项目建筑工程一切险、承包人职工的人身意外险和第三者责任险由承包人按照项目专用合同条款进行办理，保险费由承包人承担并支付，包含在所报单价或总价中，不单独报价。

报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价(元) | 项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总则 |  |  |  |  |  |
| 103-3 | 安全生产费用 | 总额 | 1.000 | 200000.00 | 200000.00 | 交通安全布控及安全设施采购使用，用于撤站及设施更新、改造等。投入安全生产使用，并专款专用，该项需提供专用发票 |
| 104-3 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  |  | 用于办理竣工移交使用 |
| 105-2 | 驻地建设 | 总额 | 1.000 |  |  | 办公设备、生活设施、安全标志标牌等 |
| 106-1 | 原钢构残值处理 | T | 48.000 |  |  | 工程量根据现场实际称重工程量为准，总报价需要扣此部分费用 |
| 二 | 拆除主线站大棚（一期） |  |  |  |  |  |
| 011613001001 | 电气、管道、设备拆除 | m2 | 680.000 |  |  | - 1、拆除内容：拆除一期阴影区范围内相关电气照明、管道、设备等用电设施及安装工程 2、拆除之前需切断一切电源、水源及相关被拆除设备设施的动力源，以保证拆除工作的正常施工 3、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 680.000 |  |  | 1、拆除的基层类型：吊顶拆除 2、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| 011611005001 | 其他金属构件拆除、移位、安装 | 个 | 34.000 |  |  | - 构件名称：拆除阴影区顶棚屋面板、字牌字架。 2、拆除物后需及时清理、刷漆，暂堆放在安全区域； 3、字牌尺寸：高3500mm，宽3500mm，更新字牌支架：自行考虑计入综合单价中； - 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |
| 011606003001 | 顶棚拆除 | m2 | 680.000 |  |  | 1、拆除的基层类型：沿切割缝分割并整体吊卸须拆除的顶棚 2、钢网架、彩钢板、钢结构件等所有顶棚部件拆除 3、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| 011611002001 | 钢柱拆除 | 项 | 1.000 |  |  | 1、构件名称：阴影区立柱拆除 2、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| 011611005002 | 其他金属构件拆除 | 项 | 1.000 |  |  | 1、构件名称：钢结构整体吊装下后，需要在地面做分割 2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| WB010804011001 | 彩钢板封堵 | m2 | 323.200 |  |  | 1、沿切割缝做彩钢板封堵 2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1.000 |  |  | 1、建筑垃圾种类：拆除后所有需清理垃圾，承包人自行解决 |
| 030404017001 | 配电调整 | 项 | 1.000 |  |  | 1、一期拆除时须保证一期以外收费车道正常供电 2、一期拆除区域，确保无电源供电 |
| 030404011002 | 收费站标志字膜 | 块 | 2.000 |  |  | 1、一期拆除后在收费大棚顶部安装，左右侧各一个 |
| 三 | 拆除主线站大棚（二期） |  |  |  |  |  |
| 011613001001 | 电气、管道、设备拆除 | m2 | 1412.000 |  |  | 1、拆除内容：拆除阴影区范围内相关电气照明、管道、设备等用电设施及安装工程 2、拆除之前需切断一切电源、水源及相关被拆除设备设施的动力源，以保证拆除工作的正常施工 3、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 1412.000 |  |  | 1、拆除的基层类型：吊顶拆除 2、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| 011611005001 | 其他金属构件拆除 | m | 70.600 |  |  | 1、构件名称：拆除阴影区顶棚屋面板、字牌字架。 2、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| 011611005002 | 其他金属构件拆除 | 项 | 1.000 |  |  | 1、脚手架拆除配合费 2、脚手架拆除为一期工程内容，二期应配合施工 |
| 011606003001 | 顶棚拆除 | m2 | 1412.000 |  |  | 1、拆除的基层类型：沿切割缝分割并整体吊卸须拆除的顶棚 2、钢网架、彩钢板、钢结构件等所有顶棚部件拆除 3、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| 011611002001 | 钢柱拆除 | 项 | 1.000 |  |  | 1、构件名称：阴影区立柱拆除 2、拆除物需及时清理，并堆放在安全区域 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、询价文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1.000 |  |  | 1、建筑垃圾种类：拆除后所有需清理垃圾，承包人自行解决 |
| 四 | 南北侧大棚（土建） |  |  |  |  |  |
| 010101004001 | 挖基础土方 | m3 | 1009.800 |  |  | 1、土壤类别:综合考虑，详见施工图纸说明 2、基础类型:独立基础 3、挖土深度:室外设计地坪~垫层底 4、现场勘查，投标人应充分考虑现场可能存在的淤泥、沼泽地、地表水、高差等不利因素 5、清单量已包含工作面及放坡工程量 6、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 |
| 010201001001 | 换填垫层 | m3 | 110.980 |  |  | 1、基底向下1.0m深要求做砂石换填,换填须分层压实(每层250mm),其压实系数不小于0.97 2、换填垫层材料选用砂石,砂石宜级配良好,不应 选用粉细砂或石粉,砂石的最大粒径不宜大于50mm 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| WB010101011001 | 人工清底 | m2 | 110.980 |  |  | 1、部位：基底土方 2、土壤类别：详见地质勘察报告 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |
| 010103001001 | 回填方 | m3 | 862.220 |  |  | 1、垫层材料种类、厚度:详见图纸 2、混凝土强度等级:C15 3、混凝土拌和料要求:商品混凝土 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 |
| 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 1110.000 |  |  | 1、废弃料品种：余土 2、运距：投标单位自行考虑 3、投标人综合报价，中标后不再调整，包括弃土点、取弃土点平整、运输、渣土费、市容部门管理要求，市容部门办理证照等一切费用，投标人需考虑原场地未拆除硬质地基工程量及垃圾清运费用，自行报价决算不做调整 |
| 010501001001 | 垫层 | m3 | 5.520 |  |  | 1、垫层材料种类、厚度:100mm 2、混凝土强度等级:C15 3、混凝土拌和料要求:商品混凝土 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 |
| 010501003002 | 独立基础 | m3 | 24.000 |  |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 |
| 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 12.600 |  |  | 1、柱规格形状：周长2.4m以外 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 |
| 010507007001 | 细石砼灌填 | m3 | 0.600 |  |  | 1、部位：钢柱底部 2、混凝土种类：商品砼（钢柱安装校正后用灌填） 3、混凝土强度等级：C30无收缩细石砼 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 |
| 010507007002 | 细石砼灌填 | m3 | 1.040 |  |  | 1、部位：钢柱底部 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C15素混凝土包裹 4、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 |
| 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 1.176 |  |  | 1、种类、规格:三级钢直径10mm内 2、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 |
| 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 1.898 |  |  | 1、种类、规格:三级钢φ10mm上 2、若使用抗震钢筋，抗震钢筋费用综合考虑于投标报价中 3、其他未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范要求 |
| 010603003001 | 钢管柱 | t | 15.300 |  |  | 1、钢管柱采用无缝钢管（Q235B），直径402 2、构件除锈等级为Sa2.5,具体做法详见图纸 3、钢柱面层采用后涂型防火涂料，耐火极限不小于2.5小时 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 |
| 010603003002 | 钢龙骨 | t | 1.402 |  |  | 1、部位：：镀锌钢管龙骨 2、钢材规格：40*2.5钢方管龙骨 3、方钢面层采用后涂型防火涂料，耐火极限不小于2.5小时 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 |
| 010604001001 | 钢梁 | t | 37.908 |  |  | 1、部位：框架梁 2、钢材规格：详设计图纸 3、钢结构防火应满足规定要求,当喷涂防火涂料时,应符合国家现行<<钢结防火涂料应用技术规程>> (CECS24)的规定。 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 |
| 010606002001 | 钢檩条 | t | 5.212 |  |  | 1、钢檩条 2、钢材：屋面檩条为C160x60x20x2.0 3、钢结构防火应满足规定要求,当喷涂防火涂料时,应符合国家现行<<钢结防火涂料应用技术规程>> (CECS24)的规定。 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 5、具体做法详见图纸 |
| 010606011001 | 不锈钢天沟 | t | 1.576 |  |  | 1、部位：屋面 2、材料：3.0mm厚不锈钢板天沟 3、具体做法详见图纸 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 |
| 010606001001 | 镀锌钢管 | t | 0.856 |  |  | 1、部位：网架檐口、广告牌支撑，40*2.5、50*3镀锌钢管 2、网架面层采用薄型防火涂料，耐火极限不小于1小时 3、具体做法详见图纸 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 |
| WB010606018001 | 小型构件 | t | 0.634 |  |  | 1、部位：天沟角钢L30*3,天沟钢管支撑60*3等 2、构件除锈等级为Sa2.5,具体做法详见图纸 3、网架面层采用薄型防火涂料，耐火极限不小于1.5小时 4、安装方式：具体做法详见图纸 5、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 |
| 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.776 |  |  | 1、Q235B 2、钢柱地脚螺栓M30,预埋钢板750*30 3、铁件尺寸：具体做法详见图纸 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 |
| WB010605003001 | 钢板屋面板 | m2 | 657.080 |  |  | 1、0.5mm厚彩钢单板 2、防水等级为二级 3、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 4、具体做法详见图纸 |
| WB011207005001 | 铝塑板包柱子 | m2 | 135.640 |  |  | 1、基层为龙骨不锈钢方钢（另计） 2、银灰色铝塑板 3、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 4、具体做法详见图纸 |
| WB011207005002 | 屋面网架铝塑板封边 | m2 | 127.100 |  |  | 1、基层为龙骨不锈钢方钢（另计） 2、骨架材料种类、规格、中距：4厚银灰色铝塑板封边 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：具体做法详见图纸 4、施工、材料应符合招标文件、设计、图集及相关规范、标准要求 |
| 10606002006 | 收费站字牌 | 块 | 4.000 |  |  | 1、字牌尺寸：高1600，款1400 2、其他未尽事项详见图纸、招标文件、答疑并满足相关规范和业主要求 |
| 011702001001 | 基础 | m2 | 20.160 |  |  | 1、基础垫层模板 2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |
| 011702001002 | 基础 | m2 | 83.160 |  |  | 1、独立基础模板 2、其他：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |
| 011702002001 | 矩形柱 | m2 | 138.60 |  |  | 1、矩形柱模板 2、其他：描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 |
| 五 | 南北侧活动房（土建） |  |  |  |  |  |
| 040202001005 | 路床（槽）碾压检验 | m2 | 525.020 |  |  | 1、碾压、检验、理顺坡度 2、路基碾压,压实系数大于0.93 3、其他未尽事项详见图纸、询价文件、答疑并满足相关规范和业主要求 |
| 010501001008 | 灰土垫层 | m3 | 525.020 |  |  | 1、铺装地面灰土垫层 2、厚度：50厚2:8灰土 3、其他未尽事项详见图纸、询价文件、答疑并满足相关规范和业主要求 |
| WB040204009010 | 砼垫层 | m3 | 525.020 |  |  | 1、材料：混凝土垫层 2、混凝土等级：C15 3、拌和料要求：泵送商品混凝土 4、厚度：20cm 5、其他未尽事项详见图纸、询价文件、答疑并满足相关规范和业主要求 |
| 040204002055 | 预制异形混凝土连锁砌块铺装 | m2 | 291.380 |  |  | 1、材质:预制异形混凝土连锁砌块 2、尺寸:60厚 3、垫层：25厚粗砂 4、其他未尽事项详见图纸、询价文件、答疑并满足相关规范和业主要求 |
| 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 47.360 |  |  | 1、四周围挡采用MU10.0实心砖,M5.0水泥砂浆砌筑,其砖厚度为370mm厚。 |
| 010507004002 | 台阶 | m2 | 31.200 |  |  | 1、花岗岩条石 2、30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆结合层一道 4、100厚C25现浇钢筋混凝土 5、150厚3:7灰土 素土夯实 6、其他未尽事项详见图纸、询价文件、答疑并满足相关规范和业主要求 |
| 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 34.000 |  |  | 1、做法参见12J003第B11页1B钢管扶手做法 2、其他未尽事项详见图纸、询价文件、答疑并满足相关规范和业主要求 |
| ZB010101001001 | 住人集装箱 | m2 | 233.640 |  |  | 1、顶面隔热层:50mm防火保温棉 2、吊顶:专用吊顶板 3、墙板:平板双白彩钢岩棉夹芯板(芯材为A级防火不燃岩棉) 4、主钢架:100X100镀锌方钢管 5、窗:1.2mX0.95m铝合金防盗一体窗 6、门:2mX0.9m防盗门 7、地板:15mm磷镁防火板 |
| ZB010101001002 | 活动房围墙 | m | 312.400 |  |  | 1、钢丝网围墙 2、具体做法详12J003-F13 3、其他未尽事项详见图纸、询价文件、答疑并满足相关规范和业主要求 |
| 六 | 收费大棚安装 |  |  |  |  |  |
| WB030409002001 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 16.000 |  |  | 1、技术要求：柱主筋与圈梁钢筋焊接 |
| 30409003001 | 避雷引下线 | m | 70.000 |  |  | 1、材质：利用钢柱本体兼作引下线 |
| 30409004001 | 均压环 | m | 256.000 |  |  | 1、建筑物基础用-4x40热镀锌扁钢作连接线，当有地梁时，利用地梁内钢筋 做为接地体，进行可靠连接 |
| 30409001001 | 接地极 | 根 | 12.000 |  |  | 1、名称：垂直接地极 2、材质：GG50,L2500 镀锌钢管 |
| 30414011001 | 接地装置 | 系统/组 | 2.000 |  |  | 1、名称：接地网调试 |
| 31001006001 | 塑料管 | m | 50.000 |  |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹或卡箍连接 4、材质：钢塑复合管 |
| WB030817014001 | 管道消毒冲洗 | m | 50.000 |  |  | 1、规格、型号：DN25 2、管内介质：给水 |
| 31003001002 | 螺纹阀门 | 个 | 2.000 |  |  | 1、类型:PP-R阀门 De25 2、材质:PP-R 3、型号、规格:DN20 |
| 31001006005 | 不锈钢雨水管 | m | 90.000 |  |  | 1、安装部位：室内 2、介质：不锈钢雨水管 3、规格、压力等级：De110 4、连接形式：粘接 5、其它：详图纸 设计要求 |
| WB031002001001 | 成品管卡安装 | 个 | 90.000 |  |  | 1、名称：成品管卡 2、材质：PVC 3、型号、规格：DN110 |
| 31002001001 | 管道支吊架制作与安装 | kg | 70.000 |  |  |  |
| 30901013001 | 灭火器 | 具 | 4.000 |  |  | 1、规格、型号：MF/ABC3 |
| 40101002001 | 挖填沟槽土方 | m3 | 13.000 |  |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：一般为 0.5-1.5m 3、回填要求：原土回填，夯实 |
| 40103001002 | 回填方 | m3 | 13.000 |  |  | 1、密实度要求：满足要求 2、填方材料要求：自然土 |
| 七 | 活动房安装 |  |  |  |  |  |
| 030404017001 | 配电箱 | 台 | 2.000 |  |  | 1、名称：配电箱 2、安装方式：明装 3、功率：20KW 4、未表明，详见图纸。 |
| 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 4.000 |  |  | 1、名称：防潮吸顶灯 2、规格：LED,1x18W 3、未表明，详见图纸。 |
| 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 12.000 |  |  | 1、名称：吸顶LED灯盘 2、型号：LED 36W 3、安装形式：吸顶安装 4、未表明，详见图纸。 |
| 030404033001 | 风扇 | 台 | 4.000 |  |  | 1、名称：卫生间排气扇 2、安装方式：吸顶安装 3、未表明，详见图纸。 |
| 030404035001 | 插座 | 个 | 24.000 |  |  | 1、名称：安全型五孔明装插座 2、型号：86 3、安装方式：明装 4、未表明，详见图纸。 |
| 030404034001 | 照明开关 | 个 | 12.000 |  |  | 1、名称：双联明装开关 2、型号：86 3、安装方式：明装 4、未表明，详见图纸。 |
| 030404034002 | 照明开关 | 个 | 4.000 |  |  | 1、名称：双联防潮开关 2、型号：86 3、安装方式：明装 4、未表明，详见图纸。 |
| 030411006001 | 接线盒 | 个 | 64.000 |  |  | 1、名称：开关及灯头接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86 4、安装形式：明装 |
| 030901013001 | 灭火器 | 具 | 24.000 |  |  | 1、名称：手提式磷酸铵盐灭火器 |
| 030411001001 | 配管 | m | 200.000 |  |  | 1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN40 4、未表明，详见图纸。 |
| 030411001002 | 配管 | m | 190.000 |  |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、未表明，详见图纸。 |
| 030411004001 | 配线 | m | 354.000 |  |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZRBV-2.5mm2 4、未表明，详见图纸。 |
| 030411004002 | 配线 | m | 210.720 |  |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZRBV-4mm2 4、未表明，详见图纸。 |
| 030408001001 | 电力电缆 | m | 200.000 |  |  | 1、名称：电缆 2、规格：YJV22-4x16 3、敷设方式、部位：管内穿线 4、未表明，详见图纸。 |
| 30409002001 | 接地母线 | m | 117.000 |  |  | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40x4 |
| 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 2.000 |  |  |  |
| 30414011001 | 接地装置 | 系统/组 | 2.000 |  |  |  |
| 030404017002 | 配电箱 | 台 | 2.000 |  |  | 1、名称：弱电箱 2、安装方式：暗装 3、未表明，详见图纸。 |
| 030411001003 | 配管 | m | 100.000 |  |  | 1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN40 4、未表明，详见图纸。 |
| 030411001004 | 配管 | m | 100.000 |  |  | 1、名称：电气配管 2、材质：RC 3、规格：DN40 4、未表明，详见图纸。 |
| 030411001005 | 配管 | m | 70.000 |  |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、未表明，详见图纸。 |
| 030502005001 | 双绞线缆 | m | 90.000 |  |  | 1、名称：六类网线 2、敷设方式：管内穿线 3、未表明，详见图纸。 |
| 030502012001 | 信息插座 | 个 | 18.000 |  |  | 1、名称：双网络插座 2、规格：86 3、安装方式：明装 4、未表明，详见图纸。 |
| 40504008001 | 整体化粪池 | 座 | 2.000 |  |  | 1、名称：化粪池 2、型号、规格：HFBH-2-II型化粪池 3、未表明，详见图纸。 |
| WB010401017001 | 砖砌水池 | 座 | 2.000 |  |  | 1、名称：蓄水池 2、砖品种、规格、强度级：砖砌 |
| 40504001001 | 砌筑检查井 | 座 | 4.000 |  |  | 1、名称：污水检查井 |
| 40101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 224.640 |  |  | 1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：三米以内 |
| 040103001001 | 自来水引入 | 项 | 2.000 | 100000.00 | 200000.00 | 接入市政用水管网 |
| 合计：元 |  |  |  |  |  |  |

工程量清单汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总则 |  |  |
| 二 | 拆除主线站大棚（一期） |  |  |
| 三 | 拆除主线站大棚（二期） |  |  |
| 四 | 南北侧大棚（土建） |  |  |
| 五 | 南北侧活动房（土建） |  |  |
| 六 | 收费大棚安装 |  |  |
| 七 | 活动房安装 |  |  |
| 合计：元 |  |  |  |

第6章 技术规范

- 技术规范通用条款

说明

技术规范通用条款见中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工询价文件》（2018年版）。若技术规范通用条款与现行部颁标准不一致时，执行现行部颁标准。

项目专用技术规范

说　明

技术规范由交通部《公路工程标准施工询价文件》（2018版）（以下简称范本）第七章技术规范和本章项目专用技术规范两部分组成，范本第七章技术规范由报价人自备，本章为第七章技术规范的修改补充。

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，报价人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。

按照设计图纸进行施工。

第 100 章  总则

第 101 节  通则

101.01  范围

1. 删除原文，修改为：“本规范适用于G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程。”

101.04  标准与规范

4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；

b.公路工程标准施工询价文件技术规范（下文简称：通用条款）；

c.中华人民共和国交通部行业标准；

d.中华人民共和国国家标准；

e.其他标准与规范；

当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由监理人在与发包人协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”

文末新增第5、6、7款：

5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。

6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。

101.03 其他规定

1.施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由承包人投保。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总价中。

2. 施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合安徽省交通运输及建筑主管部门和发包人的有关施工安全规定。

101.08  工程变更

文末增加：“工程变更的申报应按发包人下发的工程变更管理办法执行。”

101.09 计量与支付

1. 计量

（1）删除原文，改为：

所有施工车辆通行费用应纳入相应单价中，不单独报价。

本工程的工程一切险、第三者责任险、承包人装备险和承包人职工（人身）事故险等所有保险由承包人结合工程实际自行投保，保险费由承包人承担并支付，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

本节费用已包含在相关项目的单价或总额价中，不再另行计量与支付。

第102节 工程管理

102.01 一般要求

承包人实施前应按合同规定向发包人提交工程开工报告，经发包人审批后执行，主要内容应包括：养护项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、安全体系的建立和劳动力安排，材料、机械设备进场情况，工程的实施方案等。

102.02 材料

1、材料询价、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本工程项目。

2、对于施工中的主要材料均采取材料准入制度，须对工程主要材料进行送检，严禁不合格材料用于本工程。

3、发包人如认为有必要时，可将维修材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目暂定金中按实际发生额支付给承包人，如检测结果不合格，检测费用和由此造成的一切损失均由承包人自行承担。

4、发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

102.3 施工照片与录像

承包人应根据发包人要求，提供每项工程施工记录的彩色照片资料。

102.4 工程记录与资料整理

1.承包人应及时做好施工计划、工程月报、施工日志、施工质检资料、安全生产管理等原始施工记录。

2.工程结束后承包人应整理实施所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按发包人要求分类装订成册后移交给发包人验收通过后存档。

102.5 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行《安徽省建设工程安全生产管理办法》（省政府令第265号）。

2.安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。

102．1计量与支付

1．计量

删除原文修改为：

(1)安全生产费工作内容及与此有关的一切作业均不做单独计量与支付，其所涉及的费用应包含在与其相关工程细目的单价和费率之中。

(2)安全生产费用。发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用以工程实际完成的安全投入的费用进行计量，包含保护工程施工安全等有关的安全管理工作。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。

2．支付

删除原文修改为：

承包人进场后，根据该项目养护施工在安全方面的实际投入报发包人审核，发包人审批，投入费用在合同金额内的按照发包人审批后的金额按实计量，超出合同金额的部分视为已包含在工程量清单其它报价子目中，不另外计量与支付。

第103节 安全生产费用

103．1 一般要求

1．计量

(1)安全生产费工作内容及与此有关的一切作业均不做单独计量与支付，其所涉及的费用应包含在与其相关工程细目的单价和费率之中。

(2)安全生产费用。发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用包干200000元，包含保护工程施工安全等有关的安全管理工作。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。安全费用计量根据施工单位实际安全费用投入计量，需要提供安全设施购置发票，并将安全设备投入本项目使用中，计量总额不超过200000元。

2．支付

承包人进场后，根据该项目施工在安全方面的实际投入报发包人审核，发包人审批，投入费用在合同金额内的按照发包人审批后的金额按实计量，超出合同金额的部分视为已包含在工程量清单其它报价子目中，不另外计量与支付。

3．支付子目

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103-3 | 安全生产费用 | 总额 | 1 | 200000 | 200000 |

第104节 承包人驻地建设

104.1  一般要求

驻地建设由施工方自行解决，费用包含在总价中，超出部分自行解决。

104.2  办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置生产、生活设施，其中会议室不低于20m2，办公室与生活住房不得混用。

2.承包人项目部应配备电脑、网络、电话、传真、复印机、打印机、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

3.承包人应按发包人要求做好项目部的制度上墙、宣传标语的设立等相关工作，承包人进场后应按照发包人要求格式制作上墙图表；承包人制作、安装相关图表费用已包含在承包人驻地建设总额报价中，发包人不在为此另行支付任何费用。

  - 计量与支付

1.支付子目

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104-3 | 驻地建设费 | 总额 | 1 |  |  |

第105节 竣工文件

105.1  一般要求

1. 承包人应做好资料的过程管理，及时收集整理，做到内、外业同步，工程竣工时提交竣工纸质材料2份，图纸2份，电子文档1套。

105.2  计量与支付

1.支付子目

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105-2 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  |

第106节 原钢构残值处理

106.1  一般要求

1. 现场大棚拆除的钢结构材料由承包人处理，材料重量暂估48吨，报价人报价原钢构残值单价不低于2050元/吨（第三方评估价，含税费），运输费和切割费由承包人承担，结算工程量以现场材料实际过磅为准。

106.2  计量与支付

1.支付子目

| 项目类别 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106-1 | 原钢构残值处理 | T | 48.00 |  |  |

第800章 房建及大棚工程

第801节  拆除支护及搭设工程

801.1  范围

本节主要工作内容包括对G36宁洛高速皖豫界首收费站大棚拆除，原界首收费站车道6进12出，收费天棚长度104.6米，宽度20米，高度6.5米，结构形式为：四角锥螺栓球节点网架。

801.2  方案制定依据

1、《建设工程施工现场供用电安全规范》 （GB50194-2014）；

2、《建筑机械使用安全技术规程》 （JGJ33-2012）；

3、《施工现场安全临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005）；

4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 （JGJ 80-2016）；

5、《公路养护安全作业规程》 （JTG H30-2015）;

6、《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB52078-2010）;

7、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）；

8、《空间网格结构技术规程》（JGJ7-2010）;

9、《建筑结构荷载规范》（GB5009-2012）。

本次拆除方案编制依据为施工图纸、以及规范、规程、标准图集、法律法规等，各类规范、规程、标准图集、法律法规等如遇版本更新，以最近版本为有效版本。

801.3  主要实施段落、处置方案及图纸

801.3.1  主要实施段落

G36宁洛高速皖豫界首收费站K378+200。

801.3.2 主要施工要求

一、工程特点：

1、本工程拆除原有网架结构之前需要根据分段先对原有网架进行应力和稳定性计算。

2、施工期间部分车道封闭，每一施工段的施工时间有限，对进度把控要求高。

3、施工作业与通行车道临近，起重吊装应考虑合理的站位并严格控制旋转路径，吊臂及起吊物不能越过通行车辆及收费亭上空。

4、焊接切割作业会有火星溅落，需要采取有效围挡，与正常通行区域隔离。

5、拆除下的网架不能长期存放，需立即切割分段，并清理出场。

二、拆除总体思路：

1、网架拆除分为两个阶段，第一阶段为高空切割移除。第二阶段为地面分解清场。

2、高空切割移除计划分6片依次进行，以原有钢柱作为分片节点。拆除前需对每一个拆除单元进行验算，设置合理的吊点。原有网架屋面有单层屋面板、檩条、框架梁，有天沟、包边。所以在整体切割之前，需要先对切割线上的屋面板以及包边进行拆除，并且拆完之后要进行切口处理。

3、用汽车吊撑起吊点，再进行人工切割。由于不能利用到土建搭设的满堂脚手架，人工切割前需要先配置升降机，人可以站在升降机上切割。网架底部标高为6.5米，人可以在升降机上在网架杆件之间搭设跳板，然后屋面切洞口，从洞口上去屋面设置吊车吊点。待整体切割完成以后，需要屋脊、天沟等处进行临时处理，保证再下次切割之前屋面排水不受影响。处理方法：可将天沟切口处用钢板封堵并焊接牢固，接缝打固体胶密封。

4、总体顺序及时间节点配合土建、机电等施工，本次拆除分二期进行拆除，一期先拆除广场取直正线部分，即3-6轴部分段落，共计34米，其中一期共分二次进行拆解，二期在进行拆除1-3轴与6-7轴，共计70.6米。

5、网架高空分片切割前要对每片切割的杆件进行编号，切割之前对切割人员进行较低，禁止乱切，严格按照与验算来对应已经编号的杆件切割。由于高空切割会有火花和灰尘降落，切割之前在切割部位下面的操作平台上放接火盆。

6、高空切割单片网架完后的一瞬间可能会对旁边未切割网架造成临时冲击，切割之前应先用两根揽风绳把切割的单片网架固定，防止切割的一瞬间对旁边网架冲击。揽风绳一端固定在网架螺栓球节点上，一端固定在地面。

7、单片网架切除后，剩余网架部分杆件可能悬空，天沟处切断可能影响排水等。对于这些潜在隐患，在单片网架切割完成并吊装至地面以后，对于悬空杆件要临时焊接在牢固位置，防止掉落。对于天沟切断处，要清除天沟内垃圾、杂物，临时封堵，防止雨水从切断出流出。

8、网架地面分解用火焰切割配合扳手拆卸，拆卸要保证时间节点，拆卸后杆件如果不能当天清理出场需选择边角整齐堆放，保证不影响通车。

801.4  计量与支付

801.4 .1计量

本次大棚拆除主要工作内容包括对G36宁洛高速皖豫界首收费站大棚拆除，原界首收费站车道6进12出，收费天棚长度104.6米，宽度20米，高度6.5米，结构形式为：四角锥螺栓球节点网架，其中本次拆除分二期进行拆除，一期先拆除广场取直正线部分，即3-6轴部分段落，共计34米，其中一期共分二次进行拆解，二期在进行拆除1-3轴与6-7轴，共计70.6米。，其中本次拆除分二期进行拆除，一期先拆除广场取直正线部分，即3-6轴部分段落，共计34米，其中一期共分二次进行拆解，二期在进行拆除1-3轴与6-7轴，共计70.6米，承包人应自行考虑分期实施所产生的额外费用应包含在本次报价之中。

201.4.1支付

按上述规定计量，经发包人验收并列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。

第802节  大棚基础及安装工程

802.1  范围

1. 本规范为G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程编写。

2. 本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在设计图纸要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

802.2  一般要求

1、开工报告

承包人实施前应按合同规定向发包人提交工程总开工报告，经发包人审批后执行，主要内容应包括：养护项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、质检体系、安全体系的建立和劳动力安排，材料、机械及试验、检测仪器设备进场情况，工程的实施方案等。

2、工程报告单

承包人应按合同条款规定向发包人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料检验、各类工程(分工序)检验、工程计量、工程进度、检查等报告单或发包人指定需要提供的其他报告单。

3、工程计划

承包人应根据合同工期编制总体进度计划、月度养护计划，及时报请发包人批准。承包人在施工过程中必须严格执行发包人批准的养护计划，若发现需要调整或修改时，应在下月进行调整并报请发包人批准。

4、发包人如认为有必要时，可将维修材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目暂定金中按实际发生额支付给承包人，如检测结果不合格，检测费用和由此造成的一切损失均由承包人自行承担。

5、发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

6、承包人应根据发包人要求，提供每项工程施工记录的彩色照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。

7、工程记录与养护资料整理

（1）承包人应及时做好养护施工计划、工程月报、施工日志、施工质检资料、安全生产管理等原始施工记录，并按发包人要求定期上报。

（2）工程结束后承包人应整理实施所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按发包人要求分类装订成册后移交给发包人验收通过后存档。

（3）在工程实施过程中，承包人对所使用到的专业工程机械的配备情况及机械设备管理情况要及时登记造册，在机械使用时填写相关机械运行记录，机械操作人员证件、现场作业安全及质量控制措施的相关资料要收集齐全。

8、安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行《安徽省建设工程安全生产管理办法》（省政府令第265号）。

2.安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人像片，安全员的佩证为红色以示醒目。

- 802.3  材料要求

1.钢筋的技术指标应符合《混凝土结构设计规范》GB50010 2015版的要求，钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

2.对于施工中的主要材料均采取材料准入制度，须对工程各项主材进行送检，严禁不合格材料用于本工程。

802.4  质量检验

801.4.1 场地平整：

1.将原场地腐植物、树根进行挖除、清运；

804.1.2土方开挖及回填

1.按照设计图纸开挖至持力层，承载力特征值、压缩模量或图纸不明之处按照图纸设计说明的规范、规程执行；

2.基础回填可采用粘土或粉质土，回填应对称进行，分层夯实，人工夯实每层厚度不大于250mm，机械夯实每层厚度不大于300mm。场地平整度、标高、长度、宽度、边坡、基底土性应符合图纸设计要求；

3.图纸未注明应按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）执行；

802.1.3垫层换填

1.垫层材料采用砂石，砂石易级配良好，不应选用粉细砂或石粉，砂石最大粒径不易大于50mm。

2、因钢柱基础均落在硬路肩两侧的护坡上，要求基础埋深为路面绝对标高—2.0m。从基底向下1.0m深要求做砂石换填，换填须分层压实（每层250mm），其压实系数不小于0.97，每层压实系数应通过现场试验确定。

3.换填层地基承载力特征值不小于150kpa。垫层施工完毕后的地基承载力应经现场静载荷试验确定，检验点数不小于3个。

4.垫层的质量检验应分布进行，并应在每层的压实系数符合设计要求后铺筑上层。

5.垫层的质量应采取JGJ79—2012中的方法进行检验。

6.质量要求按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）执行；

802.1.4. 独立基础、基础梁

1.本工程采用商砼，工程包含钢筋、模板的原材料加工、制作、安装、焊接，混凝土振捣、养护、成品保护；

2.模板、钢筋、混凝土施工要求应满足设计图纸要求，图纸未注明之处应按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002；《建筑工程篱工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）执行；

3. 混凝土的强度等级必须符合设计要求，用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）要求；

4.钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求；

5.受力钢筋的弯钩和弯折，箍筋末端弯钩形式，应符合设计图纸要求，且满足《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）的要求

6.钢筋的锚固、搭接

6.1钢筋直径d≥20时，钢筋接头优先采用机械连接；钢筋直径d≥25时，钢筋接头应采用机械连接；

6.2钢筋绑扎搭接详见16G101-1图集第60页；

6.3钢筋锚固长度及抗震锚固长度分别详见16G101-1图集第61页；

6.4钢筋及接筋弯钩构造详见16G101-1图集第62页；

7.在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处；

8.独立基础底板砼保护层厚度为40mm，基础短柱保护层厚度为35mm。

802.1.5计量与支付

1.计量

基础工程的施工根据图纸进行，经发包人验收合格后以实际完成的合格的工程量据实计量。

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收的列入支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位为支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、制作、安装等其他为完成该部分工程所必须的费用，是对完成工程的全部支付;

第803节  结构

803.1  范围

结构包括钢架的制作、安装，本章节内容包括钢结构的主材、高强螺栓、辅材、涂刷、运输、钢爬梯的制作、油漆、安装等工作。

803.2  材料要求

1、钢架的材料采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合设计图纸及相关规范的要求，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本工程项目。

2、对于施工中的主要材料均采取材料准入制度，须对用于本工程的高强螺栓等主材进行进场的复检，严禁不合格材料用于本工程。

803.3 质量要求

1.本工程钢架的抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

2. 钢结构所采用的钢材应满足国家规范要求；除特殊注明外，所有结构加劲板，连接板厚度均为12mm；且不得任意替换钢构件型号、规格；

3.钢结构连接用高强大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度日本人、普通螺栓、铆钉、自攻钉、射钉、锚栓、地脚描栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家准备品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力的检验报告；

4.连接水薄钢板采用的自攻钉，拉铆钉、射钉等其规格尺寸与被连接钢板相匹配，其间距、边距等应符合设计要求；

5.钢结构连接用高强度大门角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自坆钉、拉铆钉、描栓、地脚描栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家准备品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出了应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力的检验报告；

6.高强度大门角头螺栓连接副应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规范附录B的规定检查其扭矩系数，其检验结果应符合该规范附录B的规定。

7.扭剪型高强度螺栓连接副应按本规范附录B的规定检查预应力，其检验结果应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001B的规定；

8.钢结构制作和安装单位应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定的分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑系数试验和复验，现场处理的构件摩擦应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求；

9.高强度大六角螺栓连接副终拧完成1h后，48h内应进行终拧检查，检查结果应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定；

10.扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角头进行终拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并用标，用按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001第6.3.2条的规定进行拧扭矩检查；

11.高强螺栓、螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢技术条件》（GB699-1999）中规定的钢材制作；其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈形式尺寸与技术条件》（GB/T1228-1231-1231-91）规定，本工程刚架构件现场连接采用10.9级摩擦型（扭剪型）高强螺栓；

12.钢构件拼装时，高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行检查，并应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013第9.2.1之规定；

13.框架填充墙在标高0.300米以下采用Mu10煤矸石实心砖，Mu7.5水泥砂浆；0.300以上采用Mu5.0煤矸石空心砖，M5混合砂浆砌筑，砌块干容重不大于10KN/m3；设计要求砌体施工质量控制等级应符合设计图纸及相关规定。砌体的砌筑应按照规范先砌墙后浇构造柱，且按照要求预留马牙槎；

803.4计量与支付

1.计量

钢结构工程的施工根据图纸进行，经发包人验收合格后以实际完成的合格的工程量据实计量。

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收的列入支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位为支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、制作、安装等其他为完成该工程所必须的费用，是对完成工程的全部支付。

第804节  屋、墙面

804.1  范围

包括屋面系统、墙面系统压型板的制作、安装，本章节内容包括 制作、运输、安装、半成品保护等工作。

804.2  材料要求

本工程的屋面板采用0.5mm厚820型单层海蓝色彩钢板，防水等级为 Ⅱ级。

804.3 质量要求

1.金属压型彩钢板所采用的原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家准备品标准和设计要求；

2.压型金属泛水板，包括角板和零配件的品种、规格及防水密封材料的性能应符合现行国家准备品标准和设计要求；

3.压型金属板成型后，其型板不应有裂纹；

4.有涂层、镀层压型金属板成型后，涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷；

5.压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固，防腐涂料和密封材料敷设应完好，连接件数量、间距应符合设计要求和国爱现行有关标准规定；

6.压型金属板应在支承构件上可靠搭接，搭接长度应符合设计要求，且不应小于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013表13.3.2所规定的数值；

7.压型金属板的在支承构件上的搭接长度、防腐涂料的质量要求应满足设计图纸及《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013规定要求。

8.屋面工程施工执行《屋面工程技术规范》（GB50345—2012），屋面工程施工质量应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》（GB50207—2012）的规定。

9.吊顶采用1.0mm厚铝条板及其配套龙骨（花龙骨），轻钢龙骨铝塑板顶棚施工祥参皖2004—J301图集第52页节点16。

804.3计量与支付

1.计量

结构工程的施工根据图纸进行，经发包人验收合格后以实际完成的合格的工程量据实计量。

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收的列入支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位为支付。此项支付包括屋面、墙面板、主材、辅材、劳力、运输、工具、制作、安装；天沟、墙体、落水管的施工等其他为完成该工程所必须的费用，是对完成工程的全部支付。

第7章  报价清单计量规则

（见技术规范）

第8章 询价响应文件格式

G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程

询 价 响 应 文 件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函及询价文件附录

二、已标价工程量清单

三、施工组织设计

四、强制性资格条件满足情况表

五、承诺函格式

一、报价函及询价文件附录

(一)报 价 函

致：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

1. 在研究了G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程项目的询价文件(含补遗书第    号至第    号)和考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)                   元(                  元)的总价，遵照询价文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果你单位接受我们的询价，我们将保证在接到开工通知书后，在本询价书附录内写明的开工期内开工，并在7个月的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从本报价书附录内写明的开工日期算起。

3.如果你单位接受我们的询价，我们将保证按照你单位认可的条件，以本询价书附录内写明的金额提交履约保证金。

4.我们同意在从规定的递交询价响应书之日起 7个月内严格遵守本询价响应书的各项承诺。在此期限届满之前，本询价响应书始终将对我方具有约束力。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本询价响应书连同你单位的合同邀约通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们理解，你单位不一定接受最低报价询价响应书或你单位接到的其他任何询价响应书。同时也理解，你单位不负担我们在询价过程发生的任何费用。

报价人地址：                            报价人： （全称） （盖章）

邮政编码：                            法定代表人

电     话：                                     或

传     真：                             其授权的代理人（职务） （姓名） （签字）

日     期：     年     月     日

(二)询价文件附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | ２000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 5%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 0 %签约合同价 |  |
| 7 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 8 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 当期支付额的 3 % |  |
| 10 | 履约保证金 | 4.2 | 5%中标价 |  |

询价文件签署人签名：________________(盖单位章)

二、已标价工程量清单

报价人应按照第5章“报价清单”的要求逐项填报报价清单，包括报价清单说明、报价说明、其他说明及报价清单各项表格。

三、施工组织设计

1. 报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在3000字以内)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2) 关键工序的施工方案、方法及技术措施

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)对本项目的理解及对业主的建议

(9)其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表1  施工总体计划表（横道图）

附表2  项目管理机构

附表2、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

四、强制性资格条件满足情况表

- 表1  强制性资格条件（基本资格）

| 项目 | 资格要求 | 报价单位达到 程度的简述 (由报价单位填写) |
| --- | --- | --- |
| - 资质等级 | 本次询价要求报价人须具备独立法人资格、有效营业执照和有效安全生产许可证，具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包三级及以上资质。 |  |
| 2、注册资金 | 无要求。 |  |
| 2、 施工业绩 | 近三年内(2016年1月至2018年12月,以合同完工时间为准）成功地完成过3个钢结构新建或改扩建工程,其中至少独立完成过1个合同为100万元及以上的收费站钢结构网架收费天棚工程施工业绩，且已交工验收。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |  |
| 3、项目经理 | 为本单位在职员工，具备建筑工程相关专业注册二级建造师资格，持有有效的B类安全生产考核合格证书，担任过1个合同为100万元及以上（含100万元）的收费站钢结构网架收费天棚工程施工项目的项目经理。询价项目经理无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。 |  |
| 4、 企业信誉 | 1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价（报价）资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 - 2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。 |  |

- 附表2  项目经理资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目一 |  | 项目二 |  | 项目三 |  |
| 参加的项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同造价 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）简历表后应附有身份证、安全生产考核合格证书、注册建造师资质证书，所有证件均应采用扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该项目经理参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明

材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

- 附表3  专职安全员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  | 专职安全员 |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目一 |  | 项目二 |  | 项目三 |  |
| 参加的项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同造价 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）简历表后应附有身份证、安全生产考核合格证书，所有证件均应采用扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该项目技术负责人参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

- 表7  近三年（2016年1月～2018年12月）内已完成工程情况表

| 项目或指标 | 单位 | 项目1 | 项目2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 主要施工方案 |  |  |  |  |
| 合同总价 | 万元 |  |  |  |
| 开工日期/合同工期 | __年_月/ 月 |  |  |  |
| 承包方式（独立或分包） |  |  |  |  |
| 竣工质量评定 |  |  |  |  |
| 业主单位名称及联系方式 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

- 说明：工程完工表后应附业绩合同及竣工验收证明的扫描件。

五、承诺函格式

承诺函

致：  （业主名称）

若我单位有幸成为G36宁洛高速界首主线站大棚拆除及新建匝道收费站房建工程施工项目的承包人，我单位郑重承诺如下：

1、我单位将在接到通知后立即组织人员、设备进驻施工现场，在3天内具备施工条件。

2、我单位将采取有效措施，精心组织施工，确保在 7个月内完成合同工程的实施。

3、我单位将按合同、规范的要求进行承建项目的实施，保证工程质量达到询价文件的质量标准。

若我单位不能完全遵守以上承诺，贵单位有权没收我单位的履约保证金，并可单方面终止与我单位签定的合同，由此造成的一切损失由我单位独自承担。特此承诺！

承诺人：（报价单位名称，加盖法人公章）

法定代表人或

其授权代理人：               （签字）

时间：2019年   月   日