安徽省交通控股集团

六安北高速公路管理中心

2019年长岭关、叶集收费站机电系统

拆除专项改造项目

询比采购文件

安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

二〇一九年八月

目    录

第一章     询比采购公告…………………………………………003

第二章     报价人须知……………………………………………006

第三章     评审办法………………………………………………010

第四章     合同条款及格式………………………………………013

第五章     工程量清单……………………………………………028

第六章     技术规范………………………………………………031

第七章     响应文件格式…………………………………………037

第一章 询比采购公告

安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

2019年长岭关、叶集收费站机电系统拆除专项改造项目

询比采购公告

本次询比采购项目安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年长岭关、叶集收费站机电系统拆除专项改造项目已由安徽省交通控股集团有限公司批准，项目资金已落实，项目业主为安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心，项目资金来自业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备询价条件，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及内容

1.项目名称：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年长岭关、叶集收费站机电系统拆除专项改造项目

2.工程地点：六安北高速公路管理中心叶集收费站、长岭关收费站。

3.建设单位：安徽省交通控股集团有限公司六安北高速公路管理中心

4.项目概况：

取消高速公路省界收费站涉及皖鄂长岭关收费站、皖豫叶集收费站两处主线收费站，为满足过渡期营运需要，需对两处主线收费站机电设施进行改造，涉及收费道口机电设施拆除、机电设施安装等。

拆除工作分两阶段实施，第一阶段为收费站主线道路范围内的拆除改造，第二阶段为收费站剩余部分的拆除改造。

5.项目估算：55万元。

6.标段划分： 本项目分为1个标段。

7.计划工期：计划开工时间为2019年9月1日，一阶段2019年9月1日至9月15日，二阶段2020年1月1日至2月15日。

二、竞标人资格要求：

1.资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证；同时具有公路交通工程专业承包一级资质（公路机电工程分项）。

2.业绩要求：近3年（2016年1月1日至报价截止日），作为主供应商须独立完成不少于1个高速公路机电工程合同项目（以项目交工时间为准）,且合同金额不小于40万元人民币,且所有项目已交工（完工）验收质量合格。

3.主要人员最低要求：

项目经理：注册二级建造师（机电工程专业），持有省级交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。

4.信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（4）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（5）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

（6）交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为B级及以上的供应商参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的供应商不得参与本次报价。

5.本次询比采购不接受联合体报价，严禁转包及非法分包。

6.与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询价项目报价。否则均按废标处理。

三、采购文件获取时间及方式：

凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载采购文件。

四、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间为2019年8月21日上午10:00。

2.响应文件递交地址：安徽省六安市金安区北二十铺合六叶高速公路入口处安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心二楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

地  址：安徽省六安市金安区北二十铺合六叶高速公路入口处

联系人：高工  葛工

联系电话：0564-2415602、2415902

安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

2019年8月16日

第二章 报价人须知

报价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市金安区北二十铺合六叶高速入口处 联 系 人：高工 葛工 电 话：0564-2415602、2415902 |
| 2 | 项目名称 | 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年长岭关、叶集收费站机电系统拆除专项改造项目 |
| 3 | 建设地点 | 六安北高速公路管理中心所辖收费站 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 询价范围 | 长岭关、叶集收费站机电系统拆除专项改造等。 |
| 8 | 计划工期 | 计划开工时间为2019年9月1日，一阶段2019年9月1日至9月15日，二阶段2020年1月1日至2月15日。 |
| 9 | 质量要求 | 该项目工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 10 | 供应商资质条件、能力 和信誉 | 具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证；同时具有公路交通工程专业承包一级资质（公路机电工程分项）。详见第一章招标公告。 |
| 11 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘现场 |
| 13 | 供应商提出问题截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前 |
| 14 | 采购人书面澄清时间 | 递交响应文件截止之日2天前 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 构成响应文件的其他料 | 对询价文件的澄清、修改，工程量清单，均是响应文件的组成部分。 |
| 17 | 供应商基本情况表 | 供应商需提供： （1）企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证复印件； （2）项目经理身份证、毕业证、建造师证、安全B证； （3）以上复印件均加盖单位章； |
| 18 | 采购人要求澄清、修改采购文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前，以电子档形式发送在安徽省交通控股集团有限公司网站https://www.ahjkjt.com/，供应商无需回复确认，直接装订在响应文件中。 |
| 19 | 响应文件截止时间 | 2019年8月21日上午10:00 |
| 20 | 工程量清单的填写方式 | 供应商按照采购人提供的工程量清单填写报价单价和金额。 |
| 21 | 是否接受调价函 | 否 |
| 22 | 报价有效期 | 自供应商提交响应文件截止之日30天 |
| 23 | 响应文件正副本份数 | 正本 1 份 ；副本 1 份 |
| 24 | 报价要求 | 竞标人在编制响应文件时应充分考虑本项目的实际情况和可能增加的费用并包含在报价清单中相关子目的单价中，采购人不另外计量支付。 |
| 25 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖供应商单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖供应商单位章 |
| 26 | 装订要求 | 竞标人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。 |
| 27 | 密封包装，封套上写明 | 采购人的地址 项目名称 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 28 | 递交响应文件地点 | 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心二楼会议室 |
| 29 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 30 | 报价保证金 | 无 |
| 31 | 开标时间和地点 | 时间：2019年8月21日10时00分 地点：六安北高速公路管理中心二楼会议室 |
| 32 | 开标程序 | （1)密封情况检查：由询比采购单位监督人员及供应商代表现场检查响应文件的密封； （2）开封顺序：按随机顺序开封，并公开宣布供应商名单及响应报价等主要内容； （3）采购人及供应商签字确认。 |
| 33 | 开标程序 | 当场宣布废标的情况： （1）未在报价函上填写总价。 （2）报价超出采购人公布的控制价上限。 |
| 34 | 评审小组的组成 | 评审小组由3人及以上单数组成，包括机电管理部、养护部、财务部等，对报价情况及响应文件进行审查。 |
| 35 | 采购控制价上限 | _伍拾伍万元整（￥550000.00） |
| 36 | 签订合同 | 被确定的成交供应商应在自中选通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 |
| 37 | 履约保证金 | 是否要求成交供应商提交履约保证金： £要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：10%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：供应商工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到成交通知书后21天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 R不要求 |
| 38 | 监督部门 | 监督部门：安徽省交通控股集团招标管理部 电 话：0551-63738891 地 址：合肥市高新区望江西路520号 |

第三章     评审办法

评审办法（最低价法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审小组对低于报价控制价上限且满足采购文件实质要求的响应文件，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序确定供应商优先次序。 供应商报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐候选供应商： （1）综合评审除价格以外的其他优惠折扣、配置、售后服务承诺、交货时间等方面，最优者成交； （2）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的供应商优先； （3）响应文件提供的业绩数量多的供应商优先； （4）响应文件提供的累计合同金额额大的供应商优先。 |
| 2 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章盖章齐全，符合采购文件规定； （3）供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （4）供应商法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）供应商必须独立报价，不得以联合体形式参加报价。 （6）响应文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 （7）响应文件未附有采购人不能接受的条件。 （8）权利义务符合采购文件规定： a.供应商应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.供应商未增加采购人的责任范围，或减少供应商义务； c.供应商未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.供应商对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.供应商在采购活动中无欺诈行为； f.供应商未对合同条款有重要保留。 （9）一份响应文件应只有一个报价。 （10）供应商未提交调价函。 （11）报价未超过采购控制价上限。 （12）供应商填写完毕的工程量清单未对采购文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 （13）供应商在工程量清单中填报了安全生产费，其金额为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额。 |
| 3 | 资格评审标准 | （1）供应商具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）供应商的资质等级符合采购文件规定； （3）供应商的类似项目业绩符合采购文件规定； （4）供应商的信誉符合采购文件规定； （5）供应商的项目经理资格符合采购文件规定； （6）供应商的其他要求符合采购文件规定； |
| 注：上述“形式评审与响应性评审”和“资格评审”，供应商的响应文件，若有一条评审项不合格，按照“无效标”处理，不再进入后续评分或评审。 |  |  |

1. 评审办法

本次评审采用最低价法。评审小组对响应文件进行初步评审（资格审查、形式性审查、响应性审查），在满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序确定供应商优先次序确定候选供应商。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

第四章     合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工采购文件》（2007年版）

第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工采购文件》（2018年版）

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心 地址：安徽省六安市金安区北二十铺合六叶高速入口 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年。 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由采购人在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给供应商 |
| 5 | 5.2.1 | 采购人是否提供材料或工程设备：否 |
| 6 | 6.2 | 采购人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 7 | 9.2.5 | 安全生产费用为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额。 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 10 | 15.5.2 | 供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，采购人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 11 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理 √合同期内不调价 |
| 12 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |
| 13 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 14 | 17.3.2 | 供应商在每个付款周期末向业主提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 15 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 16 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 17 | 17.4.1 | 无 |
| 18 | 17.4.1 | 质量保证金限额：3%合同价格。 |
| 19 | 17.5.1 | 供应商向业主提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 20 | 17.6.1 | 供应商向业主提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 21 | 18.2 | 竣工资料原件1套，电子版1套，竣工图4套 |
| 22 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 23 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：是 |
| 24 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：3 ‰ 由供应商以供应商与采购人的联合名义投保，保险费由供应商承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 26 | 20.3 | 供应商职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）30万元/人 |
| 27 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率：由供应商以供应商与采购人的联合名义投保，保险费由供应商承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 28 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：合肥仲裁委员会 |

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

(采购人名称，以下简称“采购人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (供应商名称，以下简称“供应商”)对该项目施工的报价。采购人和供应商共同达成如下协议。

1、本项目主要工程内容包括：    。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)成交通知书；

(3)已标价工程量清单；

(4)报价函及报价函附录；

(5)项目专用合同条款；

(6)公路工程专用合同条款；

(7)通用合同条款；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)供应商有关人员、设备投入的承诺及报价文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。

5、供应商项目经理：          。

6、工程质量符合：    标准。

7、供应商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向供应商支付合同价款。

9、供应商应按照业主指示开工，工期为     月。

10、本协议书在供应商提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：               (盖单位章)     供应商：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“采购人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“供应商”)，特订立如下合同。

1. 采购人和供应商双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 采购人的义务

(1) 采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得让供应商报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

(2) 采购人工作人员不得参加供应商安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同规定外的材料和设备。

(6) 采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 供应商的义务

(1) 供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

(3) 供应商不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 供应商不得为采购人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 供应商及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予供应商一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请供应商或供应商上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为采购人和供应商签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由采购人和供应商各执一份，送交采购人和供应商的监督单位各一份。

采购人：               (盖单位章)     供应商：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件三：安全生产合同

安 全 生 产 合 同

为在             (项目名称)      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人           (采购人名称，以下简称“采购人”)与供应商            (供应商名称，以下简称“供应商”)特此签订安全生产合同：

1.采购人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对供应商施工现场进行安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。

2.供应商职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 供应商必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；供应商不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 供应商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因采购人或供应商违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人：               (盖单位章)     供应商：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件四：其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 专职安全员 | 1人 | 负责类似工程安全工作3年以上，持有安全生产考核合格证 |
| 交通机电安装负责人 | 1人 | 中级职称以上，交通机电工程专业，负责类似工程的设备安装工作2个以上项目 |
| 技术人员 | 1人 | 至少从事过2个公路监控、通信、收费工程项目实施工作，具有完成相关作业的能力 |

注：本表所列人员在合同签订前确定，报价文件中不附。

附件五：项目经理委任书

(供应商全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(采购人全称)

(供应商全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

供应商：               (盖单位章)

法定代表人：     (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

抄送：  (     )

附件六：履约担保格式

履 约 担 保

(采购人名称)：

鉴于                (采购人名称，以下简称“采购人”)接受        (供应商名称)(以下称“供应商”)于     年    月    日参加           (项目名称)施工的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就供应商履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自     年    月    日（采购人与供应商签订的合同生效之日）起至    年

月    日（采购人签发交工验收证书之日）止。

3、在本担保有效期内，因供应商违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、合同金额发生变更时，我方承担的担保金额不变。

担 保 人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

第五章     工程量清单

工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第六章“技术规范”的有关内容。

1.4 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除供应商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2．报价报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。供应商必须按业主或监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5供应商用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7安全生产费用为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额，必须专款专用。

工程量固化清单电子文件已在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）公布，报价人可自行下载。

对于工程量固化清单中出现的格式、公式引用等错漏之处，报价人可按询比采购公告和报价人须知前附表中的联系方式及时向采购人反映。

第六章     技术规范

一、改造原则

1、坚持“安全、适用、环保、经济”的基本原则；

2、严格按照公路现行相关规范执行；

3、综合考虑技术安全性、施工方便和施工费用合理等因素；

4、拆改施工方案尽量减少施工对高速公路的运营影响；

5、遵循“一站一策”原则，根据各收费站实际情况，完善设计；

二、总体拆改要求

根据总体安排收费站拆除改造分两阶段进行：

第一阶段为永久车道的实施，对收费站广场及渐变段的主线路基宽度范围内断面实施恢复，并按既有高速公路标准进行建设。拆改内容包扩永久车道范围内收费大棚、安全岛、相关机电设备的拆除，路面与交安设施改造；

第二阶段为永久车道外拆除工程的实施，拆改内容为剩余收费大棚、安全岛、相关机电设备的拆除。

三、机电设施拆除要求

皖豫叶集收费站一阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除出口一～出口六车道设备，其中包括2个ETC车道、4个MTC车道，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

将2个出口ETC车道拆除的ETC设备搬迁至出口七、出口八车道，将出口七、出口八MTC车道整改为ETC/MTC混合车道使用；

皖豫叶集收费站二阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除入口十至入口五及出口七至出口十二车道设备，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

拆除收费广场及雨棚顶棚所有机电设备，设备做好防护措施后安放至指定位置。

皖鄂长岭关收费站一阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除出口一和出口二车道设备，其中出口一为ETC/MTC混合车道、出口二为MTC车道，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

将出口一拆除的ETC设备搬迁至出口三车道，将出口三MTC车道整改为ETC/MTC混合车道使用；

将出口二雨棚卡口系统和雨棚复式车道摄像机设备搬迁至出口四车道。

皖鄂长岭关收费站二阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除出口三至出口八车道设备，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

拆除收费广场及雨棚顶棚所有机电设备，设备做好防护措施后安放至指定位置。

四、收费车道系统构成

1、入口车道

- ETC 入口车道系统构成。应由车道控制器、RSU、高清车牌图像识别设备、自动栏杆、报警设备、信息显示屏、雨棚信号灯、费额显示器、车辆检测器、车道摄像机、收费员终端（含显示器、键盘等）等组成。

- ETC/MTC 混合入口车道系统构成。应由车道控制器、RSU、高清车牌图像识别设备、自动栏杆、报警设备、信息显示屏、雨棚信号灯、费额显示器、车辆检测器、车道摄像机、收费员终端(显示器、键盘)、非接触式IC卡读写器等组成。

- 其他设备。根据业务需求可配置ETC 手持机，以便ETC 车道交易失败、系统故障等应急情况使用，交易数据应与收费车道保持一致。应加强ETC 手持机现场使用和网络安全管理。

2、出口车道系统

（1）ETC 出口车道系统构成。ETC 出口车道系统应由车道控制器、RSU、高清车牌图像识别设备、自动栏杆、报警设备、信息显示屏（用于特情信息显示）、雨棚信号灯、车道信号灯、车辆检测器、车道摄像机、、收费员终端（含显示器、键盘等）、非接触式IC 卡读写器等组成。

（2）ETC/MTC 混合出口车道系统构成。ETC/MTC 混合出口车道系统应由车道控制器、RSU、高清车牌图像识别设备、自动栏杆、报警设备、信息显示屏、雨棚信号灯、车道信号灯、车辆检测器、车道摄像机、收费员终端(显示器、键盘)、语音报价器、非接触式IC 卡读写器、自动收卡机（可选）、票据或发票打印机、移动支付扫码终端等组成。

（3）其他设备。可配置ETC 手持机，满足ETC 车道交易失败时人工处理。

3、车道布局

省内高速公路现有ETC布局采用“专用、前置、低速”的原则，现有ETC车道仅供客车专用，采用自动栏杆前置模式，收费岛延长。部分收费站受规模影响，为MTC+ETC分时复用模式。

本次收费车道改造，原有ETC收费车道保留布局不变。核减后的收费车道用于应急收费，进行收费软件改造升级。

（1)客车专用车道

在原有MTC车道收费岛的基础上，不延长收费岛，只将ETC车道系统使用的所有设备按现有安徽ETC车道相对布局位置在收费岛中独立安装一套，包括ETC天线、车牌识别、车道摄像机、费显、ETC高速栏杆机、地感线圈等，所有设备按现有安徽省设备及地感线圈的布局相对位置整体向收费岛中央迁移。

为了适应设备在较短的收费岛中安装，费显和车牌识别设备可捆绑安装，对于收费岛中无法部署天线立柱基础的车道，天线可采用吊装或门架的形式进行安装。

(2)货车ETC专用通道

在原有MTC车道的基础上，入口车道内安装不停车检测设备更换费额显示器，安装ETC天线，更换原MTC低速栏杆为ETC高速栏杆；出口车道安装ETC天线，利用原有检测设备进行复核。

交易区缩小覆盖范围，大约6米左右，理论上只容纳一辆车，交易区中心位置位于收费亭窗口边。

（3）混合车道布局

建设原则

1）混合车道建设标准

收费站至少有1进1出混合车道位于超宽车道。

2）安全标准

混合车道建设过程中需要着重考虑系统的安全性，能够在不停车收费时保证收费员及车辆的安全。

3）切换标准

在混合车道的建设过程中，需要保证MTC收费车道平稳切换至MTC/ETC混合车道，保证正常收费。

车道布局

在原有MTC车道的基础上，入口车道内安装不停车检测设备更换费额显示器，安装ETC天线，更换原MTC低速栏杆为ETC高速栏杆；出口车道安装ETC天线，利用原有检测设备进行复核。

交易区缩小覆盖范围，大约6米左右，理论上只容纳一辆车，交易区中心位置位于收费亭窗口边。

## 五、施工安全

1、施工作业安全准备工作

（1）作业人员上岗前应进行安全教育和安全规程培训。要经常教育作业人员树立安全意识，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，防止工伤及其他交通事故发生。

（2）制定维修作业施工组织计划时，应合理确定拆除天棚作业时间。

2、施工安全作业要求

（1）为保证作业安全，凡施工作业人员在公路上作业时必须穿着带有反光标志的桔红色工作服，管理人员必须穿着带有反光标志的桔红色背心。

（2）机械操作人员必须经过专业培训考试合格，获得机械主管部门颁发的操作证或驾驶执照，方可独立操作吊装机械，不准操作与操作证或驾驶证要求不符的机械设备。

（3）凡在公路上移动作业的机具（含检测设备）外壳颜色宜采用黄色，机具尾部必须悬挂道路施工安全标志牌。

（4）在夜间进行作业时，要设置照明设施和灯光警示标志。

（5）施工材料应选择适当的地方堆码整齐，不得影响交通，施工车辆应尽量避占用行车道装卸作业。

（6）施工作业前应按照安全作业方案和交通控制方案设置好安全设施。

（7）在拆除区设施围挡，并设有明显的警戒标志，以避免意外伤害，并设有专人负责看管，以保证与施工无关的人员不得进入，以免造成不必要的伤害。

（8）登高时所有的登高人员必须佩戴好安全帽，安全带，防滑鞋，由专职人员负责监督，对不符合要求的等高人员坚决不予登高，登高前对爬梯进行检查，对腐蚀的进行修复，以保证上下时的安全。

（9）在平台上作业的作业人员都必须做到安全带不离身，保险带须调换位置是要做到手不离铁架，做到万无一失。

（10）施工以一平台向上为一个施工阶段，上一平台未完工绝对不进入下一层平台施工，不同时进行上下交叉作业。

（11）施工时，如需用电，需要持正规电工证接电，不允许其他人员私拉乱接。

（12）在高空作业使用的任何东西都必须用绳索固定，以免坠落，向下吊物品时必须专人拉尾绳，以免与其他物品发生碰撞。

（13）高空作业的人员与地面工作的人员距离过远时必须采用对讲设备进行联系，以便上下配合自如。

3、施工安全设施

安全设施的设置是为了保护作业人员和设备安全，警告、提醒和引导车辆和行人通过维修作业控制区域加强安全防范意识。

（1）根据作业的情况，为作业而临时设置的交通标志，主要有警告标志、禁令标志、指示标志和施工区标志。交通标志的设置除应符合《道路交通标志和标志》（GB 5768）规定。

（2）夜间作业时，必须设置照明灯，其照明必须满足作业要求，并覆盖整个工作区域。

夜间作业的作业控制区布置必须设置施工警告灯号，所设置的交通标志必须具有反光功能。作业期间和结束以后应派专人看护照明设施。

（3）因作业的需要，还可重新布置车道，使用临时性路面标线。临时性路面标线应使用与原路面标线不同的颜色加以区分，统一使用黄色路面标线作为临时性路面标线。作业期间，原先与临时性标线有矛盾的路面标线在不能用其它方式加以区分时，必须除去或覆盖。

## 六、环境保护

1、使用运输车挖运弃方时，应注意其尾气的排放，以免污染空气，粉尘可采取洒水等措施，保持湿润无扬尘。

2、应注意机械油箱是否是否有跑、冒、滴、漏油现象，以免流入土壤，造成土壤污染。

3、机械噪音量应控制在范围之内，以免对周围居民点造成噪音污染。

4、带油棉纱、手套以及生活废品应做处理后弃置垃圾堆，以免污染土壤。

第七章     响应文件格式

安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年长岭关、叶集收费站机电系统拆除专项改造项目

响  应  文  件

供应商：                                  (盖单位章)

年        月         日

供应商主要信息摘录表

供应商名称：

| 序号 | 详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 2 | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业性质 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |
| 5 | 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 6 | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 7 | 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 8 | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 9 | 拟投入主要人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  |  |  | 注册建造师级别、专业及证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产考核合格证书等级及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 报价人承担过的业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速公路机电工程业绩 | 序号 | 项目名称 |  |  | 合同金额（万元） | 主要工作内容 | 合同开始时间 |  |  | （计划）完工时间 | 证明材料所在页码 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
| 11 | 信用评价（如有） |  | 安徽省交通运输厅信用评价： 年度 级 交通运输部信用评价： 年度 级 |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
| 12 | 无行贿犯罪档案查询结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 13 | 全国企业信用信息公示系统网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 14 | 失信被执行人查询网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |

目     录

标前页：报价文件信息摘录表

一、报价函、报价函附录及已标价工程量清单

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、响应保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、其他材料

一、报价函、报价函附录及已标价工程量清单

（一）报价函

致: 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

根据己收到安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年长岭关、叶集收费站机电系统拆除专项改造项目的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程的采购文件后，在全部同意采购文件内容前提下，签字代表                             （姓名、职务）经正式授权并代表供应商

（单位名称、地址）提交响应文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我们愿以人民币（大写）                                   （￥             ）（保留二位小数）的总报价，遵照采购文件的各项要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；

2、工期：按采购文件要求完成工程全部内容并交付使用；

3、工程质量等级合格。

4、如果我方被确定为成交人，我方将按成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

供应商(盖法人公章)：

法定代表人或授权代理人(签字)：

单位地址：

联系电话：

日期：        年         月         日

（二）报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算 2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调整 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 无 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 季支付额的3% |  |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 3%合同价格 |  |

报价 人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              (签名)

（三）已标价工程量清单

供应商应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、报价报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

二、 法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： (法定代表人亲笔签字)      性别：          年龄：

职务：               系                  （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                      （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       报价有效期         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                         （盖单位章）

法定代表人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

年    月    日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- 响应保证金

无。

四、施工组织设计

1. 供应商应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在10000字以内)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)培训方案

(10)测试及试运行方案

(11)售后服务方案

(12)其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

五、项目管理机构

拟为响应本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

六、资格审查资料

说明：供应商在响应文件中填报的资质、业绩、人员、信用等级等信息，应当与其在“全国公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。

资格审查资料包括：

（一）供应商基本情况表

（二）供应商企业组织机构框图

（三）拟委任的项目经理资历表

（四-A）近 三 年完成的类似项目业绩资料汇总表

（四-B）近 三 年完成的类似项目情况表

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 手 机 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

（1） “全国公路建设市场信用信息管理系统”从业单位栏供应商的基本信息和资质信息网页截图、全国公路从业单位信用评价结果栏供应商信用等级的网页截图；

（2）供应商安全生产许可证副本（全本）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）；

（3）供应商企业简介；

（二）供应商企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三） 拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 采购人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附：

（1）“全国公路建设市场信用信息管理系统”从业单位栏供应商的人员信息中拟委任的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）的信息网页截图；

（2）供应商拟委任的项目经理（含备选）建造师注册证书、安全生产考核合格证书的复印件和项目总工（含备选）职称证书、安全生产考核合格证书的复印件；

（3）供应商拟委任的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）的社保缴费信息（缴费截止时间应在投标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖社保机构章。

（四）-A        近三年（2016年1月1日至投标截止日）完成的类似项目业绩资料汇总表

| 序号 | 项目名称/标段 | 技术等级/行车道数 | 起迄桩号（标段） | 里程长度（km） | 合同总价/合同结算价（万元） | 交（竣）工日期 | 合同工期/实际工期（月） | 承包方式（独立、联合体或分包） | 交（竣）工质量评定 | 采购人、电话 | 监理单位、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四) -B      近三年（2016年1月1日至投标截止日）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 监理单位名称及电话 |  |
| 监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表只填写一个项目，并表明序号；

2.本表后应附“全国公路建设市场信用信息管理系统” 从业单位栏供应商的业绩信息网页截图（网页中的内容应完整、主要工程量应描述）；

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

七、其它资料（如有）

供应商认为应附的其它资料。